## CRONO
EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO EDEP EP
| OBRA: | CONSTRUCCION Y REAECUACION DEL PORTAL REGIONAL DE ARTESANIAS DE CUENCA, CANTON CUENCA , PROVINCIA DEL AZUAY |  |  |  | Contratista: | ING PABLO LARRIVA CORONEL. |  | Monto Contrato US$: | 2219949.06
| Ubicación: | Cuenca |  |  |  | Número Contrato: | LICO-002-2014-GP-EDEC EP |  | Planilla : | Nº …8……
| Período: | 2015-01-01 |  |  |  | Fecha firma Contrato: | 2014-05-09 |  | Fecha de terminación Contractual : | 2015-01-06
| Plazo: | 210 |  |  |  | Fecha de inicio: | 2014-06-11 |  | Fecha de terminación Ampliación : | 2015-04-30
| Ampliación Plazo: | 114 |  |  |  | Fecha entrega anticipo: | 2014-06-11
CONSTRUCCION Y READECUACION DEL PORTAL REGIONAL DE ARTESANÍAS DE CUENCA, CANTÓN CUENCA, PROVINCIA DEL AZUAY
CRONOGRAMA PROGRAMADO DE VALORADO DE TRABAJO
ITEM | RUBRO | PRECIO TOTAL | 11 al 30 junio 2014 | 1 al 31 julio del 2014 | 1 al 31 de agosto del 2014 | 1 al 30 de septiembre del 2014 | 1 al 31 de octubre del 2014 | 1 al 30 de noviembre del 2014 | 1 al 31 de diciembre del 2014 | 1 al enero 31 deL 2015 | 1 AL 28 DE FEBRERO | 1 al 31 marzo deL 2015 | 1 AL 30 DE Abril
001 | 001. ESTRUCTURAL | 1378057.67
|  |  | 4888.57 | 135620.14 | 100487.66 | 44883.23 | 359491.72 | 289776.55 | 188329.32 | 6055.73 | 55922.51 | 236067.7 | 211821.33
|  |  | 4888.57 | 135620.14 | 100487.66 | 44883.23 | 359491.72 | 289776.55 | 188329.32 | 63028.66
002 | 002. RESTAURACION | 155319.09
|  |  | 803.04 | 4848.73 | 13454.02 | [5 empty] | 2790.06 | 102984.45 | 34850.02
|  |  | 803.04 | 4848.73 | 13454.02 |  |  |  |  | 18050.38
003 | 003. HIDROSANITARIO Y CONTRA INCENDIOS | 28219.28
28219.28
|  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
004 | 004. ELECTRICOS | 144141.1
144141.1
|  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
005 | 005. OBRA NUEVA | 433819.54
|  |  | 29838.59 |  |  |  |  | 829.04 | 760.84 | 59983.65 | 59983.65 |  | 280462.75
|  |  | 29838.59 | 0 |  |  |  | 829.04 | 760.84 | 119967.3
006 | 006. MECANICO | 80392.38
80392.38
|  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
2219949.06
INVERSIONES | MENSUAL PROGRAMADA |  | 35530.2 | 140468.87 | 113941.68 | 44883.23 | 359491.72 | 290605.59 | 189090.16 | 66039.38 | 118696.22 | 367271.43 | 751667.58
| AVANCE PARCIAL EN % |  | 1.6% | 6.328% | 5.133% | 2.022% | 16.19% | 13.09% | 8.518% | 2.975% | 5.347% | 16.54% | 33.86%
| INVERSION ACUMULADA |  | 35530.2 | 175999.07 | 289940.75 | 334823.98 | 694315.7 | 984921.29 | 1174011.45 | 1240050.83 | 1358747.05 | 1726018.48 | 2477686.06
| AVANCE ACUMULADO EN % |  | 1.6% | 7.928% | 13.06% | 15.08% | 31.28% | 44.37% | 52.88% | 55.86% | 61.21% | 77.75% | 111.6%
| MENSUAL EJECUTADA |  | 35530.2 | 140468.87 | 113941.68 | 44883.23 | 359491.72 | 290605.59 | 189090.16 | 201046.34 | 0 | 0 | 0
| AVANCE PARCIAL EN % |  | 1.6% | 6.328% | 5.133% | 2.022% | 16.19% | 13.09% | 8.518% | 9.056% | 0% | 0% | 0%
| INVERSION ACUMULADA |  | 35530.2 | 175999.07 | 289940.75 | 334823.98 | 694315.7 | 984921.29 | 1174011.45 | 1375057.79 | 1375057.79 | 1375057.79 | 1375057.79
| AVANCE ACUMULADO EN % |  | 1.6% | 7.928% | 13.06% | 15.08% | 31.28% | 44.37% | 52.88% | 61.94% | 61.94% | 61.94% | 61.94%
|  | EDEC EP |  |  |  | FISCALIZACIÓN: |  |  | CONTRATISTA:
[6 empty] | EDEC EP |  |  | ING PABLO LARRIVA C.
|  | f)________________________ |  |  | f)_______________________________ |  |  |  | f)________________________
|  | ING. ANDRES VALDIVIESO |  |  | ING. JUAN CARPIO |  |  |  | ING PABLO LARRIVA C.
|  | ADMINISTRADOR |  |  | FISCALIZADOR |  |  |  | CONTRATISTA
Formulas:
Nº …8…… = +[LICO-002-2014-GP-EDEC EP, row below]+[Cuenca, row below]-1
Nº …8…… = +[LICO-002-2014-GP-EDEC EP, row below]+[Cuenca]+[Cuenca, row below]-1
ING. PABLO LARRIVA CORONEL

## SABANA
EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO EDEC EP
[10 empty] | 0 | 0
Obra: | CONSTRUCCION Y REAECUACION DEL PORTAL REGIONAL DE ARTESANIAS DE CUENCA, CANTON CUENCA , PROVINCIA DEL AZUAY
Ubicación: | Cuenca | Número Contrato: |  | LICO-002-2014-GP-EDEC EP |  |  |  | Contratista: |  | Ing. Pablo Larriva Coronel.
Período: | 2015-01-01 | Fecha Presentación: |  | 2014-11-05 |  |  |  | Monto US$: |  | 2219949.06
Plazo: | 210 | Fecha de inicio: |  | 2014-06-11 |  |  |  | Planilla: |  | N°8
Ampliaciones: | 114 | Fecha entrega anticipo: |  | 2014-06-11 |  |  |  | Fecha Terminación: |  | 2015-04-30
Ítem | Descripción del rubro | Contrato |  |  |  | Cantidades |  |  | Importe
|  | Unidad | Cantidad | P.Unitario | P.Total | Acum. Ant. | Presente | Total a la Fecha | Acum. Ant. | Presente | Total a la Fecha
001 | ESTRUCTURAL |  |  |  | 1378057.67 |  |  |  | 1123514.04 | 63028.66 | 1186542.7
1001 | OBRAS PRELIMINARES |  |  |  | 105855.17 |  |  |  | 134821.92 | 0 | 134821.92
1001001 | Replanteo y nivelación para edificaciones | m2 | 3030.01 | 1.27 | 3848.11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1001002 | Excavación y cargado a máquina material sin clasificar con excavadora de oruga | m3 | 7244.82 | 1.35 | 9780.51 | 9599.75 |  | 9599.75 | 12959.66 | 0 | 12959.66
1001003 | Excavación y cargado a máquina material conglomerado con excavadora de oruga | m3 | 7244.82 | 1.81 | 13113.12 | 14851.05 |  | 14851.05 | 26880.4 | 0 | 26880.4
1001004 | Transporte de materiales hasta 6 km, incluye pago en escombrera | m3 | 18836.53 | 1.26 | 23734.03 | 31786.05 |  | 31786.05 | 40050.42 | 0 | 40050.42
1001005 | Sobreacarreo de materiales para desalojo, lugar determinado por el Fiscalizador, Distancia > 6 Km | m3-km | 263711.42 | 0.21 | 55379.4 | 261578.27 |  | 261578.27 | 54931.44 | 0 | 54931.44
1002 | BLOQUE CENTRAL |  |  |  | 1073488.86 |  |  |  | 969964.35 | 53510.37 | 1023474.72
1002001 | CIMENTACION |  |  |  | 23155.12 |  |  |  | 52035.13 | 31655.15 | 83690.28
1002001001 | Replanteo y nivelación para edificaciones | m2 | 2372.26 | 1.27 | 3012.77 | 0 | 2388.6 | 2388.6 | 0 | 3033.52 | 3033.52
1002001002 | Excavación manual, material conglomerado | m3 | 17.12 | 13.75 | 235.4 | 43.74 |  | 43.74 | 601.43 | 0 | 601.43
1002001003 | Excavación mecánica en terreno conglomerado 0 - 2m | m3 | 154.07 | 4.67 | 719.51 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1002001004 | Compactación subrasante con equipo liviano | m2 | 438 | 1.31 | 573.78 | 309.82 |  | 309.82 | 405.86 | 0 | 405.86
1002001005 | Hormigón Simple f´c = 140 kg/cm2 | m3 | 11.41 | 94.82 | 1081.9 | 29.19 |  | 29.19 | 2767.8 | 0 | 2767.8
1002001006 | Relleno compactado material de mejoramiento (con equipo menor) | m3 | 92.8 | 17.79 | 1650.91 | 1414.28 | 204.94 | 1619.22 | 25160.04 | 3645.88 | 28805.92
1002001007 | Encofrado de madera recto (2 usos) | m2 | 134.1 | 8.58 | 1150.58 | 0 | 277.71 | 277.71 | 0 | 2382.75 | 2382.75
1002001008 | Acero de refuerzo, fy=4200Kg/cm2 | kg | 3250.84 | 1.78 | 5786.5 | 4079.39 | 9056.89 | 13136.28 | 7261.31 | 16121.26 | 23382.57
1002001009 | Hormigón Simple f´c = 240 kg/cm2 | m3 | 66.98 | 115.67 | 7747.58 | 136.93 | 55.95 | 192.88 | 15838.69 | 6471.74 | 22310.43
1002001010 | Cargado de material con cargadora | m3 | 222.34 | 1.18 | 262.36 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1002001011 | Transporte de materiales hasta 6 km, incluye pago en escombrera | m3 | 222.34 | 1.26 | 280.15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1002001012 | Sobreacarreo de materiales para desalojo, lugar determinado por el Fiscalizador, Distancia > 6 Km | m3-km | 3112.76 | 0.21 | 653.68 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1002002 | MUROS DE Hº Aº |  |  |  | 188972.41 |  |  |  | 262156.5 | 0 | 262156.5
1002002001 | Hormigón Simple f´c = 140 kg/cm2 | m3 | 26.07 | 94.82 | 2471.96 | 21.91 |  | 21.91 | 2077.51 | 0 | 2077.51
1002002002 | Encofrado de madera terciada (2 usos) | m2 | 3328 | 6.53 | 21731.84 | 1225.16 |  | 1225.16 | 8000.3 | 0 | 8000.3
1002002003 | Relleno compactado material de mejoramiento (con equipo menor) | m3 | 142.58 | 17.79 | 2536.5 | 2098.89 |  | 2098.89 | 37339.25 | 0 | 37339.25
1002002004 | Acero de refuerzo, fy=4200Kg/cm2 | kg | 54576.87 | 1.78 | 97146.83 | 62262.94 |  | 62262.94 | 110828.02 | 0 | 110828.02
1002002005 | Hormigón ciclópeo (40% H.S. y 60% piedra) f´c = 210 kg/cm2 | m3 | 108.8 | 76.09 | 8278.59 | 476.58 |  | 476.58 | 36262.97 | 0 | 36262.97
1002002006 | Hormigón Simple f´c = 240 kg/cm2 | m3 | 491.11 | 115.67 | 56806.69 | 584.84 |  | 584.84 | 67648.45 | 0 | 67648.45
1002003 | COLUMNAS DE Hº Aº |  |  |  | 18606.23 |  |  |  | 3509.32 | 0 | 3509.32
1002003001 | Encofrado de madera recto (2 usos) | m2 | 361.12 | 8.58 | 3098.41 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1002003002 | Acero de refuerzo, fy=4200Kg/cm2 | kg | 6307.23 | 1.78 | 11226.87 | 1971.53 |  | 1971.53 | 3509.32 | 0 | 3509.32
1002003003 | Hormigón Simple f´c = 240 kg/cm2 | m3 | 37.01 | 115.67 | 4280.95 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1002004 | VIGAS DE CIMENTACION |  |  |  | 23313.19 |  |  |  | 19180.39 | 0 | 19180.39
1002004001 | Encofrado de madera recto (2 usos) | m2 | 435.03 | 8.58 | 3732.56 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1002004002 | Acero de refuerzo, fy=4200Kg/cm2 | kg | 6760.2 | 1.78 | 12033.16 | 10775.5 |  | 10775.5 | 19180.39 | 0 | 19180.39
1002004003 | Hormigón Simple f´c = 240 kg/cm2 | m3 | 65.25 | 115.67 | 7547.47 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1002005 | LOSA DE PISO (N=+5.70) |  |  |  | 65123.41 |  |  |  | 0 | 21855.22 | 21855.22
1002005001 | Subrasante conformación y compactación con equipo pesado | m2 | 2377.26 | 1.13 | 2686.3 | 0 | 898.8 | 898.8 | 0 | 1015.64 | 1015.64
1002005002 | Relleno compactado material de mejoramiento (con equipo menor) | m3 | 594.25 | 17.79 | 10571.71 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1002005003 | Encofrado de madera recto (2 usos) | m2 | 900 | 8.58 | 7722 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1002005004 | Hormigón Simple f´c = 300 kg/cm2 | m3 | 348.75 | 121.24 | 42282.45 | 0 | 134.82 | 134.82 | 0 | 16345.58 | 16345.58
1002005005 | Malla electrosoldada R-188 6mm c/15cm | m2 | 372.19 | 5 | 1860.95 | 0 | 898.8 | 898.8 | 0 | 4494 | 4494
1002006 | LOSA N = + 2.70 BLOQUE CENTRAL |  |  |  | 356355.62 |  |  |  | 500477.37 | 0 | 500477.37
1002006001 | Hormigón Simple f´c = 300 kg/cm2 | m3 | 190.48 | 121.24 | 23093.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1002006002 | Placa colaborante DECK metálica e=0.65mm para losa, suministro y colocación | m2 | 2115.2 | 17.92 | 37904.38 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 221556.07 | 66466.821
1002006003 | Malla electrosoldada R-188 6mm c/15cm | m2 | 2116.48 | 5 | 10582.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1002006004 | Acero estructural en perfiles A 36, suministro, montaje y pintado, con equipo mecánico | kg | 108657.65 | 2.62 | 284683.04 | 191021.9 |  | 191021.9 | 500477.37 | 0 | 500477.37
1002006005 | Hormigón groute (hormigón fluído) | m3 | 0.15 | 613.31 | 92 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1002007 | LOSA N = + 0.36 BLOQUE CENTRAL |  |  |  | 369128.42 |  |  |  | 132605.64 | 0 | 132605.64
1002007001 | Hormigón Simple f´c = 300 kg/cm2 | m3 | 195.09 | 121.24 | 23652.71 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1002007002 | Placa colaborante DECK metálica e=0.65mm para losa, suministro y colocación | m2 | 2167.62 | 17.92 | 38843.75 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1002007003 | Malla electrosoldada R-188 6mm c/15cm | m2 | 2167.62 | 5 | 10838.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1002007004 | Acero estructural en perfiles A 36, suministro, montaje y pintado, con equipo mecánico | kg | 112898.42 | 2.62 | 295793.86 | 50612.84 |  | 50612.84 | 132605.64 | 0 | 132605.64
1002008 | RAMPAS |  |  |  | 24031.44 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1002008001 | Hormigón Simple f´c = 240 kg/cm2 | m3 | 12.56 | 115.67 | 1452.82 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1002008002 | Placa colaborante DECK metálica e=0.65mm para losa, suministro y colocación | m2 | 139.6 | 17.92 | 2501.63 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1002008003 | Malla electrosoldada R-188 6mm c/15cm | m2 | 139.6 | 5 | 698 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1002008004 | Acero estructural en perfiles A 36, suministro, montaje y pintado, con equipo mecánico | kg | 7396.56 | 2.62 | 19378.99 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1002009 | GRADAS |  |  |  | 4803.02 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1002009001 | Hormigón Simple f´c = 240 kg/cm2 | m3 | 1.89 | 115.67 | 218.62 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1002009002 | Placa colaborante DECK metálica e=0.65mm para losa, suministro y colocación | m2 | 13.38 | 17.92 | 239.77 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1002009003 | Acero estructural en perfiles A 36, suministro, montaje y pintado, con equipo mecánico | kg | 1636.45 | 2.62 | 4287.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1002009004 | Malla electrosoldada R-158 5.5mmc/15cm | m2 | 13.38 | 4.27 | 57.13 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1003 | BLOQUE DE ADMINISTRACION |  |  |  | 97712.29 |  |  |  | 4977.67 | 6156.8 | 11134.47
1003001 | CIMENTACION |  |  |  | 1556.3 |  |  |  | 4977.67 | 1379.93 | 6357.6
1003001001 | Replanteo y nivelación para edificaciones | m2 | 563.1 | 1.27 | 715.14 | 0 | 173.4 | 173.4 | 0 | 220.22 | 220.22
1003001002 | Excavación manual material sin clasificar | m3 | 1.21 | 8.72 | 10.55 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1003001003 | Excavación manual, material conglomerado | m3 | 2.43 | 13.75 | 33.41 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1003001004 | Excavación mecánica en terreno conglomerado 0 - 2m | m3 | 8.49 | 4.67 | 39.65 | 353.87 |  | 353.87 | 1652.57 | 0 | 1652.57
1003001005 | Compactación subrasante con equipo liviano | m2 | 8.09 | 1.31 | 10.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1003001006 | Hormigón Simple f´c = 140 kg/cm2 | m3 | 0.81 | 94.82 | 76.8 | 0 | 4.3 | 4.3 | 0 | 407.73 | 407.73
1003001007 | Encofrado de madera recto (2 usos) | m2 | 13.79 | 8.58 | 118.32 | 0 | 5.785 | 5.79 | 0 | 49.64 | 49.64
1003001008 | Hormigón Simple f´c = 240 kg/cm2 | m3 | 2.29 | 115.67 | 264.88 | 0 | 3.11 | 3.11 | 0 | 359.73 | 359.73
1003001009 | Acero de refuerzo, fy=4200Kg/cm2 | kg | 112.82 | 1.78 | 200.82 | 0 | 192.48 | 192.48 | 0 | 342.61 | 342.61
1003001010 | Cargado de material con cargadora | m3 | 16.01 | 1.18 | 18.89 | 460.03 |  | 460.03 | 542.84 | 0 | 542.84
1003001011 | Transporte de materiales hasta 6 km, incluye pago en escombrera | m3 | 16.01 | 1.26 | 20.17 | 2208.14 |  | 2208.14 | 2782.26 | 0 | 2782.26
1003001012 | Sobreacarreo de materiales para desalojo, lugar determinado por el Fiscalizador, Distancia > 6 Km | m3-km | 224.14 | 0.21 | 47.07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1003002 | COLUMNAS Hº Aº |  |  |  | 1067.27 |  |  |  | 0 | 1282.21 | 1282.21
1003002001 | Encofrado de madera recto (2 usos) | m2 | 20.23 | 8.58 | 173.57 | 0 | 7.65 | 7.65 | 0 | 65.64 | 65.64
1003002002 | Acero de refuerzo, fy=4200Kg/cm2 | kg | 389.66 | 1.78 | 693.59 | 0 | 513.21 | 513.21 | 0 | 913.51 | 913.51
1003002003 | Hormigón Simple f´c = 240 kg/cm2 | m3 | 1.73 | 115.67 | 200.11 | 0 | 2.62 | 2.62 | 0 | 303.06 | 303.06
1003003 | VIGAS DE CIMENTACION |  |  |  | 3005.06 |  |  |  | 0 | 3494.66 | 3494.66
1003003001 | Encofrado de madera recto (2 usos) | m2 | 58.22 | 8.58 | 499.53 | 0 | 24.17 | 24.17 | 0 | 207.38 | 207.38
1003003002 | Acero de refuerzo, fy=4200Kg/cm2 | kg | 934.52 | 1.78 | 1663.45 | 0 | 1256.74 | 1256.74 | 0 | 2237 | 2237
1003003003 | Hormigón Simple f´c = 240 kg/cm2 | m3 | 7.28 | 115.67 | 842.08 | 0 | 9.08 | 9.08 | 0 | 1050.28 | 1050.28
1003004 | LOSA DE PISO N = + 1.00 |  |  |  | 3083.12 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1003004001 | Hormigón Simple f´c = 240 kg/cm2 | m3 | 18.61 | 115.67 | 2152.62 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1003004002 | Malla electrosoldada R-188 6mm c/15cm | m2 | 186.1 | 5 | 930.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1003005 | LOSA N = + 4.04 |  |  |  | 40712.21 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1003005001 | Placa colaborante DECK metálica e=0.65mm para losa, suministro y colocación | m2 | 212.9 | 17.92 | 3815.17 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1003005002 | Malla electrosoldada R-158 5.5mmc/15cm | m2 | 212.9 | 4.27 | 909.08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1003005003 | Acero estructural en perfiles A 36, suministro, montaje y pintado, con equipo mecánico | kg | 12941.87 | 2.62 | 33907.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1003005004 | Hormigón Simple f´c = 240 kg/cm2 | m3 | 17.03 | 115.67 | 1969.86 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1003005005 | Hormigón groute (hormigón fluído) | m3 | 0.18 | 613.31 | 110.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1003006 | LOSA N = + 6.64 |  |  |  | 32541.15 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1003006001 | Placa colaborante DECK metálica e=0.65mm para losa, suministro y colocación | m2 | 159.8 | 17.92 | 2863.62 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1003006002 | Malla electrosoldada R-158 5.5mmc/15cm | m2 | 159.8 | 4.27 | 682.35 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1003006003 | Acero estructural en perfiles A 36, suministro, montaje y pintado, con equipo mecánico | kg | 10502.64 | 2.62 | 27516.92 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1003006004 | Hormigón Simple f´c = 240 kg/cm2 | m3 | 12.78 | 115.67 | 1478.26 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1003007 | ESTRUCTURA DE CUBIERTA |  |  |  | 14076.81 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1003007001 | Acero estructural en perfiles A 36, suministro, montaje y pintado, con equipo mecánico | kg | 5372.83 | 2.62 | 14076.81 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1003008 | GRADAS |  |  |  | 1670.37 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1003008001 | Placa colaborante DECK metálica e=0.65mm para losa, suministro y colocación | m2 | 0.92 | 17.92 | 16.49 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1003008002 | Malla electrosoldada R-158 5.5mmc/15cm | m2 | 0.92 | 4.27 | 3.93 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1003008003 | Acero estructural en perfiles A 36, suministro, montaje y pintado, con equipo mecánico | kg | 619.6 | 2.62 | 1623.35 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1003008004 | Hormigón Simple f´c = 240 kg/cm2 | m3 | 0.23 | 115.67 | 26.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1004 | BLOQUE DE EXHIBICION 2 |  |  |  | 55558.72 |  |  |  | 13750.1 | 3361.49 | 17111.59
1004001 | CIMENTACION 2 |  |  |  | 1529.88 |  |  |  | 9643.55 | 681.24 | 10324.79
1004001001 | Replanteo y nivelación para edificaciones | m2 | 478.3 | 1.27 | 607.44 | 0 | 184.22 | 184.22 | 0 | 233.96 | 233.96
1004001002 | Excavación manual material sin clasificar | m3 | 1.26 | 8.72 | 10.99 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1004001003 | Excavación manual, material conglomerado | m3 | 2.51 | 13.75 | 34.51 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1004001004 | Excavación mecánica en terreno conglomerado 0 - 2m | m3 | 8.8 | 4.67 | 41.1 | 221.72 | 10.5 | 232.22 | 1035.43 | 49.04 | 1084.47
1004001005 | Hormigón Simple f´c = 140 kg/cm2 | m3 | 0.84 | 94.82 | 79.65 | 3.17 | 4.2 | 7.37 | 300.58 | 398.24 | 698.82
1004001006 | Hormigón Simple f´c = 240 kg/cm2 | m3 | 2.59 | 115.67 | 299.59 | 2.44 |  | 2.44 | 282.23 | 0 | 282.23
1004001007 | Encofrado de madera recto (2 usos) | m2 | 16.07 | 8.58 | 137.88 | 9.96 |  | 9.96 | 85.46 | 0 | 85.46
1004001008 | Acero de refuerzo, fy=4200Kg/cm2 | kg | 129.67 | 1.78 | 230.81 | 95.32 |  | 95.32 | 169.67 | 0 | 169.67
1004001009 | Cargado de material con cargadora | m3 | 16.34 | 1.18 | 19.28 | 1892.19 |  | 1892.19 | 2232.78 | 0 | 2232.78
1004001010 | Transporte de materiales hasta 6 km, incluye pago en escombrera | m3 | 16.34 | 1.26 | 20.59 | 2987.5 |  | 2987.5 | 3764.25 | 0 | 3764.25
1004001011 | Sobreacarreo de materiales para desalojo, lugar determinado por el Fiscalizador, Distancia > 6 Km | m3-km | 228.77 | 0.21 | 48.04 | 8443.56 |  | 8443.56 | 1773.15 | 0 | 1773.15
1004002 | COLUMNA Hº Aº 2 |  |  |  | 1241.4 |  |  |  | 1021.59 | 1382.17 | 2403.76
1004002001 | Hormigón Simple f´c = 240 kg/cm2 | m3 | 1.84 | 115.67 | 212.83 | 1.94 | 10.08 | 12.02 | 224.4 | 1165.95 | 1390.35
1004002002 | Acero de refuerzo, fy=4200Kg/cm2 | kg | 412.58 | 1.78 | 734.39 | 372.64 |  | 372.64 | 700.15 | 0 | 700.15
1004002003 | Hormigón groute (hormigón fluído) | m3 | 0.18 | 613.31 | 110.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1004002004 | Encofrado de madera recto (2 usos) | m2 | 21.42 | 8.58 | 183.78 | 11.31 | 25.2 | 36.51 | 97.04 | 216.22 | 313.26
1004003 | VIGAS DE CIMENTACION |  |  |  | 3218.26 |  |  |  | 3084.96 | 1298.08 | 4383.04
1004003001 | Encofrado de madera recto (2 usos) | m2 | 62.33 | 8.58 | 534.79 | 37.8 | 40.61 | 78.41 | 324.32 | 348.43 | 672.75
1004003002 | Hormigón Simple f´c = 240 kg/cm2 | m3 | 7.79 | 115.67 | 901.07 | 7.1 | 8.21 | 15.31 | 821.26 | 949.65 | 1770.91
1004003003 | Acero de refuerzo, fy=4200Kg/cm2 | kg | 1001.35 | 1.78 | 1782.4 | 1089.54 |  | 1089.54 | 1939.38 | 0 | 1939.38
1004004 | LOSA DE PISO N = + 1.00 |  |  |  | 3083.12 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1004004001 | Hormigón Simple f´c = 240 kg/cm2 | m3 | 18.61 | 115.67 | 2152.62 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1004004002 | Malla electrosoldada R-188 6mm c/15cm | m2 | 186.1 | 5 | 930.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1004005 | LOSA N = + 3.75 |  |  |  | 27071.5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1004005001 | Placa colaborante DECK metálica e=0.65mm para losa, suministro y colocación | m2 | 127.62 | 17.92 | 2286.95 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1004005002 | Hormigón Simple f´c = 240 kg/cm2 | m3 | 10.21 | 115.67 | 1180.99 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1004005003 | Acero estructural en perfiles A 36, suministro, montaje y pintado, con equipo mecánico | kg | 8801 | 2.62 | 23058.62 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1004005004 | Malla electrosoldada R-158 5.5mmc/15cm | m2 | 127.62 | 4.27 | 544.94 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1004006 | ESTRUCTURA DE CUBIERTA |  |  |  | 18242.41 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1004006001 | Acero estructural en perfiles A 36, suministro, montaje y pintado, con equipo mecánico | kg | 6962.75 | 2.62 | 18242.41 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1004007 | GRADAS |  |  |  | 1172.15 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1004007001 | Placa colaborante DECK metálica e=0.65mm para losa, suministro y colocación | m2 | 0.92 | 17.92 | 16.49 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1004007002 | Acero estructural en perfiles A 36, suministro, montaje y pintado, con equipo mecánico | kg | 430.32 | 2.62 | 1127.44 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1004007003 | Hormigón Simple f´c = 240 kg/cm2 | m3 | 0.21 | 115.67 | 24.29 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1004007004 | Malla electrosoldada R-158 5.5mmc/15cm | m2 | 0.92 | 4.27 | 3.93 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1005 | OBRA FRONTAL PORTAL |  |  |  | 45442.63 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1005001 | CIMENTACION |  |  |  | 1151.79 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1005001001 | Replanteo y nivelación para edificaciones | m2 | 461 | 1.27 | 585.47 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1005001002 | Excavación manual, material conglomerado | m3 | 7.21 | 13.75 | 99.14 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1005001003 | Hormigón Simple f´c = 140 kg/cm2 | m3 | 0.55 | 94.82 | 52.15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1005001004 | Encofrado de madera recto (2 usos) | m2 | 9.8 | 8.58 | 84.08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1005001005 | Acero de refuerzo, fy=4200Kg/cm2 | kg | 68.57 | 1.78 | 122.05 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1005001006 | Hormigón Simple f´c = 240 kg/cm2 | m3 | 1.37 | 115.67 | 158.47 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1005001007 | Cargado de material con cargadora | m3 | 9.37 | 1.18 | 11.06 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1005001008 | Transporte de materiales hasta 6 km, incluye pago en escombrera | m3 | 9.37 | 1.26 | 11.81 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1005001009 | Sobreacarreo de materiales para desalojo, lugar determinado por el Fiscalizador, Distancia > 6 Km | m3-km | 131.22 | 0.21 | 27.56 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1005002 | COLUMNAS Hº Aº PORTAL |  |  |  | 531.8 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1005002001 | Hormigón Simple f´c = 240 kg/cm2 | m3 | 1.01 | 115.67 | 116.83 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1005002002 | Encofrado de madera recto (2 usos) | m2 | 14.85 | 8.58 | 127.41 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1005002003 | Acero de refuerzo, fy=4200Kg/cm2 | kg | 161.55 | 1.78 | 287.56 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1005003 | VIGAS DE CIMENTACION PORTAL |  |  |  | 2663.71 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1005003001 | Hormigón Simple f´c = 240 kg/cm2 | m3 | 6.45 | 115.67 | 746.07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1005003002 | Encofrado de madera recto (2 usos) | m2 | 51.6 | 8.58 | 442.73 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1005003003 | Acero de refuerzo, fy=4200Kg/cm2 | kg | 828.6 | 1.78 | 1474.91 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1005004 | ESTRUCTURA DE CUBIERTA |  |  |  | 41095.33 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1005004001 | Acero estructural en perfiles A 36, suministro, montaje y pintado, con equipo mecánico | kg | 15685.24 | 2.62 | 41095.33 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | RESTAURACION |  |  |  | 155319.09 |  |  |  | 19105.79 | 18050.38 | 37156.17
2001 | OBRAS PRELIMINARES |  |  |  | 1863.01 |  |  |  | 1190.59 | 0 | 1190.59
2001001 | Limpieza general (Cada 15 días ) | mes | 6 | 224.14 | 1344.84 | 3 |  | 3 | 672.42 | 0 | 672.42
2001002 | Traslado de objetos dentro de la obra | gbl | 1 | 247.28 | 247.28 | 1 |  | 1 | 247.28 | 0 | 247.28
2001003 | Instalación de oficina | gbl | 1 | 88.72 | 88.72 | 1 |  | 1 | 88.72 | 0 | 88.72
2001004 | Supresión e instalaciones provisionales eléctricas | gbl | 1 | 80.07 | 80.07 | 1 |  | 1 | 80.07 | 0 | 80.07
2001005 | Supresión e instalaciones provisionales Hidrosanitrias | gbl | 1 | 102.1 | 102.1 | 1 |  | 1 | 102.1 | 0 | 102.1
2002 | PROTECCIONES |  |  |  | 5203.5 |  |  |  | 1635.09 | 0 | 1635.09
2002001 | Equipo de seguridad del personal | ob. | 12 | 60.73 | 728.76 | 13 |  | 13 | 789.49 | 0 | 789.49
2002002 | Andamios metálico (Armado y desarmado) h = 6.00 mts. | ml | 32 | 30.55 | 977.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2002003 | Cerramiento a Nivel de Planta Baja | ml | 32 | 18.04 | 577.28 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2002004 | Andenes 1.2 m de ancho | ml | 32 | 12.08 | 386.56 | 70 |  | 70 | 845.6 | 0 | 845.6
2002005 | Cerramiento lateral alto de seguridad | ml | 32 | 27.62 | 883.84 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2002006 | Sobrecubierta provisional de zinc | m2 | 111 | 14.86 | 1649.46 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2003 | EXPLORACIONES |  |  |  | 1283.07 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2003001 | Exploracion de la Cimentación | Cala | 10 | 5.65 | 56.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2003002 | Exploración de contrapisos a nivel de terreno natural | m2 | 511.22 | 1.06 | 541.89 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2003003 | Exploracion de envigados (Entrepisos y cubierta) | m.2 | 459.52 | 1.49 | 684.68 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2004 | LIBERACIONES Y DESARMADOS |  |  |  | 7542.6 |  |  |  | 4724.42 | 1009.12 | 5733.54
2004001 | PISOS Y GRADAS |  |  |  | 2289.63 |  |  |  | 1021.56 | 0 | 1021.56
2004001001 | Liberación pisos de baldosa | m2 | 66.3 | 1.26 | 83.54 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2004001002 | Liberación pisos de cemento | m2 | 252.9 | 3.71 | 938.26 | 141.72 |  | 141.72 | 525.78 | 0 | 525.78
2004001003 | Liberación pisos de Adoquín | m2 | 120.97 | 2.15 | 260.09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2004001004 | Desentablado pisos de madera | m2 | 470 | 1.94 | 911.8 | 234 |  | 234 | 453.96 | 0 | 453.96
2004001005 | Desarmado de gradas de madera | huella | 39 | 2.46 | 95.94 | 17 |  | 17 | 41.82 | 0 | 41.82
2004002 | CONTRAPISOS, ENTREPISOS, TERRAZAS Y CUBIERTAS |  |  |  | 2331.94 |  |  |  | 1898.33 | 1009.12 | 2907.45
2004002001 | Retiro de losa e= 7 cm | m2 | 20.91 | 2.78 | 58.13 | 0 | 272 | 272 | 0 | 756.16 | 756.16
2004002002 | Retiro de replantillo | m2 | 319.2 | 0.93 | 296.86 | 0 | 272 | 272 | 0 | 252.96 | 252.96
2004002003 | Desarmado de terrazas | m2 | 16.03 | 2.51 | 40.24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2004002004 | Retiro de vigas deterioradas | ml | 111 | 0.73 | 81.03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2004002005 | Desarmado cubiertas de teja (incluye enchacleado y cama de barro) | m2 | 429.6 | 4.01 | 1722.7 | 473.4 |  | 473.4 | 1898.33 | 0 | 1898.33
2004002006 | Retiro de pares y correas deteriorados | m.l | 89.25 | 1.49 | 132.98 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2004003 | DESARMADO DE CARPINTERIA DE MADERA |  |  |  | 696.71 |  |  |  | 646.54 | 0 | 646.54
2004003001 | Desmontaje de Ventanas | m2 | 110 | 1.57 | 172.7 | 104.02 |  | 104.02 | 163.31 | 0 | 163.31
2004003002 | Desmontaje Mamparas | m2 | 95.73 | 0.99 | 94.77 | 145.5 |  | 145.5 | 144.05 | 0 | 144.05
2004003003 | Desmontaje puertas principales (fachada) | hoja | 2 | 7.78 | 15.56 | 2 |  | 2 | 15.56 | 0 | 15.56
2004003004 | Desmontaje puertas secundarias | Hoja | 24 | 7.16 | 171.84 | 17 |  | 17 | 121.72 | 0 | 121.72
2004003005 | Desmontaje de pasamanos y balauastres | ml | 28.31 | 1.93 | 54.64 | 30 |  | 30 | 57.9 | 0 | 57.9
2004003006 | Desmontaje de forros de madera en columnas y vigas de madera | m2 | 124.8 | 1.5 | 187.2 | 96 |  | 96 | 144 | 0 | 144
2004004 | RETIRO DE CIELORASOS DETERIORADOS |  |  |  | 561.75 |  |  |  | 735.74 | 0 | 735.74
2004004001 | Cieloraso de Estuco (Yeso) a eliminarse | m2 | 474.74 | 0.71 | 337.07 | 318.5 |  | 318.5 | 226.14 | 0 | 226.14
2004004002 | Retiro cielorraso de madera deteriorado | m2 | 23.75 | 1.31 | 31.11 | 280 |  | 280 | 366.8 | 0 | 366.8
2004004003 | Cieloraso de Estera a eliminarse | m2 | 276.53 | 0.7 | 193.57 | 204 |  | 204 | 142.8 | 0 | 142.8
2004005 | RETIRO DE REVESTIMIENTOS DETERIORADOS Y/O/A ELIMINARSE |  |  |  | 909.17 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2004005001 | Retiro de empañete | m2 | 560.45 | 1.44 | 807.05 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2004005002 | Retiro revestimiento cerámico | m2 | 39.94 | 1.26 | 50.32 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2004005003 | Retiro revoque arena - cal | m2 | 10 | 2.46 | 24.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2004005004 | Retiro revoque arena - cemento | m2 | 10 | 1.39 | 13.9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2004005005 | Retiro revoque de barro | m2 | 10 | 1.33 | 13.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2004006 | RETIRO DE MUROS Y TABIQUES |  |  |  | 499.53 |  |  |  | 366.48 | 0 | 366.48
2004006001 | Liberacion tabique de bloque | m2 | 120.5 | 0.73 | 87.97 | 50.21 |  | 50.21 | 36.65 | 0 | 36.65
2004006002 | Liberación muros de adobe | m3 | 1 | 18.68 | 18.68 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2004006003 | Liberación muros de bareque | m2 | 48.92 | 2.67 | 130.62 | 9.43 |  | 9.43 | 25.18 | 0 | 25.18
2004006004 | Liberación muros de ladrillo | m2 | 42.72 | 1.9 | 81.17 | 50.91 |  | 50.91 | 96.73 | 0 | 96.73
2004006005 | Liberación tabique de madera | m2 | 108.44 | 1.67 | 181.09 | 124.5 |  | 124.5 | 207.92 | 0 | 207.92
2004007 | RETIRO O DESARMADO DE ELEMENTOS VARIOS |  |  |  | 253.87 |  |  |  | 55.77 | 0 | 55.77
2004007001 | Retiro de repintes elementos de madera a mantenerse | m2 | 10 | 7.33 | 73.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2004007002 | Retiro de poste de hormigón e inst. | u. | 1 | 90.22 | 90.22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2004007003 | Retiro de grada metálica | huella | 19 | 2.73 | 51.87 | 19 |  | 19 | 51.87 | 0 | 51.87
2004007004 | Retiro de canales y bajantes de zinc (Incluye tolvas) | m | 33.64 | 0.68 | 22.88 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2004007005 | Retiro de piezas sanitarias | u. | 4 | 3.9 | 15.6 | 1 |  | 1 | 3.9 | 0 | 3.9
2005 | CONSOLIDACION (ELEMENTOS A CONSERVARSE) |  |  |  | 4591.64 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2005001 | CONSOLIDACION DE CIMIENTOS Y MUROS |  |  |  | 1671.34 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2005001001 | Calzadura de cimientos de piedra | m3 | 1 | 175.45 | 175.45 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2005001002 | Calzadura de muros de adobe | m3 | 1 | 174.07 | 174.07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2005001003 | Llaves de madera en muros de adobe. | u | 1 | 62.38 | 62.38 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2005001004 | Consolidación pilares o columnas de madera | m | 145.6 | 8.65 | 1259.44 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2005002 | CONSOLIDACION CARPINTERIA DE MADERA |  |  |  | 2920.3 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2005002001 | Consolidacion de canecillos de madera | u | 70 | 3.01 | 210.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2005002002 | Consolidación del cielo rasos de madera | m2 | 127.2 | 19.43 | 2471.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2005002003 | Arreglo menores en mamparas de madera y montaje | m2 | 1 | 19.26 | 19.26 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2005002004 | Arreglo menores en ventanas de madera y montaje | u | 1 | 17.4 | 17.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2005002005 | Arreglo y restitucion de pasamanos | ml | 12.45 | 16.18 | 201.44 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2006 | RESTITUCIONES Y OBRA NUEVA |  |  |  | 1159.63 |  |  |  | 0 | 2738.5 | 2738.5
2006001 | LOCALIZACION Y REPLANTEO |  |  |  | 140.4 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2006001001 | Replanteo obra nueva | glb | 1 | 80.23 | 80.23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2006001002 | Señalización de liberaciones | glb | 1 | 60.17 | 60.17 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2006002 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  | 1019.23 |  |  |  | 0 | 2738.5 | 2738.5
2006002001 | Desbanques | m3 | 102.2 | 6.97 | 712.33 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2006002002 | Excavaciones | m3 | 10 | 8.39 | 83.9 | 0 | 326.4 | 326.4 | 0 | 2738.5 | 2738.5
2006002003 | Relleno compactado zanjas y calas | m3 | 10 | 22.3 | 223 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2007 | RESTITUCIONES E INCORPORACIONES |  |  |  | 131931.11 |  |  |  | 11555.69 | 10622.29 | 22177.98
2007001 | CIMENTACION |  |  |  | 98.62 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2007001001 | Cimientos de Piedra | m3 | 1 | 98.62 | 98.62 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2007002 | CONTRAPISOS |  |  |  | 13617.89 |  |  |  | 0 | 9394.63 | 9394.63
2007002001 | Replantillo de piedra e = 15 cm | m2 | 1 | 6.15 | 6.15 | 0 | 92.03 | 92.03 | 0 | 565.98 | 565.98
2007002002 | Replantillo de material de mejoramiento | m2 | 319.9 | 32.66 | 10447.93 | 0 | 270.32 | 270.32 | 0 | 8828.65 | 8828.65
2007002003 | Losa de hormigón de 210 KG/CM2 | m2 | 319.9 | 9.89 | 3163.81 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2007003 | PISOS |  |  |  | 32696.1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2007003001 | Piso de chanul | m2 | 285 | 67.03 | 19103.55 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2007003002 | Piso de tabla de eucalipto | m2 | 178 | 31.81 | 5662.18 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2007003003 | Piso de ladrillo cuadrado de 30 x 30 x 4 cm | m2 | 279.14 | 28.41 | 7930.37 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2007004 | MUROS Y TABIQUES |  |  |  | 18401.37 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2007004001 | Muro de adobe | m3 | 1 | 171.24 | 171.24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2007004002 | Muro ladrillo 15 cm | m2 | 49.64 | 24.95 | 1238.52 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2007004003 | Tabique de madera | m2 | 81.15 | 51.86 | 4208.44 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2007004004 | Tabique Melaminico | m2 | 1 | 76.26 | 76.26 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2007004005 | Tabique de vidrio templado 10 mm espesor (Instalado) | m.2 | 57.02 | 222.85 | 12706.91 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2007005 | REVESTIMIENTOS |  |  |  | 8806.25 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2007005001 | Revoco de barro paredes | m2 | 10 | 9.42 | 94.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2007005002 | Revoque arena cemento | m2 | 173.2 | 9.08 | 1572.66 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2007005003 | Empañetado | m2 | 539 | 8.45 | 4554.55 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2007005004 | Empastado | m2 | 539 | 3.25 | 1751.75 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2007005005 | Recubrimiemto con ladrillo de obra | m2 | 60.5 | 13.77 | 833.09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2007006 | ESTRUCTURA |  |  |  | 58310.88 |  |  |  | 11555.69 | 1227.66 | 12783.35
2007006001 | CUBIERTA DE TEJA |  |  |  | 22449.91 |  |  |  | 11555.69 | 0 | 11555.69
2007006001001 | Incorporación vigas estructura cubierta | m.l. | 100 | 10.42 | 1042 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2007006001002 | Incorporación pares 12 x 14 en cubiertas | m.l. | 100 | 4.36 | 436 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2007006001003 | Entirado, plachas impermeables bajo teja tipo Onduline o Similar | m2 | 425 | 24.41 | 10374.25 | 473.4 |  | 473.4 | 11555.69 | 0 | 11555.69
2007006001004 | Limpieza y perforación de tejas | m2 | 429.6 | 3.17 | 1361.83 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2007006001005 | Reentejado | m2 | 257.76 | 9.06 | 2335.31 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2007006001006 | Entejado | m2 | 170.84 | 18.9 | 3228.88 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2007006001007 | Entejado cumbreros | m.l | 80.84 | 9.77 | 789.81 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2007006001008 | Impermeabilización limahoyas | m.l. | 31.99 | 13.22 | 422.91 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2007006001009 | Aleros de madera | m2 | 43.5 | 30.98 | 1347.63 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2007006001010 | Canales de Zinc de 41 cm de desarrollo | ml | 43.5 | 19.22 | 836.07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2007006001011 | Tolvas de zinc | u | 6 | 45.87 | 275.22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2007006002 | INCORPORACION DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE MADERA |  |  |  | 2755.48 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2007006002001 | Incorporación de Pilares de madera | ml | 21 | 19.53 | 410.13 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2007006002002 | Incorporación de Vigas de madera | ml | 111 | 11.35 | 1259.85 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2007006002003 | Incorporación de monterillas (80 cm.) | u. | 10 | 33.07 | 330.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2007006002004 | Incorporacion vigas de eucalipto 14 x 16 pisos | ml | 111 | 6.8 | 754.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2007006003 | CARPINTERIA DE MADERA |  |  |  | 17396.55 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2007006003001 | Huellas y contrahuellas | huella | 34 | 71.3 | 2424.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2007006003002 | Pasamanos (incluye balaustres) | ml | 1 | 107.13 | 107.13 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2007006003003 | Puertas Interiores | Hoja | 1 | 213.85 | 213.85 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2007006003004 | Ventanas | M.2 | 84.21 | 80.73 | 6798.27 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2007006003005 | Barrederas de canelo 8 cm. alto | m | 318.15 | 5.49 | 1746.64 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2007006003006 | Forros de chanul para columnas | m2 | 124.8 | 48.93 | 6106.46 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2007006004 | CIELORASOS |  |  |  | 10565.88 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2007006004001 | Cielo rasos de madera (Tabla y tapajunta) | m2 | 29.25 | 26.62 | 778.64 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2007006004002 | Cielorraso de Gypsum | m2 | 629 | 15.56 | 9787.24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2007006005 | OBRAS ESPECIALES |  |  |  | 77.24 |  |  |  | 0 | 1227.66 | 1227.66
2007006005001 | Bordillo de Mármol | ml | 1 | 48.01 | 48.01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2007006005002 | Basa de piedra | u | 1 | 29.23 | 29.23 | 0 | 42 | 42 | 0 | 1227.66 | 1227.66
2007006006 | ACABADOS |  |  |  | 5065.82 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2007006006001 | Pintura de caucho | m2 | 712.2 | 4.04 | 2877.29 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2007006006002 | Pintura anticorrosiva | m2 | 10 | 2.85 | 28.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2007006006003 | Lacado y tinte ( en madera vista) | m2 | 124.8 | 17.18 | 2144.06 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2007006006004 | Lacados pintura automotriz | m2 | 1 | 15.97 | 15.97 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2008 | DESALOJO Y LIMPIEZA |  |  |  | 1744.53 |  |  |  | 0 | 3680.47 | 3680.47
2008001 | Desalojo a mano y retiro con volquete | m3 | 172.43 | 7.33 | 1263.91 | 0 | 502.11 | 502.11 | 0 | 3680.47 | 3680.47
2008002 | Limpieza final | m2 | 775.2 | 0.62 | 480.62 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | HIDROSANITARIO Y CONTRA INCENDIOS |  |  |  | 28219.28 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3001 | RED DE AGUA POTABLE FRIA |  |  |  | 2454.9 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3001001 | Suministro e instalación de tubería de fusión 1/2" (20mm) | m | 150 | 1.99 | 298.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3001002 | Suministro e instalación de tubería de fusión 3/4" (25mm) | m | 98 | 3.36 | 329.28 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3001003 | Suministro e instalación de tubería de fusión 1" (32mm) | m | 18 | 5.23 | 94.14 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3001004 | Suministro e instalación de codo hembra hembra 90 grados de fusión 1/2" (20mm) | u | 29 | 2.15 | 62.35 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3001005 | Suministro e instalación de codo hembra hembra 90 grados de fusión 3/4" (25mm) | u | 5 | 3.82 | 19.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3001006 | Suministro e instalación de codo hembra hembra 90 grados de fusión 1" (32mm) | u | 1 | 4.62 | 4.62 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3001007 | Suministro e instalación de tee lisa hembra de fusión 1/2" (20mm) | u | 36 | 2.37 | 85.32 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3001008 | Suministro e instalación de tee lisa hembra de fusión 3/4" (25mm) | u | 16 | 3.01 | 48.16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3001009 | Suministro e instalación de tee lisa hembra de fusión 1" (32mm) | u | 1 | 4.84 | 4.84 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3001010 | Suministro e instalación de manguito de fusión 1/2" (20mm) | u | 50 | 2.15 | 107.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3001011 | Suministro e instalación de manguito de fusión 3/4" (25mm) | u | 36 | 2.89 | 104.04 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3001012 | Suministro e instalación de manguito de fusión 1" (32mm) | u | 6 | 4.84 | 29.04 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3001013 | Suministro e instalación de reducción macho hembra de fusión 25x20mm | u | 8 | 3.21 | 25.68 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3001014 | Suministro e instalación de reducción macho hembra de fusión 32x25mm | u | 1 | 4.59 | 4.59 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3001015 | Suministro e instalación de adaptador roscado macho de fusión 1/2" (20mm) | u | 49 | 4.84 | 237.16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3001016 | Suministro e instalación de válvula de compuerta de fusión 1/2" (20mm) | u | 49 | 19.31 | 946.19 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3001017 | Suministro e instalación de válvula de compuerta de fusión 3/4" (25mm) | u | 1 | 22.66 | 22.66 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3001018 | Suministro e instalación de válvula de compuerta de fusión 1" (32mm) | u | 1 | 31.73 | 31.73 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3002 | RED DE EVACUACION DE AGUAS SERVIDAS, AGUAS LLUVIAS Y DRENAJE |  |  |  | 16790.47 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3002001 | Suministro e instalación de Tubería PVC Desague D=160 mm (Incluye accesorios) | m | 157 | 19.85 | 3116.45 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3002002 | Suministro e instalación de Tubería PVC Desague D=110 mm (Incluye accesorios) | m | 245 | 8.37 | 2050.65 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3002003 | Suministro e instalación de Tubería PVC Desague D=50 mm (Incluye accesorios) | m | 35 | 5.45 | 190.75 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3002004 | Suministro e instalación de Inodoro blanco (Incluye accesorios) | u | 24 | 97.33 | 2335.92 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3002005 | Suministro e instalación de Lavamanos blanco con pedestal (Incluye grifería) | u | 18 | 121.32 | 2183.76 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3002006 | Suministro e instalación de Fregadero un pozo (Incluye grifería) | u | 2 | 143.2 | 286.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3002007 | Suministro e instalación de Urinario (Incluye grifería) | u | 5 | 98.66 | 493.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3002008 | Suministro e instalación de canales de zinc trapezoidal | m | 200 | 10.6 | 2120 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3002009 | Suministro e instalación de bajantes de zinc rectangulares | m | 50 | 12.49 | 624.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3002010 | Suministro y colocación de rejilla para sumidero de piso | m | 104 | 19.57 | 2035.28 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3002011 | Equipamiento del tanque recolector de aguas servidas | global | 1 | 1047.61 | 1047.61 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3002012 | Suministro e instalación de tubería HG d=2" (Incluye accesorios) | m | 15 | 20.39 | 305.85 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3003 | RED CONTRA INCENDIOS |  |  |  | 8973.91 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3003001 | Suministro e instalación de tubería HG d=2" (Incluye accesorios) | m | 135 | 20.39 | 2752.65 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3003002 | Suministro e instalación de Reducción HG de 2 1/2" a 2" | u | 1 | 11.29 | 11.29 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3003003 | Suministro e instalación de Válvula check d=2 1/2" | u | 2 | 192.93 | 385.86 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3003004 | Suministro e instalación de Válvula de compuerta d=2 1/2" | u | 1 | 24.66 | 24.66 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3003005 | Suministro e instalación de toma siamesa | u | 1 | 252.58 | 252.58 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3003006 | Suministro e instalación de tubería de fusión 1" (32mm) | m | 32 | 5.23 | 167.36 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3003007 | Suministro e instalación de válvula de compuerta de fusión 1" (32mm) | u | 1 | 31.73 | 31.73 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3003008 | Extintor de PQS de 10 lbs (Incluye soportes) | u | 15 | 26.95 | 404.25 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3003009 | Suministro e instalación de Gabinete contra incendios equipado (manguera de 15 m) | u | 6 | 316.19 | 1897.14 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3003010 | Suministro e instalación de detector de humo fotoeléctrico | u | 21 | 26.47 | 555.87 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3003011 | Suministro e instalación de bomba contra incendio | global | 1 | 896.92 | 896.92 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3003012 | Suministro e instalación de Luz estraboscópica y sirena | u | 9 | 162.11 | 1458.99 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3003013 | Suministro e instalación de señalización para salidas de emergencia | u | 3 | 44.87 | 134.61 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | ELECTRICOS |  |  |  | 144141.1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
4001 | SISTEMA ELECTRICO |  |  |  | 115240.99 |  |  |  | 0 | 0 | 0
4001001 | LUMINARIA 2X26W AHORRADOR OJO DE BUEY 127V | PTO | 215 | 33.82 | 7271.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4001002 | LUMINARIA 150W-Na TIPO POSTE 6m 220V | PTO | 8 | 394.07 | 3152.56 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4001003 | LUMINARIA 2X32W-FLUORESCENTE SOBREPUESTA 127V | PTO | 131 | 70.87 | 9283.97 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4001004 | LUMINARIA 3X17W FLUORESCENTE TF-127V | PTO | 198 | 66.08 | 13083.84 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4001005 | LUMINARIA 50W DICROICO OJO DE BUEY 12V | PTO | 125 | 45.43 | 5678.75 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4001006 | LUMINARIA 70W-Na EMPOTRADO PISO PARED 220V | PTO | 53 | 123.35 | 6537.55 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4001007 | LUMINARIA TIPO APLIQUE 60W-127V | PTO | 10 | 52.79 | 527.9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4001008 | LUMINARIA REGLETA 300W DICROICO DIRIGIBLE 127V | PTO | 21 | 143.66 | 3016.86 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4001009 | INTERRUPTOR SIMPLE 10A-127V | PTO | 121 | 28.55 | 3454.55 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4001010 | CONMUTADOR SIMPLE 10A-127V | PTO | 30 | 31.13 | 933.9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4001011 | SENSOR DE MOVIMIENTO 180Gr | PTO | 15 | 54.2 | 813 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4001012 | SENSOR DE MOVIMIENTO 360Gr | PTO | 1 | 83.25 | 83.25 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4001013 | TOMACORRIENTE POLARIZADO NORMAL 15A-127V | PTO | 189 | 31.24 | 5904.36 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4001014 | TOMACORRIENTE POLARIZADO PARA UPS 15A-127V | PTO | 47 | 32.21 | 1513.87 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4001015 | SALIDA ESPECIAL PARA CARGAS EVENTUALES 10KW-220V TRIFASICO | PTO | 10 | 516.37 | 5163.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4001016 | Interruptor termomagnético monofásico, tipo empotrable para 10-40 A, 127V. | u | 98 | 5.77 | 565.46 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4001017 | Interruptor termomagnético bifasico, tipo empotrable para 10-40 A, 220v | u | 9 | 15.52 | 139.68 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4001018 | Interruptor termomagnético trifasico, tipo empotrable para 10-40 A, 220v | u | 21 | 34.07 | 715.47 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4001019 | Interruptor termomagnético trifasico, tipo empotrable para 40-70 A, 220V | u | 3 | 49.3 | 147.9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4001020 | Interruptor termomagnético trifasico, tipo caja moldeada para 90A, 220v - Reg | u | 1 | 127.28 | 127.28 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4001021 | Interruptor termomagnético trifasico, tipo caja moldeada regulable de 200-250A, 220v | u | 1 | 235.33 | 235.33 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4001022 | Interruptor termomagnético trifasico, tipo caja moldeada para 450A, 220v - Reg | u | 1 | 329.19 | 329.19 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4001023 | Tablero de distribución tipo centro de carga, trifasico 12 servicios. 220-127v | u | 15 | 98.34 | 1475.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4001024 | Tablero de distribución tipo centro de carga, trifasico para 20 servicios. 220-127V | u | 2 | 80.04 | 160.08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4001025 | Tablero de distribución tipo centro de carga, trifasico 30 servicios. 220-127v | u | 1 | 165.25 | 165.25 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4001026 | Tablero de control de iluminacion | u | 3 | 347.85 | 1043.55 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4001027 | Tablero de control para bombas de agua-3 motores de 9HP | u | 1 | 503.29 | 503.29 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4001028 | Tablero de control para acensor-motor 10HP | u | 2 | 189.48 | 378.96 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4001029 | Tablero de Distribucion General | u | 1 | 251.65 | 251.65 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4001030 | Tablero general de medicion-7 medidores | u | 1 | 1190.92 | 1190.92 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4001031 | Generador 100KVA trifasico 220-127v | u | 1 | 8696.87 | 8696.87 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4001032 | Transferencia automatica tipo breaker motorizado 300A-220v | u | 1 | 3329.28 | 3329.28 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4001033 | Transformador 100KVA trifasico 22KV/220-127v Tipo Padmounted | u | 1 | 10278.89 | 10278.89 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4001034 | Acometida Subsuelo 1 - 3x8(8)+t(8 desn)-EMT 3/4" - 40m | Global | 1 | 352.45 | 352.45 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4001035 | Acometida Subsuelo 2-3X8(8)+t(8 desn)-EMT 3/4" - 35m | Global | 1 | 293.54 | 293.54 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4001036 | Acometida Planta Baja-3X6(8)+t(8 desn)-EMT 1 1/2" - 50m | Global | 1 | 870.7 | 870.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4001037 | Acometida Bombas de Agua-3X4(6)+t(8 desn)-EMT 1 1/2" - 20m | Global | 1 | 460.92 | 460.92 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4001038 | Acometida Guardiania-2X8(8)+t(8 desn)-EMT 3/4" - 105m | Global | 1 | 969.79 | 969.79 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4001039 | Acometida Ascensor-3X6(6)+t(8 desn)-EMT 3/4" - 110m | Global | 1 | 1065.98 | 1065.98 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4001040 | Acometida Sistema de Seguridad-2X8(8)+t(8 desn)-EMT 3/4" - 15m | Global | 1 | 134.68 | 134.68 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4001041 | Acometida Local Comercial 1-2X8(8)+t(8 desn)-EMT 3/4" - 100m | Global | 1 | 1418.62 | 1418.62 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4001042 | Acometida Local Comercial 2 - 3X2/0(2) AWG+t(8 desnudo)-THHN - EMT 3" - 120m | Global | 1 | 2508.93 | 2508.93 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4001043 | Acometida a subtablero STD-PA-2X4(6)+t(8 desn)-EMT 2" - 54m | Global | 1 | 786.35 | 786.35 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4001044 | Acometida a Subtablero STD1-PA-2X8(8)+t(8 desn)-EMT 3/4" - 34m | Global | 1 | 332.11 | 332.11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4001045 | Acometida a Subtablero STD-BU-2X8(8)+t(8 desn)-EMT 3/4" - 55m | Global | 1 | 560.27 | 560.27 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4001046 | Acometida a subtablero STD1 -3X8(8)+t(8 desn)-EMT 1 1/2" - 40m | Global | 1 | 683.22 | 683.22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4001047 | Acometida Local Comercial 3-2X8(8)+t(8 desn)-EMT 3/4" - 115m | Global | 1 | 1240.62 | 1240.62 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4001048 | Acometida Local Comercial 4-2X8(8)+t(8 desn)-EMT 3/4" - 126m | Global | 1 | 1332.95 | 1332.95 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4001049 | Acometida Local Comercial 5 - 3X4(6) AWG+(t 8 desn)-THHN - EMT 2" - 100m | Global | 1 | 1921.74 | 1921.74 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4001050 | Acometida Local Comercial 2 - 3X2/0(2) AWG+t(8 desnudo)-THHN - EMT 3" - 120m | Global | 1 | 2508.93 | 2508.93 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4001051 | MALLA DE TIERRA | u | 1 | 1645.68 | 1645.68 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4002 | CABLEADO ESTRUCTURADO |  |  |  | 11024.82 |  |  |  | 0 | 0 | 0
4002001 | Acometida Telefonica | Global | 1 | 1597.71 | 1597.71 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4002002 | Armario de distribucion principal (ADP) | u | 1 | 1674.6 | 1674.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4002003 | Armario de distribucion secundario (ADF-1) | Global | 1 | 813.91 | 813.91 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4002004 | Salida de datos | PTO | 38 | 88.85 | 3376.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4002005 | Salida de voz | PTO | 36 | 88.95 | 3202.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4002006 | Antena WI-FI | PTO | 2 | 180.05 | 360.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4003 | SISTEMA DE SEGURIDAD |  |  |  | 10941.51 |  |  |  | 0 | 0 | 0
4003001 | Sensor para deteccion de incendios | PTO | 26 | 105.31 | 2738.06 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4003002 | Sensor para deteccion de intrusion | PTO | 28 | 104.99 | 2939.72 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4003003 | Camaras de vigilancia CCTV | PTO | 10 | 146.92 | 1469.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4003004 | Panel de control de seguridad PCS | u | 1 | 1125.22 | 1125.22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4003005 | Panel de sistema de camaras de vigilancia PSCV | u | 1 | 1633.04 | 1633.04 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4003006 | Panel de sistema de deteccion de incendios PSDI | u | 1 | 1036.27 | 1036.27 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4004 | SISTEMA DE SONIDO |  |  |  | 6933.78 |  |  |  | 0 | 0 | 0
4004001 | Reproductor de CD MP3 | u | 1 | 210.34 | 210.34 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4004002 | Rack de sonido 20 espacios | u | 1 | 417.62 | 417.62 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4004003 | microfono para llamado (Voceo) | u | 1 | 134.71 | 134.71 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4004004 | Sintonizador AM-FM | u | 1 | 175.24 | 175.24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4004005 | Altavoz (Música ambiental y palabra) para exteriores poste/70-100V | u | 3 | 260.69 | 782.07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4004006 | Altavoz (Música ambiental y palabra) para exteriores techo/70-100V | u | 20 | 260.69 | 5213.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | OBRA NUEVA |  |  |  | 433819.54 |  |  |  | 31428.47 | 119967.3 | 151395.77
5001 | OBRAS PRELIMINARES |  |  |  | 33389.49 |  |  |  | 31428.47 | 0 | 31428.47
5001001 | Replanteo y nivelación para edificaciones | m2 | 3333.18 | 1.27 | 4233.14 | 3343.79 |  | 3343.79 | 4246.61 | 0 | 4246.61
5001002 | Cerramiento de madera plywood de 4mm o similar, provisional, h=2.44 m | ml | 118.3 | 21.08 | 2493.76 | 109.09 |  | 109.09 | 2299.62 | 0 | 2299.62
5001003 | Retiro de adoquín de piedra | m2 | 1435 | 3.06 | 4391.1 | 1248 |  | 1248 | 3818.88 | 0 | 3818.88
5001004 | Cargado, transporte, descargado y acomodo manual de adoquín | m2 | 1400 | 3.71 | 5194 | 1248 |  | 1248 | 4630.08 | 0 | 4630.08
5001005 | Retiro de poste de hormigón armado 12m - 16m con máquina | u | 8 | 65.81 | 526.48 | 8 |  | 8 | 526.48 | 0 | 526.48
5001006 | Retiro de puerta metálica | m2 | 26.57 | 4.99 | 132.58 | 20.83 |  | 20.83 | 103.94 | 0 | 103.94
5001007 | Retiro de ventana metálica | m2 | 77.55 | 4.97 | 385.42 | 96.61 |  | 96.61 | 480.15 | 0 | 480.15
5001008 | Retiro de puerta de madera | m2 | 35.8 | 3.66 | 131.03 | 33.98 |  | 33.98 | 124.37 | 0 | 124.37
5001009 | Retiro de ventana de madera | m2 | 41.16 | 2.94 | 121.01 | 2.36 |  | 2.36 | 6.94 | 0 | 6.94
5001010 | Retiro de ducha y grifería | u | 1 | 5.09 | 5.09 | 1 |  | 1 | 5.09 | 0 | 5.09
5001011 | Retiro de Inodoro | u | 4 | 5.09 | 20.36 | 3 |  | 3 | 15.27 | 0 | 15.27
5001012 | Retiro de lavamanos | u | 4 | 5.09 | 20.36 | 3 |  | 3 | 15.27 | 0 | 15.27
5001013 | Retiro de piso de madera | m2 | 165 | 3.66 | 603.9 | 188.32 |  | 188.32 | 689.25 | 0 | 689.25
5001014 | Retiro de piso de ladrillo | m2 | 126.72 | 1.28 | 162.2 | 45.1 |  | 45.1 | 57.73 | 0 | 57.73
5001015 | Retiro de piso de baldosa | m2 | 228.02 | 1.87 | 426.4 | 85.21 |  | 85.21 | 159.34 | 0 | 159.34
5001016 | Retiro de cielo raso de estuco | m2 | 471.25 | 4.22 | 1988.68 | 306.04 |  | 306.04 | 1291.49 | 0 | 1291.49
5001017 | Retiro de cielo raso de madera | m2 | 34.9 | 5.43 | 189.51 | 17.16 |  | 17.16 | 93.18 | 0 | 93.18
5001018 | Retiro de estructura de cubierta de madera | m2 | 1480 | 2.62 | 3877.6 | 1008.79 |  | 1008.79 | 2643.03 | 0 | 2643.03
5001019 | Retiro de replantillo | m2 | 1199.7 | 0.93 | 1115.72 | 1331.49 |  | 1331.49 | 1238.28 | 0 | 1238.28
5001020 | Demolición mecánica de losa de hormigón simple, e=5cm | m2 | 1199.7 | 3.37 | 4042.99 | 1331.49 |  | 1331.49 | 4487.13 | 0 | 4487.13
5001021 | Demolición manual de mampostería de bloque | m2 | 100 | 3.82 | 382 | 705.94 |  | 705.94 | 2696.69 | 0 | 2696.69
5001022 | Demolición manual de mampostería de ladrillo | m3 | 147.32 | 7.34 | 1081.33 | 32.8 |  | 32.8 | 240.75 | 0 | 240.75
5001023 | Liberación muros de adobe | m3 | 91.98 | 18.68 | 1718.19 | 78.32 |  | 78.32 | 1463.02 | 0 | 1463.02
5001024 | Retiro columnas de madera | u | 52 | 2.82 | 146.64 | 34 |  | 34 | 95.88 | 0 | 95.88
5002 | PLAZOLETA |  |  |  | 84636.69 |  |  |  | 0 | 0 | 0
5002001 | Piso de adoquin de piedra colocación, incluye cama de hormigón f´c = 300 Kg/cm2 | m2 | 1309.8 | 25.64 | 33583.27 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5002002 | Piso Tipo Adoquin Biselado Crimson 04X10X20 | m2 | 369.19 | 27.1 | 10005.05 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5002003 | Pasamanos de acero inoxidable | ml | 174.26 | 169.06 | 29460.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5002004 | Hormigón Simple f´c = 240 kg/cm2 | m3 | 2.06 | 115.67 | 238.28 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5002005 | Jardinera de hormigón, 0.5-1 m profundidad | m2 | 134.3 | 84.51 | 11349.69 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5003 | PORTAL 2 |  |  |  | 62873.26 |  |  |  | 0 | 0 | 0
5003001 | Piso Tipo Adoquin Rectangular Crimson 2.5X10X20 | m2 | 387.69 | 20.67 | 8013.55 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5003002 | Cubierta de paneles bajo teja tipo onduline o similar | m2 | 629.35 | 16.38 | 10308.75 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5003003 | Entejado | m2 | 629.35 | 18.9 | 11894.72 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5003004 | Impermeabilización de limahoyas con recubrimiento tipo alumband de 20cm de ancho o similar | ml | 9.2 | 3.12 | 28.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5003005 | Canal de zinc trapezoidal de 12x12cm, incluye pintura esmalte | ml | 157.5 | 9.56 | 1505.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5003006 | Tolva de zinc de 35cm de ancho, incluye pintura esmalte | u | 8 | 24.63 | 197.04 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5003007 | Bajante de aguas lluvias de zinc de 10X10cm | ml | 20 | 10.8 | 216 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5003008 | Revestimiento de Madera Teka para Estructura Metalica | m2 | 643.56 | 43.62 | 28072.09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5003009 | Jardinera de hormigón, 0.5-1 m profundidad | m2 | 31.2 | 84.51 | 2636.71 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5004 | RESTAURANTE 1 |  |  |  | 16854.25 |  |  |  | 0 | 0 | 0
5004001 | Piso de ladrillo cuadrado de 30 x 30 x 4 cm | m2 | 106.5 | 28.41 | 3025.67 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5004002 | Cielo raso de estuco de yeso liso, incluye entirado | m2 | 106.5 | 14.88 | 1584.72 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5004003 | Revestimiento de cerámica antideslizante | m2 | 31.67 | 22.16 | 701.81 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5004004 | Mampostería de ladrillo ancho 10 cm con mortero 1:3 | m2 | 13.8 | 19.17 | 264.55 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5004005 | Mampostería de ladrillo ancho 15 cm con mortero 1:3 | m2 | 55.47 | 21.78 | 1208.14 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5004006 | Mamposter¡a de Bloque de 20 cm de espesor | m2 | 353.27 | 15.45 | 5458.02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5004007 | Lamas de madera teka | m2 | 9.79 | 24.33 | 238.19 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5004008 | Inodoro redondo blanco, incluye accesorios | u | 1 | 82.09 | 82.09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5004009 | Lavabo Blanco una llave | u | 1 | 47.17 | 47.17 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5004010 | Enlucido con mortero 1:3 | m2 | 1 | 9.47 | 9.47 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5004011 | Empaste Exterior | m2 | 1 | 5.87 | 5.87 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5004012 | Pintura de caucho | m2 | 1 | 4.04 | 4.04 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5004013 | Puerta de madera 0.8 x 2,1m | u | 3 | 306.45 | 919.35 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5004014 | Puerta doble de madera 1.84 x 2.10 m | u | 1 | 458.57 | 458.57 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5004015 | Puerta batiente doble de madera (1.30 x 1.80 m) | u | 1 | 338.29 | 338.29 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5004016 | Puerta doble de madera 2.04 x 2.10 m | u | 1 | 521.54 | 521.54 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5004017 | Puerta de madera corrediza 0.9 x 2,10 m | u | 1 | 436.91 | 436.91 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5004018 | Ventana de madera | m2 | 24.19 | 64.07 | 1549.85 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5005 | RESTAURANTE 2 |  |  |  | 9139.62 |  |  |  | 0 | 0 | 0
5005001 | Piso de ladrillo cuadrado de 30 x 30 x 4 cm | m2 | 50.39 | 28.41 | 1431.58 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5005002 | Cielo raso de estuco de yeso liso, incluye entirado | m2 | 50.39 | 14.88 | 749.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5005003 | Revestimiento de cerámica antideslizante | m2 | 18.45 | 22.16 | 408.85 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5005004 | Mampostería de ladrillo ancho 10 cm con mortero 1:3 | m2 | 3.95 | 19.17 | 75.72 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5005005 | Mampostería de ladrillo ancho 15 cm con mortero 1:3 | m2 | 9.21 | 21.78 | 200.59 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5005006 | Mamposter¡a de Bloque de 20 cm de espesor | m2 | 248 | 15.45 | 3831.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5005007 | Inodoro redondo blanco, incluye accesorios | u | 1 | 82.09 | 82.09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5005008 | Lavabo Blanco una llave | u | 1 | 47.17 | 47.17 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5005009 | Enlucido con mortero 1:3 | m2 | 1 | 9.47 | 9.47 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5005010 | Empaste Exterior | m2 | 1 | 5.87 | 5.87 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5005011 | Pintura de caucho | m2 | 1 | 4.04 | 4.04 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5005012 | Puerta de madera 0.8 x 2,1m | u | 3 | 306.45 | 919.35 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5005013 | Puerta doble de madera 1.84 x 2.10 m | u | 1 | 458.57 | 458.57 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5005014 | Puerta batiente doble de madera (1.30 x 1.80 m) | u | 1 | 338.29 | 338.29 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5005015 | Ventana de madera | m2 | 9 | 64.07 | 576.63 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5006 | LOCAL COMERCIAL HUAYNA CAPAC 2 |  |  |  | 9013.91 |  |  |  | 0 | 0 | 0
5006001 | Piso flotante alemán 8mm tipo AC4, suministro y colocación | m2 | 77.12 | 20.74 | 1599.47 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5006002 | Cielo raso de estuco de yeso liso, incluye entirado | m2 | 90 | 14.88 | 1339.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5006003 | Mampostería de ladrillo ancho 10 cm con mortero 1:3 | m2 | 4.75 | 19.17 | 91.06 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5006004 | Mampostería de ladrillo ancho 15 cm con mortero 1:3 | m2 | 36.09 | 21.78 | 786.04 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5006005 | Lamas de madera teka | m2 | 5.6 | 24.33 | 136.25 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5006006 | Inodoro redondo blanco, incluye accesorios | u | 1 | 82.09 | 82.09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5006007 | Lavabo Blanco una llave | u | 1 | 47.17 | 47.17 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5006008 | Pasamanos de acero inoxidable | ml | 13.8 | 169.06 | 2333.03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5006009 | Enlucido con mortero 1:3 | m2 | 1 | 9.47 | 9.47 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5006010 | Empaste Exterior | m2 | 1 | 5.87 | 5.87 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5006011 | Pintura de caucho | m2 | 1 | 4.04 | 4.04 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5006012 | Puerta de madera 0.8 x 2,1m | u | 1 | 306.45 | 306.45 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5006013 | Puerta doble de madera 1.84 x 2.10 m | u | 1 | 458.57 | 458.57 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5006014 | Ventana de madera | m2 | 11.18 | 64.07 | 716.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5006015 | Grada metalica 1 m de ancho 30 cm de huella y 18 cm de contrahuella | ml | 15 | 73.26 | 1098.9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5007 | LOCALES DE EXHIBICIÓN 2 |  |  |  | 11698.27 |  |  |  | 0 | 0 | 0
5007001 | Piso de chanul | m2 | 98.66 | 67.03 | 6613.18 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5007002 | Cielo raso de estuco de yeso liso, incluye entirado | m2 | 111.84 | 14.88 | 1664.18 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5007003 | Mampostería de ladrillo ancho 15 cm con mortero 1:3 | m2 | 51.86 | 21.78 | 1129.51 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5007004 | Puerta doble de madera corrediza 1.2 x 2,10 m | u | 1 | 438.36 | 438.36 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5007005 | Ventana de madera 1,65 x 1,70 con vidrio 4mm | u | 7 | 264.72 | 1853.04 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5008 | OFICINAS 1° PA |  |  |  | 22108.88 |  |  |  | 0 | 0 | 0
5008001 | Cubierta de paneles bajo teja tipo onduline o similar | m2 | 261.67 | 16.38 | 4286.15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5008002 | Entejado | m2 | 261.67 | 18.9 | 4945.56 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5008003 | Canal de zinc trapezoidal de 12x12cm, incluye pintura esmalte | ml | 46 | 9.56 | 439.76 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5008004 | Impermeabilización limahoyas | m.l. | 12 | 13.22 | 158.64 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5008005 | Piso flotante alemán 8mm tipo AC4, suministro y colocación | m2 | 157.51 | 20.74 | 3266.76 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5008006 | Piso cerámica para baños | m2 | 12.09 | 28.3 | 342.15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5008007 | Cielo raso de estuco de yeso liso, incluye entirado | m2 | 169.09 | 14.88 | 2516.06 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5008008 | Mampostería de ladrillo ancho 10 cm con mortero 1:3 | m2 | 12.67 | 19.17 | 242.88 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5008009 | Mampostería de ladrillo ancho 15 cm con mortero 1:3 | m2 | 71.43 | 21.78 | 1555.75 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5008010 | Inodoro redondo blanco, incluye accesorios | u | 3 | 82.09 | 246.27 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5008011 | Lavabo Blanco una llave | u | 2 | 47.17 | 94.34 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5008012 | Urinario con fluxómetro | u | 1 | 126.76 | 126.76 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5008013 | Fregadero de acero inoxidable un pozo, suministro y colocación, incluye grifería. | u | 1 | 151.78 | 151.78 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5008014 | Pasamanos de acero inoxidable | ml | 3.1 | 169.06 | 524.09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5008015 | Ventana de madera | m2 | 32.98 | 64.07 | 2113.03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5008016 | Grada metalica 1 m de ancho 30 cm de huella y 18 cm de contrahuella | ml | 15 | 73.26 | 1098.9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5009 | OFICINAS 2° PA |  |  |  | 31446.74 |  |  |  | 0 | 0 | 0
5009001 | Cubierta de paneles bajo teja tipo onduline o similar | m2 | 350 | 16.38 | 5733 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5009002 | Entejado | m2 | 350 | 18.9 | 6615 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5009003 | Canal de zinc trapezoidal de 12x12cm, incluye pintura esmalte | ml | 46 | 9.56 | 439.76 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5009004 | Impermeabilización limahoyas | m.l. | 17 | 13.22 | 224.74 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5009005 | Cielo raso de estuco de yeso liso, incluye entirado | m2 | 198 | 14.88 | 2946.24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5009006 | Piso flotante alemán 8mm tipo AC4, suministro y colocación | m2 | 132.5 | 20.74 | 2748.05 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5009007 | Piso cerámica para baños | m2 | 7.1 | 28.3 | 200.93 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5009008 | Mampostería de ladrillo ancho 10 cm con mortero 1:3 | m2 | 30.44 | 19.17 | 583.53 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5009009 | Mampostería de ladrillo ancho 15 cm con mortero 1:3 | m2 | 77.42 | 21.78 | 1686.21 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5009010 | Inodoro redondo blanco, incluye accesorios | u | 2 | 82.09 | 164.18 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5009011 | Lavabo Blanco una llave | u | 2 | 47.17 | 94.34 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5009012 | Fregadero de acero inoxidable un pozo, suministro y colocación, incluye grifería. | u | 1 | 151.78 | 151.78 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5009013 | Suministro y colocacion de Modulo de Mampara | ml | 30 | 170.23 | 5106.9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5009014 | Puerta de madera 0.8 x 2,1m | u | 2 | 306.45 | 612.9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5009015 | Puerta de madera corrediza 0.9 x 2,10 m | u | 8 | 436.91 | 3495.28 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5009016 | Ventana de madera | m2 | 10.05 | 64.07 | 643.9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5010 | BATERIAS SANITARIAS Y VESTIBULOS |  |  |  | 32691.13 |  |  |  | 0 | 0 | 0
5010001 | BATERIAS SANITARIAS 1 |  |  |  | 12230.31 |  |  |  | 0 | 0 | 0
5010001001 | Piso cerámica para baños | m2 | 35.96 | 28.3 | 1017.67 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5010001002 | Cielo raso de estuco de yeso liso, incluye entirado | m2 | 35.96 | 14.88 | 535.08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5010001003 | Mampostería de ladrillo ancho 10 cm con mortero 1:3 | m2 | 9.22 | 19.17 | 176.75 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5010001004 | Mampostería de ladrillo ancho 15 cm con mortero 1:3 | m2 | 48.69 | 21.78 | 1060.47 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5010001005 | Inodoro redondo blanco, incluye accesorios | u | 5 | 82.09 | 410.45 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5010001006 | Mesón de granito sobre mueble estructural | ml | 4 | 172.39 | 689.56 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5010001007 | Lavabo Blanco una llave | u | 6 | 47.17 | 283.02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5010001008 | Urinario con fluxómetro | u | 2 | 126.76 | 253.52 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5010001009 | Suministro y colocacion de Modulo de Mampara | ml | 12.11 | 170.23 | 2061.49 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5010001010 | Puerta de madera 0.8 x 2,1m | u | 2 | 306.45 | 612.9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5010001011 | Puerta de madera corrediza 0.9 x 2,10 m | u | 2 | 436.91 | 873.82 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5010001012 | Puerta de acero inoxidable de 0.80 x 2.10 m | u | 5 | 732 | 3660 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5010001013 | Ventana de madera | m2 | 0.72 | 64.07 | 46.13 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5010001014 | Inodoro con fluxómetro | u | 2 | 248.53 | 497.06 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5010001015 | Espejo claro de 3 mm, suministro y colocación | m2 | 3.08 | 17.01 | 52.39 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5010002 | BATERIAS SANITARIAS 2 |  |  |  | 12561.74 |  |  |  | 0 | 0 | 0
5010002001 | Piso cerámica para baños | m2 | 37.24 | 28.3 | 1053.89 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5010002002 | Cielo raso de estuco de yeso liso, incluye entirado | m2 | 37.24 | 14.88 | 554.13 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5010002003 | Mampostería de ladrillo ancho 15 cm con mortero 1:3 | m2 | 43.9 | 21.78 | 956.14 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5010002004 | Inodoro redondo blanco, incluye accesorios | u | 5 | 82.09 | 410.45 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5010002005 | Mesón de granito sobre mueble estructural | ml | 4 | 172.39 | 689.56 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5010002006 | Lavabo Blanco una llave | u | 6 | 47.17 | 283.02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5010002007 | Urinario con fluxómetro | u | 2 | 126.76 | 253.52 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5010002008 | Suministro y colocacion de Modulo de Mampara | ml | 11.51 | 170.23 | 1959.35 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5010002009 | Puerta de madera 0.8 x 2,1m | u | 2 | 306.45 | 612.9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5010002010 | Puerta de acero inoxidable de 0.80 x 2.10 m | u | 2 | 732 | 1464 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5010002011 | Puerta de acero inoxidable de 0.80 x 2.10 m | u | 5 | 732 | 3660 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5010002012 | Ventana de madera | m2 | 1.8 | 64.07 | 115.33 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5010002013 | Inodoro con fluxómetro | u | 2 | 248.53 | 497.06 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5010002014 | Espejo claro de 3 mm, suministro y colocación | m2 | 3.08 | 17.01 | 52.39 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5010003 | PLANTA BAJA - VESTIBULO 1 |  |  |  | 3146.98 |  |  |  | 0 | 0 | 0
5010003001 | Piso Tipo Adoquin Rectangular Crimson 2.5X10X20 | m2 | 58.45 | 20.67 | 1208.16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5010003002 | Cielo raso de estuco de yeso liso, incluye entirado | m2 | 58.45 | 14.88 | 869.74 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5010003003 | Mampostería de ladrillo ancho 15 cm con mortero 1:3 | m2 | 45.98 | 21.78 | 1001.44 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5010003004 | Lamas de madera teka | m2 | 2.78 | 24.33 | 67.64 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5010004 | PLANTA BAJA - VESTIBULO 2 |  |  |  | 2428.11 |  |  |  | 0 | 0 | 0
5010004001 | Piso Tipo Adoquin Rectangular Crimson 2.5X10X20 | m2 | 98.14 | 20.67 | 2028.55 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5010004002 | Revestimiento de Madera Teka para Estructura Metalica | m2 | 9.16 | 43.62 | 399.56 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5010005 | PLANTA ALTA - VESTIBULO 1 |  |  |  | 2323.99 |  |  |  | 0 | 0 | 0
5010005001 | Piso Tipo Adoquin Rectangular Crimson 2.5X10X20 | m2 | 22.39 | 20.67 | 462.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5010005002 | Cielo raso de estuco de yeso liso, incluye entirado | m2 | 22.39 | 14.88 | 333.16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5010005003 | Mampostería de ladrillo ancho 15 cm con mortero 1:3 | m2 | 39.24 | 21.78 | 854.65 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5010005004 | Ventana de madera | m2 | 10.51 | 64.07 | 673.38 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5011 | ASCENSOR |  |  |  | 119967.3 |  |  |  | 0 | 119967.3 | 119967.3
5011001 | Ascensor para 8 personas | u | 2 | 59983.65 | 119967.3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 119967.3 | 119967.3
6 | MECANICO |  |  |  | 80392.38 |  |  |  | 0 | 0 | 0
6001 | SUBSUELO 2 |  |  |  | 23839.81 |  |  |  | 0 | 0 | 0
6001001 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTOS DE TOOL GALVANIZADO SIN AISLAM | Kg | 1980 | 6.09 | 12058.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6001002 | Rejillas de extraccion RA de 20x6 pulg.CON DAMPER | u | 25 | 64.65 | 1616.25 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6001003 | Tablero de control TC1. | u | 1 | 1551.01 | 1551.01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6001004 | Suministro e instalacion de VentiladorCENTRIFUGO DOBLE ENTR 12500CFM | u | 1 | 7700.43 | 7700.43 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6001005 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DAMPER CONTROL DE FLUJO | pulg2 | 1344 | 0.68 | 913.92 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6002 | SUBSUELO 1 |  |  |  | 22743.61 |  |  |  | 0 | 0 | 0
6002001 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTOS DE TOOL GALVANIZADO SIN AISLAM | Kg | 1800 | 6.09 | 10962 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6002002 | Rejillas de extraccion RA de 20x6 pulg.CON DAMPER | u | 25 | 64.65 | 1616.25 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6002003 | Tablero de control TC1. | u | 1 | 1551.01 | 1551.01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6002004 | Suministro e instalacion de VentiladorCENTRIFUGO DOBLE ENTR 12500CFM | u | 1 | 7700.43 | 7700.43 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6002005 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DAMPER CONTROL DE FLUJO | pulg2 | 1344 | 0.68 | 913.92 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6003 | PLANTA BAJA |  |  |  | 12768.89 |  |  |  | 0 | 0 | 0
6003001 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTOS DE TOOL GALVANIZADO SIN AISLAM | Kg | 200 | 6.09 | 1218 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6003002 | CAJAS PORTA REJILLAS TOOL GALVANIZADO | kg | 50 | 7.27 | 363.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6003003 | CAMPANA DE ACERO INOXIDABLE TIPO PARED 230cm x 80 cm x 60cm e= 1.5mm | u | 2 | 1352.65 | 2705.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6003004 | Ductos flexibles sin aislamiento de 6pulg. | m | 30 | 7.65 | 229.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6003005 | Rejillas de extraccion RA de 14x8 pulg. | u | 10 | 23.77 | 237.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6003006 | Suministro e instalacion de Ventilador extraccion de aire de baño | u | 17 | 81.11 | 1378.87 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6003007 | Suministro e instalacion de Ventilador Centrifugo EN LINEA 1380CFM | u | 3 | 1327.32 | 3981.96 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6003008 | SISTEMA DE CONTROL ELECTRICO PARA VENTILADORES | u | 4 | 344.65 | 1378.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6003009 | Suministro e instalacion de Ventilador Centrifugo EN LINEA 690CFM | u | 1 | 1275.46 | 1275.46 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6004 | PLANTA ALTA |  |  |  | 9470.35 |  |  |  | 0 | 0 | 0
6004001 | Ductos flexibles sin aislamiento de 6pulg. | m | 40 | 7.65 | 306 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6004002 | Suministro e instalacion de Ventilador extraccion de aire de baño | u | 5 | 81.11 | 405.55 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6004003 | REJILLA SuministroVH de 16x8 pulg. | u | 8 | 32.27 | 258.16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6004004 | Suministro e instalacion de Equipo de A/C HEATPUMP PORTATIL 12000BTU | u | 8 | 1062.58 | 8500.64 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6005 | PLANTA BUHARDILLA |  |  |  | 11569.72 |  |  |  | 0 | 0 | 0
6005001 | Ductos flexibles sin aislamiento de 6pulg. | m | 60 | 7.65 | 459 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6005002 | REJILLA SuministroVH de 16x8 pulg. | u | 10 | 32.27 | 322.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6005003 | Suministro e instalacion de Ventilador extraccion de aire de baño | u | 2 | 81.11 | 162.22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6005004 | Suministro e instalacion de Equipo de A/C HEATPUMP PORTATIL 12000BTU | u | 10 | 1062.58 | 10625.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL |  |  |  |  | 2219949.06 |  |  |  | 1174048.3 | 201046.34 | 1375094.64
TOTAL | [8 empty] | 1174048.3 | 201046.34 | 1375094.64
[5 empty] | Descripción |  |  |  | Acumulado | Presente | Total a
[9 empty] | Anterior | Planilla | la Fecha
[5 empty] | VALOR PLANILLADO |  |  |  | 1174048.3 | 201046.34 | 1375094.64
[5 empty] | TOTAL |  |  |  | 1174048.3 | 201046.34 | 1375094.64
DEDUCCIONES
[5 empty] | ANTICIPO |  |  | 40% | 469619.32 | 80418.54 | 550037.86
[5 empty] | IMPUESTO A LA RENTA |  |  | 1% | 11740.48 | 2010.46 | 13750.95
[5 empty] | LIQUIDO A PAGARSE |  |  |  | 692688.5 | 118617.34 | 811305.83
SON : CIENTO DIECIOCHO MIL SEICIENTOS DIECISIETE CON 34/100 USD
| EDEC EP |  | FISCALIZACION: | [5 empty] | CONTRATISTA:
|  |  | EDEC EP | [5 empty] | Ing. PABLO LARRIVA CORONEL.
| f)________________________ | f)_______________________________ | [6 empty] | f)________________________
| ING. ANDRES VALDIVIESO | ING. JUAN CARPIO | [6 empty] | ING . PABLO LARRIVA CORONEL.
| ADMINISTRADOR | FISCALIZADOR
SON : CIENTO DIECIOCHO MIL SEICIENTOS DIECISIETE CON 34/100 USD |  |  |  |  | Centenas de Miles | Decenas de Miles | Miles | Centenas | Decenas | Unidades | Extra1 | Extra2
118617.34 | 100000 | 1 | CIENTO | 1 | CIENTO | DIEZ | UN MIL | CIENTO | DIEZ | UN | ONCE MIL | ONCE
18617.34 | 10000 | 1 | DIECIOCHO MIL | 2 | DOCIENTOS | VEINTE Y | DOS MIL | DOCIENTOS | VEINTE Y | DOS | DOCE MIL | DOCE
8617.34 | 1000 | 8 |  | 3 | TRECIENTOS | TREINTA Y | TRES MIL | TRECIENTOS | TREINTA Y | TRES | TRECE MIL | TRECE
617.34 | 100 | 6 | SEICIENTOS | 4 | CUATROCIENTOS | CUARENTA Y | CUATRO MIL | CUATROCIENTOS | CUARENTA Y | CUATRO | CATORCE MIL | CATORCE
17.34 | 10 | 1 | DIECISIETE | 5 | QUINIENTOS | CINCUENTA Y | CINCO MIL | QUINIENTOS | CINCUENTA Y | CINCO | QUINCE MIL | QUINCE
7.34 | 1 | 7 |  | 6 | SEICIENTOS | SESENTA Y | SEIS MIL | SEICIENTOS | SESENTA Y | SEIS | DIECISEIS MIL | DIECISEIS
0.34 |  | 0.34 | 34 | 7 | SETECIENTOS | SETENTA Y | SIETE MIL | SETECIENTOS | SETENTA Y | SIETE | DIECISIETE MIL | DIECISIETE
|  |  |  | 8 | OCHOCIENTOS | OCHENTA Y | OCHO MIL | OCHOCIENTOS | OCHENTA Y | OCHO | DIECIOCHO MIL | DIECIOCHO
|  |  |  | 9 | NOVECIENTOS | NOVENTA Y | NUEVE MIL | NOVECIENTOS | NOVENTA Y | NUEVE | DIECINUEVE MIL | DIECINUEVE
Formulas:
Ing. Pablo Larriva Coronel. = +[Cuenca, row above]+[LICO-002-2014-GP-EDEC EP, row above]+[Cuenca]-1
ING. PABLO LARRIVA CORONEL

## resumen de cantidas
1
1
1
1
1
1
EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO EDEC EP | [10 empty] | 1
[9 empty] | 0 | 0 | 1
Obra: | CONSTRUCCION Y REAECUACION DEL PORTAL REGIONAL DE ARTESANIAS DE CUENCA, CANTON CUENCA , PROVINCIA DEL AZUAY | [9 empty] | 1
Ubicación: | Cuenca | Número Contrato: |  | LICO-002-2014-GP-EDEC EP |  | Contratista: |  | Ing. Pablo Larriva Coronel. |  |  | 1
Período: | 2015-01-01 | Fecha Presentación: |  | 2014-11-05 |  | Monto US$: |  | 2219949.06 |  |  | 1
Plazo: | 210 | Fecha de inicio: |  | 2014-06-11 |  | Planilla: |  | N°8 |  |  | 1
Ampliaciones: | 114 | Fecha entrega anticipo: |  | 2014-06-11 |  | Fecha Terminación: |  | 2015-04-30 |  |  | 1
Ítem | Descripción del rubro | Contrato |  |  |  | Cantidades
|  | Unidad | Cantidad | P.Unitario | P.Total | Acum. Ant. | Presente | Total a la Fecha
001 | ESTRUCTURAL |  |  |  | 1378057.67 | 0 | 0 | 0
1001 | OBRAS PRELIMINARES |  |  |  | 105855.17 | 0 | 0 | 0
1001001 | Replanteo y nivelación para edificaciones | m2 | 3030.01 | 1.27 | 3848.11 | 0 | 0 | 0
1001002 | Excavación y cargado a máquina material sin clasificar con excavadora de oruga | m3 | 7244.82 | 1.35 | 9780.51 | 9599.75 | 0 | 9599.75
1001003 | Excavación y cargado a máquina material conglomerado con excavadora de oruga | m3 | 7244.82 | 1.81 | 13113.12 | 14851.05 | 0 | 14851.05
1001004 | Transporte de materiales hasta 6 km, incluye pago en escombrera | m3 | 18836.53 | 1.26 | 23734.03 | 31786.05 | 0 | 31786.05
1001005 | Sobreacarreo de materiales para desalojo, lugar determinado por el Fiscalizador, Distancia > 6 Km | m3-km | 263711.42 | 0.21 | 55379.4 | 261578.27 | 0 | 261578.27
1002 | BLOQUE CENTRAL |  |  |  | 1073488.86 | 0 | 0 | 0
1002001 | CIMENTACION |  |  |  | 23155.12 | 0 | 0 | 0
1002001001 | Replanteo y nivelación para edificaciones | m2 | 2372.26 | 1.27 | 3012.77 | 0 | 2388.6 | 2388.6
1002001002 | Excavación manual, material conglomerado | m3 | 17.12 | 13.75 | 235.4 | 43.74 | 0 | 43.74
1002001003 | Excavación mecánica en terreno conglomerado 0 - 2m | m3 | 154.07 | 4.67 | 719.51 | 0 | 0 | 0
1002001004 | Compactación subrasante con equipo liviano | m2 | 438 | 1.31 | 573.78 | 309.82 | 0 | 309.82
1002001005 | Hormigón Simple f´c = 140 kg/cm2 | m3 | 11.41 | 94.82 | 1081.9 | 29.19 | 0 | 29.19
1002001006 | Relleno compactado material de mejoramiento (con equipo menor) | m3 | 92.8 | 17.79 | 1650.91 | 1414.28 | 204.94 | 1619.22
1002001007 | Encofrado de madera recto (2 usos) | m2 | 134.1 | 8.58 | 1150.58 | 0 | 277.71 | 277.71
1002001008 | Acero de refuerzo, fy=4200Kg/cm2 | kg | 3250.84 | 1.78 | 5786.5 | 4079.39 | 9056.89 | 13136.28
1002001009 | Hormigón Simple f´c = 240 kg/cm2 | m3 | 66.98 | 115.67 | 7747.58 | 136.93 | 55.95 | 192.88
1002001010 | Cargado de material con cargadora | m3 | 222.34 | 1.18 | 262.36 | 0 | 0 | 0
1002001011 | Transporte de materiales hasta 6 km, incluye pago en escombrera | m3 | 222.34 | 1.26 | 280.15 | 0 | 0 | 0
1002001012 | Sobreacarreo de materiales para desalojo, lugar determinado por el Fiscalizador, Distancia > 6 Km | m3-km | 3112.76 | 0.21 | 653.68 | 0 | 0 | 0
1002002 | MUROS DE Hº Aº |  |  |  | 188972.41 | 0 | 0 | 0
1002002001 | Hormigón Simple f´c = 140 kg/cm2 | m3 | 26.07 | 94.82 | 2471.96 | 21.91 | 0 | 21.91
1002002002 | Encofrado de madera terciada (2 usos) | m2 | 3328 | 6.53 | 21731.84 | 1225.16 | 0 | 1225.16
1002002003 | Relleno compactado material de mejoramiento (con equipo menor) | m3 | 142.58 | 17.79 | 2536.5 | 2098.89 | 0 | 2098.89
1002002004 | Acero de refuerzo, fy=4200Kg/cm2 | kg | 54576.87 | 1.78 | 97146.83 | 62262.94 | 0 | 62262.94
1002002005 | Hormigón ciclópeo (40% H.S. y 60% piedra) f´c = 210 kg/cm2 | m3 | 108.8 | 76.09 | 8278.59 | 476.58 | 0 | 476.58
1002002006 | Hormigón Simple f´c = 240 kg/cm2 | m3 | 491.11 | 115.67 | 56806.69 | 584.84 | 0 | 584.84
1002003 | COLUMNAS DE Hº Aº |  |  |  | 18606.23 | 0 | 0 | 0
1002003001 | Encofrado de madera recto (2 usos) | m2 | 361.12 | 8.58 | 3098.41 | 0 | 0 | 0
1002003002 | Acero de refuerzo, fy=4200Kg/cm2 | kg | 6307.23 | 1.78 | 11226.87 | 1971.53 | 0 | 1971.53
1002003003 | Hormigón Simple f´c = 240 kg/cm2 | m3 | 37.01 | 115.67 | 4280.95 | 0 | 0 | 0
1002004 | VIGAS DE CIMENTACION |  |  |  | 23313.19 | 0 | 0 | 0
1002004001 | Encofrado de madera recto (2 usos) | m2 | 435.03 | 8.58 | 3732.56 | 0 | 0 | 0
1002004002 | Acero de refuerzo, fy=4200Kg/cm2 | kg | 6760.2 | 1.78 | 12033.16 | 10775.5 | 0 | 10775.5
1002004003 | Hormigón Simple f´c = 240 kg/cm2 | m3 | 65.25 | 115.67 | 7547.47 | 0 | 0 | 0
1002005 | LOSA DE PISO (N=+5.70) |  |  |  | 65123.41 | 0 | 0 | 0
1002005001 | Subrasante conformación y compactación con equipo pesado | m2 | 2377.26 | 1.13 | 2686.3 | 0 | 898.8 | 898.8
1002005002 | Relleno compactado material de mejoramiento (con equipo menor) | m3 | 594.25 | 17.79 | 10571.71 | 0 | 0 | 0
1002005003 | Encofrado de madera recto (2 usos) | m2 | 900 | 8.58 | 7722 | 0 | 0 | 0
1002005004 | Hormigón Simple f´c = 300 kg/cm2 | m3 | 348.75 | 121.24 | 42282.45 | 0 | 134.82 | 134.82
1002005005 | Malla electrosoldada R-188 6mm c/15cm | m2 | 372.19 | 5 | 1860.95 | 0 | 898.8 | 898.8
1002006 | LOSA N = + 2.70 BLOQUE CENTRAL |  |  |  | 356355.62 | 0 | 0 | 0
1002006001 | Hormigón Simple f´c = 300 kg/cm2 | m3 | 190.48 | 121.24 | 23093.8 | 0 | 0 | 0
1002006002 | Placa colaborante DECK metálica e=0.65mm para losa, suministro y colocación | m2 | 2115.2 | 17.92 | 37904.38 | 0 | 0 | 0
1002006003 | Malla electrosoldada R-188 6mm c/15cm | m2 | 2116.48 | 5 | 10582.4 | 0 | 0 | 0
1002006004 | Acero estructural en perfiles A 36, suministro, montaje y pintado, con equipo mecánico | kg | 108657.65 | 2.62 | 284683.04 | 191021.9 | 0 | 191021.9
1002006005 | Hormigón groute (hormigón fluído) | m3 | 0.15 | 613.31 | 92 | 0 | 0 | 0
1002007 | LOSA N = + 0.36 BLOQUE CENTRAL |  |  |  | 369128.42 | 0 | 0 | 0
1002007001 | Hormigón Simple f´c = 300 kg/cm2 | m3 | 195.09 | 121.24 | 23652.71 | 0 | 0 | 0
1002007002 | Placa colaborante DECK metálica e=0.65mm para losa, suministro y colocación | m2 | 2167.62 | 17.92 | 38843.75 | 0 | 0 | 0
1002007003 | Malla electrosoldada R-188 6mm c/15cm | m2 | 2167.62 | 5 | 10838.1 | 0 | 0 | 0
1002007004 | Acero estructural en perfiles A 36, suministro, montaje y pintado, con equipo mecánico | kg | 112898.42 | 2.62 | 295793.86 | 50612.84 | 0 | 50612.84
1002008 | RAMPAS |  |  |  | 24031.44 | 0 | 0 | 0
1002008001 | Hormigón Simple f´c = 240 kg/cm2 | m3 | 12.56 | 115.67 | 1452.82 | 0 | 0 | 0
1002008002 | Placa colaborante DECK metálica e=0.65mm para losa, suministro y colocación | m2 | 139.6 | 17.92 | 2501.63 | 0 | 0 | 0
1002008003 | Malla electrosoldada R-188 6mm c/15cm | m2 | 139.6 | 5 | 698 | 0 | 0 | 0
1002008004 | Acero estructural en perfiles A 36, suministro, montaje y pintado, con equipo mecánico | kg | 7396.56 | 2.62 | 19378.99 | 0 | 0 | 0
1002009 | GRADAS |  |  |  | 4803.02 | 0 | 0 | 0
1002009001 | Hormigón Simple f´c = 240 kg/cm2 | m3 | 1.89 | 115.67 | 218.62 | 0 | 0 | 0
1002009002 | Placa colaborante DECK metálica e=0.65mm para losa, suministro y colocación | m2 | 13.38 | 17.92 | 239.77 | 0 | 0 | 0
1002009003 | Acero estructural en perfiles A 36, suministro, montaje y pintado, con equipo mecánico | kg | 1636.45 | 2.62 | 4287.5 | 0 | 0 | 0
1002009004 | Malla electrosoldada R-158 5.5mmc/15cm | m2 | 13.38 | 4.27 | 57.13 | 0 | 0 | 0
1003 | BLOQUE DE ADMINISTRACION |  |  |  | 97712.29 | 0 | 0 | 0
1003001 | CIMENTACION |  |  |  | 1556.3 | 0 | 0 | 0
1003001001 | Replanteo y nivelación para edificaciones | m2 | 563.1 | 1.27 | 715.14 | 0 | 173.4 | 173.4
1003001002 | Excavación manual material sin clasificar | m3 | 1.21 | 8.72 | 10.55 | 0 | 0 | 0
1003001003 | Excavación manual, material conglomerado | m3 | 2.43 | 13.75 | 33.41 | 0 | 0 | 0
1003001004 | Excavación mecánica en terreno conglomerado 0 - 2m | m3 | 8.49 | 4.67 | 39.65 | 353.87 | 0 | 353.87
1003001005 | Compactación subrasante con equipo liviano | m2 | 8.09 | 1.31 | 10.6 | 0 | 0 | 0
1003001006 | Hormigón Simple f´c = 140 kg/cm2 | m3 | 0.81 | 94.82 | 76.8 | 0 | 4.3 | 4.3
1003001007 | Encofrado de madera recto (2 usos) | m2 | 13.79 | 8.58 | 118.32 | 0 | 5.785 | 5.79
1003001008 | Hormigón Simple f´c = 240 kg/cm2 | m3 | 2.29 | 115.67 | 264.88 | 0 | 3.11 | 3.11
1003001009 | Acero de refuerzo, fy=4200Kg/cm2 | kg | 112.82 | 1.78 | 200.82 | 0 | 192.48 | 192.48
1003001010 | Cargado de material con cargadora | m3 | 16.01 | 1.18 | 18.89 | 460.03 | 0 | 460.03
1003001011 | Transporte de materiales hasta 6 km, incluye pago en escombrera | m3 | 16.01 | 1.26 | 20.17 | 2208.14 | 0 | 2208.14
1003001012 | Sobreacarreo de materiales para desalojo, lugar determinado por el Fiscalizador, Distancia > 6 Km | m3-km | 224.14 | 0.21 | 47.07 | 0 | 0 | 0
1003002 | COLUMNAS Hº Aº |  |  |  | 1067.27 | 0 | 0 | 0
1003002001 | Encofrado de madera recto (2 usos) | m2 | 20.23 | 8.58 | 173.57 | 0 | 7.65 | 7.65
1003002002 | Acero de refuerzo, fy=4200Kg/cm2 | kg | 389.66 | 1.78 | 693.59 | 0 | 513.21 | 513.21
1003002003 | Hormigón Simple f´c = 240 kg/cm2 | m3 | 1.73 | 115.67 | 200.11 | 0 | 2.62 | 2.62
1003003 | VIGAS DE CIMENTACION |  |  |  | 3005.06 | 0 | 0 | 0
1003003001 | Encofrado de madera recto (2 usos) | m2 | 58.22 | 8.58 | 499.53 | 0 | 24.17 | 24.17
1003003002 | Acero de refuerzo, fy=4200Kg/cm2 | kg | 934.52 | 1.78 | 1663.45 | 0 | 1256.74 | 1256.74
1003003003 | Hormigón Simple f´c = 240 kg/cm2 | m3 | 7.28 | 115.67 | 842.08 | 0 | 9.08 | 9.08
1003004 | LOSA DE PISO N = + 1.00 |  |  |  | 3083.12 | 0 | 0 | 0
1003004001 | Hormigón Simple f´c = 240 kg/cm2 | m3 | 18.61 | 115.67 | 2152.62 | 0 | 0 | 0
1003004002 | Malla electrosoldada R-188 6mm c/15cm | m2 | 186.1 | 5 | 930.5 | 0 | 0 | 0
1003005 | LOSA N = + 4.04 |  |  |  | 40712.21 | 0 | 0 | 0
1003005001 | Placa colaborante DECK metálica e=0.65mm para losa, suministro y colocación | m2 | 212.9 | 17.92 | 3815.17 | 0 | 0 | 0
1003005002 | Malla electrosoldada R-158 5.5mmc/15cm | m2 | 212.9 | 4.27 | 909.08 | 0 | 0 | 0
1003005003 | Acero estructural en perfiles A 36, suministro, montaje y pintado, con equipo mecánico | kg | 12941.87 | 2.62 | 33907.7 | 0 | 0 | 0
1003005004 | Hormigón Simple f´c = 240 kg/cm2 | m3 | 17.03 | 115.67 | 1969.86 | 0 | 0 | 0
1003005005 | Hormigón groute (hormigón fluído) | m3 | 0.18 | 613.31 | 110.4 | 0 | 0 | 0
1003006 | LOSA N = + 6.64 |  |  |  | 32541.15 | 0 | 0 | 0
1003006001 | Placa colaborante DECK metálica e=0.65mm para losa, suministro y colocación | m2 | 159.8 | 17.92 | 2863.62 | 0 | 0 | 0
1003006002 | Malla electrosoldada R-158 5.5mmc/15cm | m2 | 159.8 | 4.27 | 682.35 | 0 | 0 | 0
1003006003 | Acero estructural en perfiles A 36, suministro, montaje y pintado, con equipo mecánico | kg | 10502.64 | 2.62 | 27516.92 | 0 | 0 | 0
1003006004 | Hormigón Simple f´c = 240 kg/cm2 | m3 | 12.78 | 115.67 | 1478.26 | 0 | 0 | 0
1003007 | ESTRUCTURA DE CUBIERTA |  |  |  | 14076.81 | 0 | 0 | 0
1003007001 | Acero estructural en perfiles A 36, suministro, montaje y pintado, con equipo mecánico | kg | 5372.83 | 2.62 | 14076.81 | 0 | 0 | 0
1003008 | GRADAS |  |  |  | 1670.37 | 0 | 0 | 0
1003008001 | Placa colaborante DECK metálica e=0.65mm para losa, suministro y colocación | m2 | 0.92 | 17.92 | 16.49 | 0 | 0 | 0
1003008002 | Malla electrosoldada R-158 5.5mmc/15cm | m2 | 0.92 | 4.27 | 3.93 | 0 | 0 | 0
1003008003 | Acero estructural en perfiles A 36, suministro, montaje y pintado, con equipo mecánico | kg | 619.6 | 2.62 | 1623.35 | 0 | 0 | 0
1003008004 | Hormigón Simple f´c = 240 kg/cm2 | m3 | 0.23 | 115.67 | 26.6 | 0 | 0 | 0
1004 | BLOQUE DE EXHIBICION 2 |  |  |  | 55558.72 | 0 | 0 | 0
1004001 | CIMENTACION 2 |  |  |  | 1529.88 | 0 | 0 | 0
1004001001 | Replanteo y nivelación para edificaciones | m2 | 478.3 | 1.27 | 607.44 | 0 | 184.22 | 184.22
1004001002 | Excavación manual material sin clasificar | m3 | 1.26 | 8.72 | 10.99 | 0 | 0 | 0
1004001003 | Excavación manual, material conglomerado | m3 | 2.51 | 13.75 | 34.51 | 0 | 0 | 0
1004001004 | Excavación mecánica en terreno conglomerado 0 - 2m | m3 | 8.8 | 4.67 | 41.1 | 221.72 | 10.5 | 232.22
1004001005 | Hormigón Simple f´c = 140 kg/cm2 | m3 | 0.84 | 94.82 | 79.65 | 3.17 | 4.2 | 7.37
1004001006 | Hormigón Simple f´c = 240 kg/cm2 | m3 | 2.59 | 115.67 | 299.59 | 2.44 | 0 | 2.44
1004001007 | Encofrado de madera recto (2 usos) | m2 | 16.07 | 8.58 | 137.88 | 9.96 | 0 | 9.96
1004001008 | Acero de refuerzo, fy=4200Kg/cm2 | kg | 129.67 | 1.78 | 230.81 | 95.32 | 0 | 95.32
1004001009 | Cargado de material con cargadora | m3 | 16.34 | 1.18 | 19.28 | 1892.19 | 0 | 1892.19
1004001010 | Transporte de materiales hasta 6 km, incluye pago en escombrera | m3 | 16.34 | 1.26 | 20.59 | 2987.5 | 0 | 2987.5
1004001011 | Sobreacarreo de materiales para desalojo, lugar determinado por el Fiscalizador, Distancia > 6 Km | m3-km | 228.77 | 0.21 | 48.04 | 8443.56 | 0 | 8443.56
1004002 | COLUMNA Hº Aº 2 |  |  |  | 1241.4 | 0 | 0 | 0
1004002001 | Hormigón Simple f´c = 240 kg/cm2 | m3 | 1.84 | 115.67 | 212.83 | 1.94 | 10.08 | 12.02
1004002002 | Acero de refuerzo, fy=4200Kg/cm2 | kg | 412.58 | 1.78 | 734.39 | 372.64 | 0 | 372.64
1004002003 | Hormigón groute (hormigón fluído) | m3 | 0.18 | 613.31 | 110.4 | 0 | 0 | 0
1004002004 | Encofrado de madera recto (2 usos) | m2 | 21.42 | 8.58 | 183.78 | 11.31 | 25.2 | 36.51
1004003 | VIGAS DE CIMENTACION |  |  |  | 3218.26 | 0 | 0 | 0
1004003001 | Encofrado de madera recto (2 usos) | m2 | 62.33 | 8.58 | 534.79 | 37.8 | 40.61 | 78.41
1004003002 | Hormigón Simple f´c = 240 kg/cm2 | m3 | 7.79 | 115.67 | 901.07 | 7.1 | 8.21 | 15.31
1004003003 | Acero de refuerzo, fy=4200Kg/cm2 | kg | 1001.35 | 1.78 | 1782.4 | 1089.54 | 0 | 1089.54
1004004 | LOSA DE PISO N = + 1.00 |  |  |  | 3083.12 | 0 | 0 | 0
1004004001 | Hormigón Simple f´c = 240 kg/cm2 | m3 | 18.61 | 115.67 | 2152.62 | 0 | 0 | 0
1004004002 | Malla electrosoldada R-188 6mm c/15cm | m2 | 186.1 | 5 | 930.5 | 0 | 0 | 0
1004005 | LOSA N = + 3.75 |  |  |  | 27071.5 | 0 | 0 | 0
1004005001 | Placa colaborante DECK metálica e=0.65mm para losa, suministro y colocación | m2 | 127.62 | 17.92 | 2286.95 | 0 | 0 | 0
1004005002 | Hormigón Simple f´c = 240 kg/cm2 | m3 | 10.21 | 115.67 | 1180.99 | 0 | 0 | 0
1004005003 | Acero estructural en perfiles A 36, suministro, montaje y pintado, con equipo mecánico | kg | 8801 | 2.62 | 23058.62 | 0 | 0 | 0
1004005004 | Malla electrosoldada R-158 5.5mmc/15cm | m2 | 127.62 | 4.27 | 544.94 | 0 | 0 | 0
1004006 | ESTRUCTURA DE CUBIERTA |  |  |  | 18242.41 | 0 | 0 | 0
1004006001 | Acero estructural en perfiles A 36, suministro, montaje y pintado, con equipo mecánico | kg | 6962.75 | 2.62 | 18242.41 | 0 | 0 | 0
1004007 | GRADAS |  |  |  | 1172.15 | 0 | 0 | 0
1004007001 | Placa colaborante DECK metálica e=0.65mm para losa, suministro y colocación | m2 | 0.92 | 17.92 | 16.49 | 0 | 0 | 0
1004007002 | Acero estructural en perfiles A 36, suministro, montaje y pintado, con equipo mecánico | kg | 430.32 | 2.62 | 1127.44 | 0 | 0 | 0
1004007003 | Hormigón Simple f´c = 240 kg/cm2 | m3 | 0.21 | 115.67 | 24.29 | 0 | 0 | 0
1004007004 | Malla electrosoldada R-158 5.5mmc/15cm | m2 | 0.92 | 4.27 | 3.93 | 0 | 0 | 0
1005 | OBRA FRONTAL PORTAL |  |  |  | 45442.63 | 0 | 0 | 0
1005001 | CIMENTACION |  |  |  | 1151.79 | 0 | 0 | 0
1005001001 | Replanteo y nivelación para edificaciones | m2 | 461 | 1.27 | 585.47 | 0 | 0 | 0
1005001002 | Excavación manual, material conglomerado | m3 | 7.21 | 13.75 | 99.14 | 0 | 0 | 0
1005001003 | Hormigón Simple f´c = 140 kg/cm2 | m3 | 0.55 | 94.82 | 52.15 | 0 | 0 | 0
1005001004 | Encofrado de madera recto (2 usos) | m2 | 9.8 | 8.58 | 84.08 | 0 | 0 | 0
1005001005 | Acero de refuerzo, fy=4200Kg/cm2 | kg | 68.57 | 1.78 | 122.05 | 0 | 0 | 0
1005001006 | Hormigón Simple f´c = 240 kg/cm2 | m3 | 1.37 | 115.67 | 158.47 | 0 | 0 | 0
1005001007 | Cargado de material con cargadora | m3 | 9.37 | 1.18 | 11.06 | 0 | 0 | 0
1005001008 | Transporte de materiales hasta 6 km, incluye pago en escombrera | m3 | 9.37 | 1.26 | 11.81 | 0 | 0 | 0
1005001009 | Sobreacarreo de materiales para desalojo, lugar determinado por el Fiscalizador, Distancia > 6 Km | m3-km | 131.22 | 0.21 | 27.56 | 0 | 0 | 0
1005002 | COLUMNAS Hº Aº PORTAL |  |  |  | 531.8 | 0 | 0 | 0
1005002001 | Hormigón Simple f´c = 240 kg/cm2 | m3 | 1.01 | 115.67 | 116.83 | 0 | 0 | 0
1005002002 | Encofrado de madera recto (2 usos) | m2 | 14.85 | 8.58 | 127.41 | 0 | 0 | 0
1005002003 | Acero de refuerzo, fy=4200Kg/cm2 | kg | 161.55 | 1.78 | 287.56 | 0 | 0 | 0
1005003 | VIGAS DE CIMENTACION PORTAL |  |  |  | 2663.71 | 0 | 0 | 0
1005003001 | Hormigón Simple f´c = 240 kg/cm2 | m3 | 6.45 | 115.67 | 746.07 | 0 | 0 | 0
1005003002 | Encofrado de madera recto (2 usos) | m2 | 51.6 | 8.58 | 442.73 | 0 | 0 | 0
1005003003 | Acero de refuerzo, fy=4200Kg/cm2 | kg | 828.6 | 1.78 | 1474.91 | 0 | 0 | 0
1005004 | ESTRUCTURA DE CUBIERTA |  |  |  | 41095.33 | 0 | 0 | 0
1005004001 | Acero estructural en perfiles A 36, suministro, montaje y pintado, con equipo mecánico | kg | 15685.24 | 2.62 | 41095.33 | 0 | 0 | 0
2 | RESTAURACION |  |  |  | 155319.09 | 0 | 0 | 0
2001 | OBRAS PRELIMINARES |  |  |  | 1863.01 | 0 | 0 | 0
2001001 | Limpieza general (Cada 15 días ) | mes | 6 | 224.14 | 1344.84 | 3 | 0 | 3
2001002 | Traslado de objetos dentro de la obra | gbl | 1 | 247.28 | 247.28 | 1 | 0 | 1
2001003 | Instalación de oficina | gbl | 1 | 88.72 | 88.72 | 1 | 0 | 1
2001004 | Supresión e instalaciones provisionales eléctricas | gbl | 1 | 80.07 | 80.07 | 1 | 0 | 1
2001005 | Supresión e instalaciones provisionales Hidrosanitrias | gbl | 1 | 102.1 | 102.1 | 1 | 0 | 1
2002 | PROTECCIONES |  |  |  | 5203.5 | 0 | 0 | 0
2002001 | Equipo de seguridad del personal | ob. | 12 | 60.73 | 728.76 | 13 | 0 | 13
2002002 | Andamios metálico (Armado y desarmado) h = 6.00 mts. | ml | 32 | 30.55 | 977.6 | 0 | 0 | 0
2002003 | Cerramiento a Nivel de Planta Baja | ml | 32 | 18.04 | 577.28 | 0 | 0 | 0
2002004 | Andenes 1.2 m de ancho | ml | 32 | 12.08 | 386.56 | 70 | 0 | 70
2002005 | Cerramiento lateral alto de seguridad | ml | 32 | 27.62 | 883.84 | 0 | 0 | 0
2002006 | Sobrecubierta provisional de zinc | m2 | 111 | 14.86 | 1649.46 | 0 | 0 | 0
2003 | EXPLORACIONES |  |  |  | 1283.07 | 0 | 0 | 0
2003001 | Exploracion de la Cimentación | Cala | 10 | 5.65 | 56.5 | 0 | 0 | 0
2003002 | Exploración de contrapisos a nivel de terreno natural | m2 | 511.22 | 1.06 | 541.89 | 0 | 0 | 0
2003003 | Exploracion de envigados (Entrepisos y cubierta) | m.2 | 459.52 | 1.49 | 684.68 | 0 | 0 | 0
2004 | LIBERACIONES Y DESARMADOS |  |  |  | 7542.6 | 0 | 0 | 0
2004001 | PISOS Y GRADAS |  |  |  | 2289.63 | 0 | 0 | 0
2004001001 | Liberación pisos de baldosa | m2 | 66.3 | 1.26 | 83.54 | 0 | 0 | 0
2004001002 | Liberación pisos de cemento | m2 | 252.9 | 3.71 | 938.26 | 141.72 | 0 | 141.72
2004001003 | Liberación pisos de Adoquín | m2 | 120.97 | 2.15 | 260.09 | 0 | 0 | 0
2004001004 | Desentablado pisos de madera | m2 | 470 | 1.94 | 911.8 | 234 | 0 | 234
2004001005 | Desarmado de gradas de madera | huella | 39 | 2.46 | 95.94 | 17 | 0 | 17
2004002 | CONTRAPISOS, ENTREPISOS, TERRAZAS Y CUBIERTAS |  |  |  | 2331.94 | 0 | 0 | 0
2004002001 | Retiro de losa e= 7 cm | m2 | 20.91 | 2.78 | 58.13 | 0 | 272 | 272
2004002002 | Retiro de replantillo | m2 | 319.2 | 0.93 | 296.86 | 0 | 272 | 272
2004002003 | Desarmado de terrazas | m2 | 16.03 | 2.51 | 40.24 | 0 | 0 | 0
2004002004 | Retiro de vigas deterioradas | ml | 111 | 0.73 | 81.03 | 0 | 0 | 0
2004002005 | Desarmado cubiertas de teja (incluye enchacleado y cama de barro) | m2 | 429.6 | 4.01 | 1722.7 | 473.4 | 0 | 473.4
2004002006 | Retiro de pares y correas deteriorados | m.l | 89.25 | 1.49 | 132.98 | 0 | 0 | 0
2004003 | DESARMADO DE CARPINTERIA DE MADERA |  |  |  | 696.71 | 0 | 0 | 0
2004003001 | Desmontaje de Ventanas | m2 | 110 | 1.57 | 172.7 | 104.02 | 0 | 104.02
2004003002 | Desmontaje Mamparas | m2 | 95.73 | 0.99 | 94.77 | 145.5 | 0 | 145.5
2004003003 | Desmontaje puertas principales (fachada) | hoja | 2 | 7.78 | 15.56 | 2 | 0 | 2
2004003004 | Desmontaje puertas secundarias | Hoja | 24 | 7.16 | 171.84 | 17 | 0 | 17
2004003005 | Desmontaje de pasamanos y balauastres | ml | 28.31 | 1.93 | 54.64 | 30 | 0 | 30
2004003006 | Desmontaje de forros de madera en columnas y vigas de madera | m2 | 124.8 | 1.5 | 187.2 | 96 | 0 | 96
2004004 | RETIRO DE CIELORASOS DETERIORADOS |  |  |  | 561.75 | 0 | 0 | 0
2004004001 | Cieloraso de Estuco (Yeso) a eliminarse | m2 | 474.74 | 0.71 | 337.07 | 318.5 | 0 | 318.5
2004004002 | Retiro cielorraso de madera deteriorado | m2 | 23.75 | 1.31 | 31.11 | 280 | 0 | 280
2004004003 | Cieloraso de Estera a eliminarse | m2 | 276.53 | 0.7 | 193.57 | 204 | 0 | 204
2004005 | RETIRO DE REVESTIMIENTOS DETERIORADOS Y/O/A ELIMINARSE |  |  |  | 909.17 | 0 | 0 | 0
2004005001 | Retiro de empañete | m2 | 560.45 | 1.44 | 807.05 | 0 | 0 | 0
2004005002 | Retiro revestimiento cerámico | m2 | 39.94 | 1.26 | 50.32 | 0 | 0 | 0
2004005003 | Retiro revoque arena - cal | m2 | 10 | 2.46 | 24.6 | 0 | 0 | 0
2004005004 | Retiro revoque arena - cemento | m2 | 10 | 1.39 | 13.9 | 0 | 0 | 0
2004005005 | Retiro revoque de barro | m2 | 10 | 1.33 | 13.3 | 0 | 0 | 0
2004006 | RETIRO DE MUROS Y TABIQUES |  |  |  | 499.53 | 0 | 0 | 0
2004006001 | Liberacion tabique de bloque | m2 | 120.5 | 0.73 | 87.97 | 50.21 | 0 | 50.21
2004006002 | Liberación muros de adobe | m3 | 1 | 18.68 | 18.68 | 0 | 0 | 0
2004006003 | Liberación muros de bareque | m2 | 48.92 | 2.67 | 130.62 | 9.43 | 0 | 9.43
2004006004 | Liberación muros de ladrillo | m2 | 42.72 | 1.9 | 81.17 | 50.91 | 0 | 50.91
2004006005 | Liberación tabique de madera | m2 | 108.44 | 1.67 | 181.09 | 124.5 | 0 | 124.5
2004007 | RETIRO O DESARMADO DE ELEMENTOS VARIOS |  |  |  | 253.87 | 0 | 0 | 0
2004007001 | Retiro de repintes elementos de madera a mantenerse | m2 | 10 | 7.33 | 73.3 | 0 | 0 | 0
2004007002 | Retiro de poste de hormigón e inst. | u. | 1 | 90.22 | 90.22 | 0 | 0 | 0
2004007003 | Retiro de grada metálica | huella | 19 | 2.73 | 51.87 | 19 | 0 | 19
2004007004 | Retiro de canales y bajantes de zinc (Incluye tolvas) | m | 33.64 | 0.68 | 22.88 | 0 | 0 | 0
2004007005 | Retiro de piezas sanitarias | u. | 4 | 3.9 | 15.6 | 1 | 0 | 1
2005 | CONSOLIDACION (ELEMENTOS A CONSERVARSE) |  |  |  | 4591.64 | 0 | 0 | 0
2005001 | CONSOLIDACION DE CIMIENTOS Y MUROS |  |  |  | 1671.34 | 0 | 0 | 0
2005001001 | Calzadura de cimientos de piedra | m3 | 1 | 175.45 | 175.45 | 0 | 0 | 0
2005001002 | Calzadura de muros de adobe | m3 | 1 | 174.07 | 174.07 | 0 | 0 | 0
2005001003 | Llaves de madera en muros de adobe. | u | 1 | 62.38 | 62.38 | 0 | 0 | 0
2005001004 | Consolidación pilares o columnas de madera | m | 145.6 | 8.65 | 1259.44 | 0 | 0 | 0
2005002 | CONSOLIDACION CARPINTERIA DE MADERA |  |  |  | 2920.3 | 0 | 0 | 0
2005002001 | Consolidacion de canecillos de madera | u | 70 | 3.01 | 210.7 | 0 | 0 | 0
2005002002 | Consolidación del cielo rasos de madera | m2 | 127.2 | 19.43 | 2471.5 | 0 | 0 | 0
2005002003 | Arreglo menores en mamparas de madera y montaje | m2 | 1 | 19.26 | 19.26 | 0 | 0 | 0
2005002004 | Arreglo menores en ventanas de madera y montaje | u | 1 | 17.4 | 17.4 | 0 | 0 | 0
2005002005 | Arreglo y restitucion de pasamanos | ml | 12.45 | 16.18 | 201.44 | 0 | 0 | 0
2006 | RESTITUCIONES Y OBRA NUEVA |  |  |  | 1159.63 | 0 | 0 | 0
2006001 | LOCALIZACION Y REPLANTEO |  |  |  | 140.4 | 0 | 0 | 0
2006001001 | Replanteo obra nueva | glb | 1 | 80.23 | 80.23 | 0 | 0 | 0
2006001002 | Señalización de liberaciones | glb | 1 | 60.17 | 60.17 | 0 | 0 | 0
2006002 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  | 1019.23 | 0 | 0 | 0
2006002001 | Desbanques | m3 | 102.2 | 6.97 | 712.33 | 0 | 0 | 0
2006002002 | Excavaciones | m3 | 10 | 8.39 | 83.9 | 0 | 326.4 | 326.4
2006002003 | Relleno compactado zanjas y calas | m3 | 10 | 22.3 | 223 | 0 | 0 | 0
2007 | RESTITUCIONES E INCORPORACIONES |  |  |  | 131931.11 | 0 | 0 | 0
2007001 | CIMENTACION |  |  |  | 98.62 | 0 | 0 | 0
2007001001 | Cimientos de Piedra | m3 | 1 | 98.62 | 98.62 | 0 | 0 | 0
2007002 | CONTRAPISOS |  |  |  | 13617.89 | 0 | 0 | 0
2007002001 | Replantillo de piedra e = 15 cm | m2 | 1 | 6.15 | 6.15 | 0 | 92.03 | 92.03
2007002002 | Replantillo de material de mejoramiento | m2 | 319.9 | 32.66 | 10447.93 | 0 | 270.32 | 270.32
2007002003 | Losa de hormigón de 210 KG/CM2 | m2 | 319.9 | 9.89 | 3163.81 | 0 | 0 | 0
2007003 | PISOS |  |  |  | 32696.1 | 0 | 0 | 0
2007003001 | Piso de chanul | m2 | 285 | 67.03 | 19103.55 | 0 | 0 | 0
2007003002 | Piso de tabla de eucalipto | m2 | 178 | 31.81 | 5662.18 | 0 | 0 | 0
2007003003 | Piso de ladrillo cuadrado de 30 x 30 x 4 cm | m2 | 279.14 | 28.41 | 7930.37 | 0 | 0 | 0
2007004 | MUROS Y TABIQUES |  |  |  | 18401.37 | 0 | 0 | 0
2007004001 | Muro de adobe | m3 | 1 | 171.24 | 171.24 | 0 | 0 | 0
2007004002 | Muro ladrillo 15 cm | m2 | 49.64 | 24.95 | 1238.52 | 0 | 0 | 0
2007004003 | Tabique de madera | m2 | 81.15 | 51.86 | 4208.44 | 0 | 0 | 0
2007004004 | Tabique Melaminico | m2 | 1 | 76.26 | 76.26 | 0 | 0 | 0
2007004005 | Tabique de vidrio templado 10 mm espesor (Instalado) | m.2 | 57.02 | 222.85 | 12706.91 | 0 | 0 | 0
2007005 | REVESTIMIENTOS |  |  |  | 8806.25 | 0 | 0 | 0
2007005001 | Revoco de barro paredes | m2 | 10 | 9.42 | 94.2 | 0 | 0 | 0
2007005002 | Revoque arena cemento | m2 | 173.2 | 9.08 | 1572.66 | 0 | 0 | 0
2007005003 | Empañetado | m2 | 539 | 8.45 | 4554.55 | 0 | 0 | 0
2007005004 | Empastado | m2 | 539 | 3.25 | 1751.75 | 0 | 0 | 0
2007005005 | Recubrimiemto con ladrillo de obra | m2 | 60.5 | 13.77 | 833.09 | 0 | 0 | 0
2007006 | ESTRUCTURA |  |  |  | 58310.88 | 0 | 0 | 0
2007006001 | CUBIERTA DE TEJA |  |  |  | 22449.91 | 0 | 0 | 0
2007006001001 | Incorporación vigas estructura cubierta | m.l. | 100 | 10.42 | 1042 | 0 | 0 | 0
2007006001002 | Incorporación pares 12 x 14 en cubiertas | m.l. | 100 | 4.36 | 436 | 0 | 0 | 0
2007006001003 | Entirado, plnachas impermeables bajo teja tipo Onduline o Similar | m2 | 425 | 24.41 | 10374.25 | 473.4 | 0 | 473.4
2007006001004 | Limpieza y perforación de tejas | m2 | 429.6 | 3.17 | 1361.83 | 0 | 0 | 0
2007006001005 | Reentejado | m2 | 257.76 | 9.06 | 2335.31 | 0 | 0 | 0
2007006001006 | Entejado | m2 | 170.84 | 18.9 | 3228.88 | 0 | 0 | 0
2007006001007 | Entejado cumbreros | m.l | 80.84 | 9.77 | 789.81 | 0 | 0 | 0
2007006001008 | Impermeabilización limahoyas | m.l. | 31.99 | 13.22 | 422.91 | 0 | 0 | 0
2007006001009 | Aleros de madera | m2 | 43.5 | 30.98 | 1347.63 | 0 | 0 | 0
2007006001010 | Canales de Zinc de 41 cm de desarrollo | ml | 43.5 | 19.22 | 836.07 | 0 | 0 | 0
2007006001011 | Tolvas de zinc | u | 6 | 45.87 | 275.22 | 0 | 0 | 0
2007006002 | INCORPORACION DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE MADERA |  |  |  | 2755.48 | 0 | 0 | 0
2007006002001 | Incorporación de Pilares de madera | ml | 21 | 19.53 | 410.13 | 0 | 0 | 0
2007006002002 | Incorporación de Vigas de madera | ml | 111 | 11.35 | 1259.85 | 0 | 0 | 0
2007006002003 | Incorporación de monterillas (80 cm.) | u. | 10 | 33.07 | 330.7 | 0 | 0 | 0
2007006002004 | Incorporacion vigas de eucalipto 14 x 16 pisos | ml | 111 | 6.8 | 754.8 | 0 | 0 | 0
2007006003 | CARPINTERIA DE MADERA |  |  |  | 17396.55 | 0 | 0 | 0
2007006003001 | Huellas y contrahuellas | huella | 34 | 71.3 | 2424.2 | 0 | 0 | 0
2007006003002 | Pasamanos (incluye balaustres) | ml | 1 | 107.13 | 107.13 | 0 | 0 | 0
2007006003003 | Puertas Interiores | Hoja | 1 | 213.85 | 213.85 | 0 | 0 | 0
2007006003004 | Ventanas | M.2 | 84.21 | 80.73 | 6798.27 | 0 | 0 | 0
2007006003005 | Barrederas de canelo 8 cm. alto | m | 318.15 | 5.49 | 1746.64 | 0 | 0 | 0
2007006003006 | Forros de chanul para columnas | m2 | 124.8 | 48.93 | 6106.46 | 0 | 0 | 0
2007006004 | CIELORASOS |  |  |  | 10565.88 | 0 | 0 | 0
2007006004001 | Cielo rasos de madera (Tabla y tapajunta) | m2 | 29.25 | 26.62 | 778.64 | 0 | 0 | 0
2007006004002 | Cielorraso de Gypsum | m2 | 629 | 15.56 | 9787.24 | 0 | 0 | 0
2007006005 | OBRAS ESPECIALES |  |  |  | 77.24 | 0 | 0 | 0
2007006005001 | Bordillo de Mármol | ml | 1 | 48.01 | 48.01 | 0 | 0 | 0
2007006005002 | Basa de piedra | u | 1 | 29.23 | 29.23 | 0 | 42 | 42
2007006006 | ACABADOS |  |  |  | 5065.82 | 0 | 0 | 0
2007006006001 | Pintura de caucho | m2 | 712.2 | 4.04 | 2877.29 | 0 | 0 | 0
2007006006002 | Pintura anticorrosiva | m2 | 10 | 2.85 | 28.5 | 0 | 0 | 0
2007006006003 | Lacado y tinte ( en madera vista) | m2 | 124.8 | 17.18 | 2144.06 | 0 | 0 | 0
2007006006004 | Lacados pintura automotriz | m2 | 1 | 15.97 | 15.97 | 0 | 0 | 0
2008 | DESALOJO Y LIMPIEZA |  |  |  | 1744.53 | 0 | 0 | 0
2008001 | Desalojo a mano y retiro con volquete | m3 | 172.43 | 7.33 | 1263.91 | 0 | 502.11 | 502.11
2008002 | Limpieza final | m2 | 775.2 | 0.62 | 480.62 | 0 | 0 | 0
3 | HIDROSANITARIO Y CONTRA INCENDIOS |  |  |  | 28219.28 | 0 | 0 | 0
3001 | RED DE AGUA POTABLE FRIA |  |  |  | 2454.9 | 0 | 0 | 0
3001001 | Suministro e instalación de tubería de fusión 1/2" (20mm) | m | 150 | 1.99 | 298.5 | 0 | 0 | 0
3001002 | Suministro e instalación de tubería de fusión 3/4" (25mm) | m | 98 | 3.36 | 329.28 | 0 | 0 | 0
3001003 | Suministro e instalación de tubería de fusión 1" (32mm) | m | 18 | 5.23 | 94.14 | 0 | 0 | 0
3001004 | Suministro e instalación de codo hembra hembra 90 grados de fusión 1/2" (20mm) | u | 29 | 2.15 | 62.35 | 0 | 0 | 0
3001005 | Suministro e instalación de codo hembra hembra 90 grados de fusión 3/4" (25mm) | u | 5 | 3.82 | 19.1 | 0 | 0 | 0
3001006 | Suministro e instalación de codo hembra hembra 90 grados de fusión 1" (32mm) | u | 1 | 4.62 | 4.62 | 0 | 0 | 0
3001007 | Suministro e instalación de tee lisa hembra de fusión 1/2" (20mm) | u | 36 | 2.37 | 85.32 | 0 | 0 | 0
3001008 | Suministro e instalación de tee lisa hembra de fusión 3/4" (25mm) | u | 16 | 3.01 | 48.16 | 0 | 0 | 0
3001009 | Suministro e instalación de tee lisa hembra de fusión 1" (32mm) | u | 1 | 4.84 | 4.84 | 0 | 0 | 0
3001010 | Suministro e instalación de manguito de fusión 1/2" (20mm) | u | 50 | 2.15 | 107.5 | 0 | 0 | 0
3001011 | Suministro e instalación de manguito de fusión 3/4" (25mm) | u | 36 | 2.89 | 104.04 | 0 | 0 | 0
3001012 | Suministro e instalación de manguito de fusión 1" (32mm) | u | 6 | 4.84 | 29.04 | 0 | 0 | 0
3001013 | Suministro e instalación de reducción macho hembra de fusión 25x20mm | u | 8 | 3.21 | 25.68 | 0 | 0 | 0
3001014 | Suministro e instalación de reducción macho hembra de fusión 32x25mm | u | 1 | 4.59 | 4.59 | 0 | 0 | 0
3001015 | Suministro e instalación de adaptador roscado macho de fusión 1/2" (20mm) | u | 49 | 4.84 | 237.16 | 0 | 0 | 0
3001016 | Suministro e instalación de válvula de compuerta de fusión 1/2" (20mm) | u | 49 | 19.31 | 946.19 | 0 | 0 | 0
3001017 | Suministro e instalación de válvula de compuerta de fusión 3/4" (25mm) | u | 1 | 22.66 | 22.66 | 0 | 0 | 0
3001018 | Suministro e instalación de válvula de compuerta de fusión 1" (32mm) | u | 1 | 31.73 | 31.73 | 0 | 0 | 0
3002 | RED DE EVACUACION DE AGUAS SERVIDAS, AGUAS LLUVIAS Y DRENAJE |  |  |  | 16790.47 | 0 | 0 | 0
3002001 | Suministro e instalación de Tubería PVC Desague D=160 mm (Incluye accesorios) | m | 157 | 19.85 | 3116.45 | 0 | 0 | 0
3002002 | Suministro e instalación de Tubería PVC Desague D=110 mm (Incluye accesorios) | m | 245 | 8.37 | 2050.65 | 0 | 0 | 0
3002003 | Suministro e instalación de Tubería PVC Desague D=50 mm (Incluye accesorios) | m | 35 | 5.45 | 190.75 | 0 | 0 | 0
3002004 | Suministro e instalación de Inodoro blanco (Incluye accesorios) | u | 24 | 97.33 | 2335.92 | 0 | 0 | 0
3002005 | Suministro e instalación de Lavamanos blanco con pedestal (Incluye grifería) | u | 18 | 121.32 | 2183.76 | 0 | 0 | 0
3002006 | Suministro e instalación de Fregadero un pozo (Incluye grifería) | u | 2 | 143.2 | 286.4 | 0 | 0 | 0
3002007 | Suministro e instalación de Urinario (Incluye grifería) | u | 5 | 98.66 | 493.3 | 0 | 0 | 0
3002008 | Suministro e instalación de canales de zinc trapezoidal | m | 200 | 10.6 | 2120 | 0 | 0 | 0
3002009 | Suministro e instalación de bajantes de zinc rectangulares | m | 50 | 12.49 | 624.5 | 0 | 0 | 0
3002010 | Suministro y colocación de rejilla para sumidero de piso | m | 104 | 19.57 | 2035.28 | 0 | 0 | 0
3002011 | Equipamiento del tanque recolector de aguas servidas | global | 1 | 1047.61 | 1047.61 | 0 | 0 | 0
3002012 | Suministro e instalación de tubería HG d=2" (Incluye accesorios) | m | 15 | 20.39 | 305.85 | 0 | 0 | 0
3003 | RED CONTRA INCENDIOS |  |  |  | 8973.91 | 0 | 0 | 0
3003001 | Suministro e instalación de tubería HG d=2" (Incluye accesorios) | m | 135 | 20.39 | 2752.65 | 0 | 0 | 0
3003002 | Suministro e instalación de Reducción HG de 2 1/2" a 2" | u | 1 | 11.29 | 11.29 | 0 | 0 | 0
3003003 | Suministro e instalación de Válvula check d=2 1/2" | u | 2 | 192.93 | 385.86 | 0 | 0 | 0
3003004 | Suministro e instalación de Válvula de compuerta d=2 1/2" | u | 1 | 24.66 | 24.66 | 0 | 0 | 0
3003005 | Suministro e instalación de toma siamesa | u | 1 | 252.58 | 252.58 | 0 | 0 | 0
3003006 | Suministro e instalación de tubería de fusión 1" (32mm) | m | 32 | 5.23 | 167.36 | 0 | 0 | 0
3003007 | Suministro e instalación de válvula de compuerta de fusión 1" (32mm) | u | 1 | 31.73 | 31.73 | 0 | 0 | 0
3003008 | Extintor de PQS de 10 lbs (Incluye soportes) | u | 15 | 26.95 | 404.25 | 0 | 0 | 0
3003009 | Suministro e instalación de Gabinete contra incendios equipado (manguera de 15 m) | u | 6 | 316.19 | 1897.14 | 0 | 0 | 0
3003010 | Suministro e instalación de detector de humo fotoeléctrico | u | 21 | 26.47 | 555.87 | 0 | 0 | 0
3003011 | Suministro e instalación de bomba contra incendio | global | 1 | 896.92 | 896.92 | 0 | 0 | 0
3003012 | Suministro e instalación de Luz estraboscópica y sirena | u | 9 | 162.11 | 1458.99 | 0 | 0 | 0
3003013 | Suministro e instalación de señalización para salidas de emergencia | u | 3 | 44.87 | 134.61 | 0 | 0 | 0
4 | ELECTRICOS |  |  |  | 144141.1 | 0 | 0 | 0
4001 | SISTEMA ELECTRICO |  |  |  | 115240.99 | 0 | 0 | 0
4001001 | LUMINARIA 2X26W AHORRADOR OJO DE BUEY 127V | PTO | 215 | 33.82 | 7271.3 | 0 | 0 | 0
4001002 | LUMINARIA 150W-Na TIPO POSTE 6m 220V | PTO | 8 | 394.07 | 3152.56 | 0 | 0 | 0
4001003 | LUMINARIA 2X32W-FLUORESCENTE SOBREPUESTA 127V | PTO | 131 | 70.87 | 9283.97 | 0 | 0 | 0
4001004 | LUMINARIA 3X17W FLUORESCENTE TF-127V | PTO | 198 | 66.08 | 13083.84 | 0 | 0 | 0
4001005 | LUMINARIA 50W DICROICO OJO DE BUEY 12V | PTO | 125 | 45.43 | 5678.75 | 0 | 0 | 0
4001006 | LUMINARIA 70W-Na EMPOTRADO PISO PARED 220V | PTO | 53 | 123.35 | 6537.55 | 0 | 0 | 0
4001007 | LUMINARIA TIPO APLIQUE 60W-127V | PTO | 10 | 52.79 | 527.9 | 0 | 0 | 0
4001008 | LUMINARIA REGLETA 300W DICROICO DIRIGIBLE 127V | PTO | 21 | 143.66 | 3016.86 | 0 | 0 | 0
4001009 | INTERRUPTOR SIMPLE 10A-127V | PTO | 121 | 28.55 | 3454.55 | 0 | 0 | 0
4001010 | CONMUTADOR SIMPLE 10A-127V | PTO | 30 | 31.13 | 933.9 | 0 | 0 | 0
4001011 | SENSOR DE MOVIMIENTO 180Gr | PTO | 15 | 54.2 | 813 | 0 | 0 | 0
4001012 | SENSOR DE MOVIMIENTO 360Gr | PTO | 1 | 83.25 | 83.25 | 0 | 0 | 0
4001013 | TOMACORRIENTE POLARIZADO NORMAL 15A-127V | PTO | 189 | 31.24 | 5904.36 | 0 | 0 | 0
4001014 | TOMACORRIENTE POLARIZADO PARA UPS 15A-127V | PTO | 47 | 32.21 | 1513.87 | 0 | 0 | 0
4001015 | SALIDA ESPECIAL PARA CARGAS EVENTUALES 10KW-220V TRIFASICO | PTO | 10 | 516.37 | 5163.7 | 0 | 0 | 0
4001016 | Interruptor termomagnético monofásico, tipo empotrable para 10-40 A, 127V. | u | 98 | 5.77 | 565.46 | 0 | 0 | 0
4001017 | Interruptor termomagnético bifasico, tipo empotrable para 10-40 A, 220v | u | 9 | 15.52 | 139.68 | 0 | 0 | 0
4001018 | Interruptor termomagnético trifasico, tipo empotrable para 10-40 A, 220v | u | 21 | 34.07 | 715.47 | 0 | 0 | 0
4001019 | Interruptor termomagnético trifasico, tipo empotrable para 40-70 A, 220V | u | 3 | 49.3 | 147.9 | 0 | 0 | 0
4001020 | Interruptor termomagnético trifasico, tipo caja moldeada para 90A, 220v - Reg | u | 1 | 127.28 | 127.28 | 0 | 0 | 0
4001021 | Interruptor termomagnético trifasico, tipo caja moldeada regulable de 200-250A, 220v | u | 1 | 235.33 | 235.33 | 0 | 0 | 0
4001022 | Interruptor termomagnético trifasico, tipo caja moldeada para 450A, 220v - Reg | u | 1 | 329.19 | 329.19 | 0 | 0 | 0
4001023 | Tablero de distribución tipo centro de carga, trifasico 12 servicios. 220-127v | u | 15 | 98.34 | 1475.1 | 0 | 0 | 0
4001024 | Tablero de distribución tipo centro de carga, trifasico para 20 servicios. 220-127V | u | 2 | 80.04 | 160.08 | 0 | 0 | 0
4001025 | Tablero de distribución tipo centro de carga, trifasico 30 servicios. 220-127v | u | 1 | 165.25 | 165.25 | 0 | 0 | 0
4001026 | Tablero de control de iluminacion | u | 3 | 347.85 | 1043.55 | 0 | 0 | 0
4001027 | Tablero de control para bombas de agua-3 motores de 9HP | u | 1 | 503.29 | 503.29 | 0 | 0 | 0
4001028 | Tablero de control para acensor-motor 10HP | u | 2 | 189.48 | 378.96 | 0 | 0 | 0
4001029 | Tablero de Distribucion General | u | 1 | 251.65 | 251.65 | 0 | 0 | 0
4001030 | Tablero general de medicion-7 medidores | u | 1 | 1190.92 | 1190.92 | 0 | 0 | 0
4001031 | Generador 100KVA trifasico 220-127v | u | 1 | 8696.87 | 8696.87 | 0 | 0 | 0
4001032 | Transferencia automatica tipo breaker motorizado 300A-220v | u | 1 | 3329.28 | 3329.28 | 0 | 0 | 0
4001033 | Transformador 100KVA trifasico 22KV/220-127v Tipo Padmounted | u | 1 | 10278.89 | 10278.89 | 0 | 0 | 0
4001034 | Acometida Subsuelo 1 - 3x8(8)+t(8 desn)-EMT 3/4" - 40m | Global | 1 | 352.45 | 352.45 | 0 | 0 | 0
4001035 | Acometida Subsuelo 2-3X8(8)+t(8 desn)-EMT 3/4" - 35m | Global | 1 | 293.54 | 293.54 | 0 | 0 | 0
4001036 | Acometida Planta Baja-3X6(8)+t(8 desn)-EMT 1 1/2" - 50m | Global | 1 | 870.7 | 870.7 | 0 | 0 | 0
4001037 | Acometida Bombas de Agua-3X4(6)+t(8 desn)-EMT 1 1/2" - 20m | Global | 1 | 460.92 | 460.92 | 0 | 0 | 0
4001038 | Acometida Guardiania-2X8(8)+t(8 desn)-EMT 3/4" - 105m | Global | 1 | 969.79 | 969.79 | 0 | 0 | 0
4001039 | Acometida Ascensor-3X6(6)+t(8 desn)-EMT 3/4" - 110m | Global | 1 | 1065.98 | 1065.98 | 0 | 0 | 0
4001040 | Acometida Sistema de Seguridad-2X8(8)+t(8 desn)-EMT 3/4" - 15m | Global | 1 | 134.68 | 134.68 | 0 | 0 | 0
4001041 | Acometida Local Comercial 1-2X8(8)+t(8 desn)-EMT 3/4" - 100m | Global | 1 | 1418.62 | 1418.62 | 0 | 0 | 0
4001042 | Acometida Local Comercial 2 - 3X2/0(2) AWG+t(8 desnudo)-THHN - EMT 3" - 120m | Global | 1 | 2508.93 | 2508.93 | 0 | 0 | 0
4001043 | Acometida a subtablero STD-PA-2X4(6)+t(8 desn)-EMT 2" - 54m | Global | 1 | 786.35 | 786.35 | 0 | 0 | 0
4001044 | Acometida a Subtablero STD1-PA-2X8(8)+t(8 desn)-EMT 3/4" - 34m | Global | 1 | 332.11 | 332.11 | 0 | 0 | 0
4001045 | Acometida a Subtablero STD-BU-2X8(8)+t(8 desn)-EMT 3/4" - 55m | Global | 1 | 560.27 | 560.27 | 0 | 0 | 0
4001046 | Acometida a subtablero STD1 -3X8(8)+t(8 desn)-EMT 1 1/2" - 40m | Global | 1 | 683.22 | 683.22 | 0 | 0 | 0
4001047 | Acometida Local Comercial 3-2X8(8)+t(8 desn)-EMT 3/4" - 115m | Global | 1 | 1240.62 | 1240.62 | 0 | 0 | 0
4001048 | Acometida Local Comercial 4-2X8(8)+t(8 desn)-EMT 3/4" - 126m | Global | 1 | 1332.95 | 1332.95 | 0 | 0 | 0
4001049 | Acometida Local Comercial 5 - 3X4(6) AWG+(t 8 desn)-THHN - EMT 2" - 100m | Global | 1 | 1921.74 | 1921.74 | 0 | 0 | 0
4001050 | Acometida Local Comercial 2 - 3X2/0(2) AWG+t(8 desnudo)-THHN - EMT 3" - 120m | Global | 1 | 2508.93 | 2508.93 | 0 | 0 | 0
4001051 | MALLA DE TIERRA | u | 1 | 1645.68 | 1645.68 | 0 | 0 | 0
4002 | CABLEADO ESTRUCTURADO |  |  |  | 11024.82 | 0 | 0 | 0
4002001 | Acometida Telefonica | Global | 1 | 1597.71 | 1597.71 | 0 | 0 | 0
4002002 | Armario de distribucion principal (ADP) | u | 1 | 1674.6 | 1674.6 | 0 | 0 | 0
4002003 | Armario de distribucion secundario (ADF-1) | Global | 1 | 813.91 | 813.91 | 0 | 0 | 0
4002004 | Salida de datos | PTO | 38 | 88.85 | 3376.3 | 0 | 0 | 0
4002005 | Salida de voz | PTO | 36 | 88.95 | 3202.2 | 0 | 0 | 0
4002006 | Antena WI-FI | PTO | 2 | 180.05 | 360.1 | 0 | 0 | 0
4003 | SISTEMA DE SEGURIDAD |  |  |  | 10941.51 | 0 | 0 | 0
4003001 | Sensor para deteccion de incendios | PTO | 26 | 105.31 | 2738.06 | 0 | 0 | 0
4003002 | Sensor para deteccion de intrusion | PTO | 28 | 104.99 | 2939.72 | 0 | 0 | 0
4003003 | Camaras de vigilancia CCTV | PTO | 10 | 146.92 | 1469.2 | 0 | 0 | 0
4003004 | Panel de control de seguridad PCS | u | 1 | 1125.22 | 1125.22 | 0 | 0 | 0
4003005 | Panel de sistema de camaras de vigilancia PSCV | u | 1 | 1633.04 | 1633.04 | 0 | 0 | 0
4003006 | Panel de sistema de deteccion de incendios PSDI | u | 1 | 1036.27 | 1036.27 | 0 | 0 | 0
4004 | SISTEMA DE SONIDO |  |  |  | 6933.78 | 0 | 0 | 0
4004001 | Reproductor de CD MP3 | u | 1 | 210.34 | 210.34 | 0 | 0 | 0
4004002 | Rack de sonido 20 espacios | u | 1 | 417.62 | 417.62 | 0 | 0 | 0
4004003 | microfono para llamado (Voceo) | u | 1 | 134.71 | 134.71 | 0 | 0 | 0
4004004 | Sintonizador AM-FM | u | 1 | 175.24 | 175.24 | 0 | 0 | 0
4004005 | Altavoz (Música ambiental y palabra) para exteriores poste/70-100V | u | 3 | 260.69 | 782.07 | 0 | 0 | 0
4004006 | Altavoz (Música ambiental y palabra) para exteriores techo/70-100V | u | 20 | 260.69 | 5213.8 | 0 | 0 | 0
5 | OBRA NUEVA |  |  |  | 433819.54 | 0 | 0 | 0
5001 | OBRAS PRELIMINARES |  |  |  | 33389.49 | 0 | 0 | 0
5001001 | Replanteo y nivelación para edificaciones | m2 | 3333.18 | 1.27 | 4233.14 | 3343.79 | 0 | 3343.79
5001002 | Cerramiento de madera plywood de 4mm o similar, provisional, h=2.44 m | ml | 118.3 | 21.08 | 2493.76 | 109.09 | 0 | 109.09
5001003 | Retiro de adoquín de piedra | m2 | 1435 | 3.06 | 4391.1 | 1248 | 0 | 1248
5001004 | Cargado, transporte, descargado y acomodo manual de adoquín | m2 | 1400 | 3.71 | 5194 | 1248 | 0 | 1248
5001005 | Retiro de poste de hormigón armado 12m - 16m con máquina | u | 8 | 65.81 | 526.48 | 8 | 0 | 8
5001006 | Retiro de puerta metálica | m2 | 26.57 | 4.99 | 132.58 | 20.83 | 0 | 20.83
5001007 | Retiro de ventana metálica | m2 | 77.55 | 4.97 | 385.42 | 96.61 | 0 | 96.61
5001008 | Retiro de puerta de madera | m2 | 35.8 | 3.66 | 131.03 | 33.98 | 0 | 33.98
5001009 | Retiro de ventana de madera | m2 | 41.16 | 2.94 | 121.01 | 2.36 | 0 | 2.36
5001010 | Retiro de ducha y grifería | u | 1 | 5.09 | 5.09 | 1 | 0 | 1
5001011 | Retiro de Inodoro | u | 4 | 5.09 | 20.36 | 3 | 0 | 3
5001012 | Retiro de lavamanos | u | 4 | 5.09 | 20.36 | 3 | 0 | 3
5001013 | Retiro de piso de madera | m2 | 165 | 3.66 | 603.9 | 188.32 | 0 | 188.32
5001014 | Retiro de piso de ladrillo | m2 | 126.72 | 1.28 | 162.2 | 45.1 | 0 | 45.1
5001015 | Retiro de piso de baldosa | m2 | 228.02 | 1.87 | 426.4 | 85.21 | 0 | 85.21
5001016 | Retiro de cielo raso de estuco | m2 | 471.25 | 4.22 | 1988.68 | 306.04 | 0 | 306.04
5001017 | Retiro de cielo raso de madera | m2 | 34.9 | 5.43 | 189.51 | 17.16 | 0 | 17.16
5001018 | Retiro de estructura de cubierta de madera | m2 | 1480 | 2.62 | 3877.6 | 1008.79 | 0 | 1008.79
5001019 | Retiro de replantillo | m2 | 1199.7 | 0.93 | 1115.72 | 1331.49 | 0 | 1331.49
5001020 | Demolición mecánica de losa de hormigón simple, e=5cm | m2 | 1199.7 | 3.37 | 4042.99 | 1331.49 | 0 | 1331.49
5001021 | Demolición manual de mampostería de bloque | m2 | 100 | 3.82 | 382 | 705.94 | 0 | 705.94
5001022 | Demolición manual de mampostería de ladrillo | m3 | 147.32 | 7.34 | 1081.33 | 32.8 | 0 | 32.8
5001023 | Liberación muros de adobe | m3 | 91.98 | 18.68 | 1718.19 | 78.32 | 0 | 78.32
5001024 | Retiro columnas de madera | u | 52 | 2.82 | 146.64 | 34 | 0 | 34
5002 | PLAZOLETA |  |  |  | 84636.69 | 0 | 0 | 0
5002001 | Piso de adoquin de piedra colocación, incluye cama de hormigón f´c = 300 Kg/cm2 | m2 | 1309.8 | 25.64 | 33583.27 | 0 | 0 | 0
5002002 | Piso Tipo Adoquin Biselado Crimson 04X10X20 | m2 | 369.19 | 27.1 | 10005.05 | 0 | 0 | 0
5002003 | Pasamanos de acero inoxidable | ml | 174.26 | 169.06 | 29460.4 | 0 | 0 | 0
5002004 | Hormigón Simple f´c = 240 kg/cm2 | m3 | 2.06 | 115.67 | 238.28 | 0 | 0 | 0
5002005 | Jardinera de hormigón, 0.5-1 m profundidad | m2 | 134.3 | 84.51 | 11349.69 | 0 | 0 | 0
5003 | PORTAL 2 |  |  |  | 62873.26 | 0 | 0 | 0
5003001 | Piso Tipo Adoquin Rectangular Crimson 2.5X10X20 | m2 | 387.69 | 20.67 | 8013.55 | 0 | 0 | 0
5003002 | Cubierta de paneles bajo teja tipo onduline o similar | m2 | 629.35 | 16.38 | 10308.75 | 0 | 0 | 0
5003003 | Entejado | m2 | 629.35 | 18.9 | 11894.72 | 0 | 0 | 0
5003004 | Impermeabilización de limahoyas con recubrimiento tipo alumband de 20cm de ancho o similar | ml | 9.2 | 3.12 | 28.7 | 0 | 0 | 0
5003005 | Canal de zinc trapezoidal de 12x12cm, incluye pintura esmalte | ml | 157.5 | 9.56 | 1505.7 | 0 | 0 | 0
5003006 | Tolva de zinc de 35cm de ancho, incluye pintura esmalte | u | 8 | 24.63 | 197.04 | 0 | 0 | 0
5003007 | Bajante de aguas lluvias de zinc de 10X10cm | ml | 20 | 10.8 | 216 | 0 | 0 | 0
5003008 | Revestimiento de Madera Teka para Estructura Metalica | m2 | 643.56 | 43.62 | 28072.09 | 0 | 0 | 0
5003009 | Jardinera de hormigón, 0.5-1 m profundidad | m2 | 31.2 | 84.51 | 2636.71 | 0 | 0 | 0
5004 | RESTAURANTE 1 |  |  |  | 16854.25 | 0 | 0 | 0
5004001 | Piso de ladrillo cuadrado de 30 x 30 x 4 cm | m2 | 106.5 | 28.41 | 3025.67 | 0 | 0 | 0
5004002 | Cielo raso de estuco de yeso liso, incluye entirado | m2 | 106.5 | 14.88 | 1584.72 | 0 | 0 | 0
5004003 | Revestimiento de cerámica antideslizante | m2 | 31.67 | 22.16 | 701.81 | 0 | 0 | 0
5004004 | Mampostería de ladrillo ancho 10 cm con mortero 1:3 | m2 | 13.8 | 19.17 | 264.55 | 0 | 0 | 0
5004005 | Mampostería de ladrillo ancho 15 cm con mortero 1:3 | m2 | 55.47 | 21.78 | 1208.14 | 0 | 0 | 0
5004006 | Mamposter¡a de Bloque de 20 cm de espesor | m2 | 353.27 | 15.45 | 5458.02 | 0 | 0 | 0
5004007 | Lamas de madera teka | m2 | 9.79 | 24.33 | 238.19 | 0 | 0 | 0
5004008 | Inodoro redondo blanco, incluye accesorios | u | 1 | 82.09 | 82.09 | 0 | 0 | 0
5004009 | Lavabo Blanco una llave | u | 1 | 47.17 | 47.17 | 0 | 0 | 0
5004010 | Enlucido con mortero 1:3 | m2 | 1 | 9.47 | 9.47 | 0 | 0 | 0
5004011 | Empaste Exterior | m2 | 1 | 5.87 | 5.87 | 0 | 0 | 0
5004012 | Pintura de caucho | m2 | 1 | 4.04 | 4.04 | 0 | 0 | 0
5004013 | Puerta de madera 0.8 x 2,1m | u | 3 | 306.45 | 919.35 | 0 | 0 | 0
5004014 | Puerta doble de madera 1.84 x 2.10 m | u | 1 | 458.57 | 458.57 | 0 | 0 | 0
5004015 | Puerta batiente doble de madera (1.30 x 1.80 m) | u | 1 | 338.29 | 338.29 | 0 | 0 | 0
5004016 | Puerta doble de madera 2.04 x 2.10 m | u | 1 | 521.54 | 521.54 | 0 | 0 | 0
5004017 | Puerta de madera corrediza 0.9 x 2,10 m | u | 1 | 436.91 | 436.91 | 0 | 0 | 0
5004018 | Ventana de madera | m2 | 24.19 | 64.07 | 1549.85 | 0 | 0 | 0
5005 | RESTAURANTE 2 |  |  |  | 9139.62 | 0 | 0 | 0
5005001 | Piso de ladrillo cuadrado de 30 x 30 x 4 cm | m2 | 50.39 | 28.41 | 1431.58 | 0 | 0 | 0
5005002 | Cielo raso de estuco de yeso liso, incluye entirado | m2 | 50.39 | 14.88 | 749.8 | 0 | 0 | 0
5005003 | Revestimiento de cerámica antideslizante | m2 | 18.45 | 22.16 | 408.85 | 0 | 0 | 0
5005004 | Mampostería de ladrillo ancho 10 cm con mortero 1:3 | m2 | 3.95 | 19.17 | 75.72 | 0 | 0 | 0
5005005 | Mampostería de ladrillo ancho 15 cm con mortero 1:3 | m2 | 9.21 | 21.78 | 200.59 | 0 | 0 | 0
5005006 | Mamposter¡a de Bloque de 20 cm de espesor | m2 | 248 | 15.45 | 3831.6 | 0 | 0 | 0
5005007 | Inodoro redondo blanco, incluye accesorios | u | 1 | 82.09 | 82.09 | 0 | 0 | 0
5005008 | Lavabo Blanco una llave | u | 1 | 47.17 | 47.17 | 0 | 0 | 0
5005009 | Enlucido con mortero 1:3 | m2 | 1 | 9.47 | 9.47 | 0 | 0 | 0
5005010 | Empaste Exterior | m2 | 1 | 5.87 | 5.87 | 0 | 0 | 0
5005011 | Pintura de caucho | m2 | 1 | 4.04 | 4.04 | 0 | 0 | 0
5005012 | Puerta de madera 0.8 x 2,1m | u | 3 | 306.45 | 919.35 | 0 | 0 | 0
5005013 | Puerta doble de madera 1.84 x 2.10 m | u | 1 | 458.57 | 458.57 | 0 | 0 | 0
5005014 | Puerta batiente doble de madera (1.30 x 1.80 m) | u | 1 | 338.29 | 338.29 | 0 | 0 | 0
5005015 | Ventana de madera | m2 | 9 | 64.07 | 576.63 | 0 | 0 | 0
5006 | LOCAL COMERCIAL HUAYNA CAPAC 2 |  |  |  | 9013.91 | 0 | 0 | 0
5006001 | Piso flotante alemán 8mm tipo AC4, suministro y colocación | m2 | 77.12 | 20.74 | 1599.47 | 0 | 0 | 0
5006002 | Cielo raso de estuco de yeso liso, incluye entirado | m2 | 90 | 14.88 | 1339.2 | 0 | 0 | 0
5006003 | Mampostería de ladrillo ancho 10 cm con mortero 1:3 | m2 | 4.75 | 19.17 | 91.06 | 0 | 0 | 0
5006004 | Mampostería de ladrillo ancho 15 cm con mortero 1:3 | m2 | 36.09 | 21.78 | 786.04 | 0 | 0 | 0
5006005 | Lamas de madera teka | m2 | 5.6 | 24.33 | 136.25 | 0 | 0 | 0
5006006 | Inodoro redondo blanco, incluye accesorios | u | 1 | 82.09 | 82.09 | 0 | 0 | 0
5006007 | Lavabo Blanco una llave | u | 1 | 47.17 | 47.17 | 0 | 0 | 0
5006008 | Pasamanos de acero inoxidable | ml | 13.8 | 169.06 | 2333.03 | 0 | 0 | 0
5006009 | Enlucido con mortero 1:3 | m2 | 1 | 9.47 | 9.47 | 0 | 0 | 0
5006010 | Empaste Exterior | m2 | 1 | 5.87 | 5.87 | 0 | 0 | 0
5006011 | Pintura de caucho | m2 | 1 | 4.04 | 4.04 | 0 | 0 | 0
5006012 | Puerta de madera 0.8 x 2,1m | u | 1 | 306.45 | 306.45 | 0 | 0 | 0
5006013 | Puerta doble de madera 1.84 x 2.10 m | u | 1 | 458.57 | 458.57 | 0 | 0 | 0
5006014 | Ventana de madera | m2 | 11.18 | 64.07 | 716.3 | 0 | 0 | 0
5006015 | Grada metalica 1 m de ancho 30 cm de huella y 18 cm de contrahuella | ml | 15 | 73.26 | 1098.9 | 0 | 0 | 0
5007 | LOCALES DE EXHIBICIÓN 2 |  |  |  | 11698.27 | 0 | 0 | 0
5007001 | Piso de chanul | m2 | 98.66 | 67.03 | 6613.18 | 0 | 0 | 0
5007002 | Cielo raso de estuco de yeso liso, incluye entirado | m2 | 111.84 | 14.88 | 1664.18 | 0 | 0 | 0
5007003 | Mampostería de ladrillo ancho 15 cm con mortero 1:3 | m2 | 51.86 | 21.78 | 1129.51 | 0 | 0 | 0
5007004 | Puerta doble de madera corrediza 1.2 x 2,10 m | u | 1 | 438.36 | 438.36 | 0 | 0 | 0
5007005 | Ventana de madera 1,65 x 1,70 con vidrio 4mm | u | 7 | 264.72 | 1853.04 | 0 | 0 | 0
5008 | OFICINAS 1° PA |  |  |  | 22108.88 | 0 | 0 | 0
5008001 | Cubierta de paneles bajo teja tipo onduline o similar | m2 | 261.67 | 16.38 | 4286.15 | 0 | 0 | 0
5008002 | Entejado | m2 | 261.67 | 18.9 | 4945.56 | 0 | 0 | 0
5008003 | Canal de zinc trapezoidal de 12x12cm, incluye pintura esmalte | ml | 46 | 9.56 | 439.76 | 0 | 0 | 0
5008004 | Impermeabilización limahoyas | m.l. | 12 | 13.22 | 158.64 | 0 | 0 | 0
5008005 | Piso flotante alemán 8mm tipo AC4, suministro y colocación | m2 | 157.51 | 20.74 | 3266.76 | 0 | 0 | 0
5008006 | Piso cerámica para baños | m2 | 12.09 | 28.3 | 342.15 | 0 | 0 | 0
5008007 | Cielo raso de estuco de yeso liso, incluye entirado | m2 | 169.09 | 14.88 | 2516.06 | 0 | 0 | 0
5008008 | Mampostería de ladrillo ancho 10 cm con mortero 1:3 | m2 | 12.67 | 19.17 | 242.88 | 0 | 0 | 0
5008009 | Mampostería de ladrillo ancho 15 cm con mortero 1:3 | m2 | 71.43 | 21.78 | 1555.75 | 0 | 0 | 0
5008010 | Inodoro redondo blanco, incluye accesorios | u | 3 | 82.09 | 246.27 | 0 | 0 | 0
5008011 | Lavabo Blanco una llave | u | 2 | 47.17 | 94.34 | 0 | 0 | 0
5008012 | Urinario con fluxómetro | u | 1 | 126.76 | 126.76 | 0 | 0 | 0
5008013 | Fregadero de acero inoxidable un pozo, suministro y colocación, incluye grifería. | u | 1 | 151.78 | 151.78 | 0 | 0 | 0
5008014 | Pasamanos de acero inoxidable | ml | 3.1 | 169.06 | 524.09 | 0 | 0 | 0
5008015 | Ventana de madera | m2 | 32.98 | 64.07 | 2113.03 | 0 | 0 | 0
5008016 | Grada metalica 1 m de ancho 30 cm de huella y 18 cm de contrahuella | ml | 15 | 73.26 | 1098.9 | 0 | 0 | 0
5009 | OFICINAS 2° PA |  |  |  | 31446.74 | 0 | 0 | 0
5009001 | Cubierta de paneles bajo teja tipo onduline o similar | m2 | 350 | 16.38 | 5733 | 0 | 0 | 0
5009002 | Entejado | m2 | 350 | 18.9 | 6615 | 0 | 0 | 0
5009003 | Canal de zinc trapezoidal de 12x12cm, incluye pintura esmalte | ml | 46 | 9.56 | 439.76 | 0 | 0 | 0
5009004 | Impermeabilización limahoyas | m.l. | 17 | 13.22 | 224.74 | 0 | 0 | 0
5009005 | Cielo raso de estuco de yeso liso, incluye entirado | m2 | 198 | 14.88 | 2946.24 | 0 | 0 | 0
5009006 | Piso flotante alemán 8mm tipo AC4, suministro y colocación | m2 | 132.5 | 20.74 | 2748.05 | 0 | 0 | 0
5009007 | Piso cerámica para baños | m2 | 7.1 | 28.3 | 200.93 | 0 | 0 | 0
5009008 | Mampostería de ladrillo ancho 10 cm con mortero 1:3 | m2 | 30.44 | 19.17 | 583.53 | 0 | 0 | 0
5009009 | Mampostería de ladrillo ancho 15 cm con mortero 1:3 | m2 | 77.42 | 21.78 | 1686.21 | 0 | 0 | 0
5009010 | Inodoro redondo blanco, incluye accesorios | u | 2 | 82.09 | 164.18 | 0 | 0 | 0
5009011 | Lavabo Blanco una llave | u | 2 | 47.17 | 94.34 | 0 | 0 | 0
5009012 | Fregadero de acero inoxidable un pozo, suministro y colocación, incluye grifería. | u | 1 | 151.78 | 151.78 | 0 | 0 | 0
5009013 | Suministro y colocacion de Modulo de Mampara | ml | 30 | 170.23 | 5106.9 | 0 | 0 | 0
5009014 | Puerta de madera 0.8 x 2,1m | u | 2 | 306.45 | 612.9 | 0 | 0 | 0
5009015 | Puerta de madera corrediza 0.9 x 2,10 m | u | 8 | 436.91 | 3495.28 | 0 | 0 | 0
5009016 | Ventana de madera | m2 | 10.05 | 64.07 | 643.9 | 0 | 0 | 0
5010 | BATERIAS SANITARIAS Y VESTIBULOS |  |  |  | 32691.13 | 0 | 0 | 0
5010001 | BATERIAS SANITARIAS 1 |  |  |  | 12230.31 | 0 | 0 | 0
5010001001 | Piso cerámica para baños | m2 | 35.96 | 28.3 | 1017.67 | 0 | 0 | 0
5010001002 | Cielo raso de estuco de yeso liso, incluye entirado | m2 | 35.96 | 14.88 | 535.08 | 0 | 0 | 0
5010001003 | Mampostería de ladrillo ancho 10 cm con mortero 1:3 | m2 | 9.22 | 19.17 | 176.75 | 0 | 0 | 0
5010001004 | Mampostería de ladrillo ancho 15 cm con mortero 1:3 | m2 | 48.69 | 21.78 | 1060.47 | 0 | 0 | 0
5010001005 | Inodoro redondo blanco, incluye accesorios | u | 5 | 82.09 | 410.45 | 0 | 0 | 0
5010001006 | Mesón de granito sobre mueble estructural | ml | 4 | 172.39 | 689.56 | 0 | 0 | 0
5010001007 | Lavabo Blanco una llave | u | 6 | 47.17 | 283.02 | 0 | 0 | 0
5010001008 | Urinario con fluxómetro | u | 2 | 126.76 | 253.52 | 0 | 0 | 0
5010001009 | Suministro y colocacion de Modulo de Mampara | ml | 12.11 | 170.23 | 2061.49 | 0 | 0 | 0
5010001010 | Puerta de madera 0.8 x 2,1m | u | 2 | 306.45 | 612.9 | 0 | 0 | 0
5010001011 | Puerta de madera corrediza 0.9 x 2,10 m | u | 2 | 436.91 | 873.82 | 0 | 0 | 0
5010001012 | Puerta de acero inoxidable de 0.80 x 2.10 m | u | 5 | 732 | 3660 | 0 | 0 | 0
5010001013 | Ventana de madera | m2 | 0.72 | 64.07 | 46.13 | 0 | 0 | 0
5010001014 | Inodoro con fluxómetro | u | 2 | 248.53 | 497.06 | 0 | 0 | 0
5010001015 | Espejo claro de 3 mm, suministro y colocación | m2 | 3.08 | 17.01 | 52.39 | 0 | 0 | 0
5010002 | BATERIAS SANITARIAS 2 |  |  |  | 12561.74 | 0 | 0 | 0
5010002001 | Piso cerámica para baños | m2 | 37.24 | 28.3 | 1053.89 | 0 | 0 | 0
5010002002 | Cielo raso de estuco de yeso liso, incluye entirado | m2 | 37.24 | 14.88 | 554.13 | 0 | 0 | 0
5010002003 | Mampostería de ladrillo ancho 15 cm con mortero 1:3 | m2 | 43.9 | 21.78 | 956.14 | 0 | 0 | 0
5010002004 | Inodoro redondo blanco, incluye accesorios | u | 5 | 82.09 | 410.45 | 0 | 0 | 0
5010002005 | Mesón de granito sobre mueble estructural | ml | 4 | 172.39 | 689.56 | 0 | 0 | 0
5010002006 | Lavabo Blanco una llave | u | 6 | 47.17 | 283.02 | 0 | 0 | 0
5010002007 | Urinario con fluxómetro | u | 2 | 126.76 | 253.52 | 0 | 0 | 0
5010002008 | Suministro y colocacion de Modulo de Mampara | ml | 11.51 | 170.23 | 1959.35 | 0 | 0 | 0
5010002009 | Puerta de madera 0.8 x 2,1m | u | 2 | 306.45 | 612.9 | 0 | 0 | 0
5010002010 | Puerta de acero inoxidable de 0.80 x 2.10 m | u | 2 | 732 | 1464 | 0 | 0 | 0
5010002011 | Puerta de acero inoxidable de 0.80 x 2.10 m | u | 5 | 732 | 3660 | 0 | 0 | 0
5010002012 | Ventana de madera | m2 | 1.8 | 64.07 | 115.33 | 0 | 0 | 0
5010002013 | Inodoro con fluxómetro | u | 2 | 248.53 | 497.06 | 0 | 0 | 0
5010002014 | Espejo claro de 3 mm, suministro y colocación | m2 | 3.08 | 17.01 | 52.39 | 0 | 0 | 0
5010003 | PLANTA BAJA - VESTIBULO 1 |  |  |  | 3146.98 | 0 | 0 | 0
5010003001 | Piso Tipo Adoquin Rectangular Crimson 2.5X10X20 | m2 | 58.45 | 20.67 | 1208.16 | 0 | 0 | 0
5010003002 | Cielo raso de estuco de yeso liso, incluye entirado | m2 | 58.45 | 14.88 | 869.74 | 0 | 0 | 0
5010003003 | Mampostería de ladrillo ancho 15 cm con mortero 1:3 | m2 | 45.98 | 21.78 | 1001.44 | 0 | 0 | 0
5010003004 | Lamas de madera teka | m2 | 2.78 | 24.33 | 67.64 | 0 | 0 | 0
5010004 | PLANTA BAJA - VESTIBULO 2 |  |  |  | 2428.11 | 0 | 0 | 0
5010004001 | Piso Tipo Adoquin Rectangular Crimson 2.5X10X20 | m2 | 98.14 | 20.67 | 2028.55 | 0 | 0 | 0
5010004002 | Revestimiento de Madera Teka para Estructura Metalica | m2 | 9.16 | 43.62 | 399.56 | 0 | 0 | 0
5010005 | PLANTA ALTA - VESTIBULO 1 |  |  |  | 2323.99 | 0 | 0 | 0
5010005001 | Piso Tipo Adoquin Rectangular Crimson 2.5X10X20 | m2 | 22.39 | 20.67 | 462.8 | 0 | 0 | 0
5010005002 | Cielo raso de estuco de yeso liso, incluye entirado | m2 | 22.39 | 14.88 | 333.16 | 0 | 0 | 0
5010005003 | Mampostería de ladrillo ancho 15 cm con mortero 1:3 | m2 | 39.24 | 21.78 | 854.65 | 0 | 0 | 0
5010005004 | Ventana de madera | m2 | 10.51 | 64.07 | 673.38 | 0 | 0 | 0
5011 | ASCENSOR |  |  |  | 119967.3 | 0 | 0 | 0
5011001 | Ascensor para 8 personas | u | 2 | 59983.65 | 119967.3 | 0 | 2 | 2
6 | MECANICO |  |  |  | 80392.38 | 0 | 0 | 0
6001 | SUBSUELO 2 |  |  |  | 23839.81 | 0 | 0 | 0
6001001 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTOS DE TOOL GALVANIZADO SIN AISLAM | Kg | 1980 | 6.09 | 12058.2 | 0 | 0 | 0
6001002 | Rejillas de extraccion RA de 20x6 pulg.CON DAMPER | u | 25 | 64.65 | 1616.25 | 0 | 0 | 0
6001003 | Tablero de control TC1. | u | 1 | 1551.01 | 1551.01 | 0 | 0 | 0
6001004 | Suministro e instalacion de VentiladorCENTRIFUGO DOBLE ENTR 12500CFM | u | 1 | 7700.43 | 7700.43 | 0 | 0 | 0
6001005 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DAMPER CONTROL DE FLUJO | pulg2 | 1344 | 0.68 | 913.92 | 0 | 0 | 0
6002 | SUBSUELO 1 |  |  |  | 22743.61 | 0 | 0 | 0
6002001 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTOS DE TOOL GALVANIZADO SIN AISLAM | Kg | 1800 | 6.09 | 10962 | 0 | 0 | 0
6002002 | Rejillas de extraccion RA de 20x6 pulg.CON DAMPER | u | 25 | 64.65 | 1616.25 | 0 | 0 | 0
6002003 | Tablero de control TC1. | u | 1 | 1551.01 | 1551.01 | 0 | 0 | 0
6002004 | Suministro e instalacion de VentiladorCENTRIFUGO DOBLE ENTR 12500CFM | u | 1 | 7700.43 | 7700.43 | 0 | 0 | 0
6002005 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DAMPER CONTROL DE FLUJO | pulg2 | 1344 | 0.68 | 913.92 | 0 | 0 | 0
6003 | PLANTA BAJA |  |  |  | 12768.89 | 0 | 0 | 0
6003001 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTOS DE TOOL GALVANIZADO SIN AISLAM | Kg | 200 | 6.09 | 1218 | 0 | 0 | 0
6003002 | CAJAS PORTA REJILLAS TOOL GALVANIZADO | kg | 50 | 7.27 | 363.5 | 0 | 0 | 0
6003003 | CAMPANA DE ACERO INOXIDABLE TIPO PARED 230cm x 80 cm x 60cm e= 1.5mm | u | 2 | 1352.65 | 2705.3 | 0 | 0 | 0
6003004 | Ductos flexibles sin aislamiento de 6pulg. | m | 30 | 7.65 | 229.5 | 0 | 0 | 0
6003005 | Rejillas de extraccion RA de 14x8 pulg. | u | 10 | 23.77 | 237.7 | 0 | 0 | 0
6003006 | Suministro e instalacion de Ventilador extraccion de aire de baño | u | 17 | 81.11 | 1378.87 | 0 | 0 | 0
6003007 | Suministro e instalacion de Ventilador Centrifugo EN LINEA 1380CFM | u | 3 | 1327.32 | 3981.96 | 0 | 0 | 0
6003008 | SISTEMA DE CONTROL ELECTRICO PARA VENTILADORES | u | 4 | 344.65 | 1378.6 | 0 | 0 | 0
6003009 | Suministro e instalacion de Ventilador Centrifugo EN LINEA 690CFM | u | 1 | 1275.46 | 1275.46 | 0 | 0 | 0
6004 | PLANTA ALTA |  |  |  | 9470.35 | 0 | 0 | 0
6004001 | Ductos flexibles sin aislamiento de 6pulg. | m | 40 | 7.65 | 306 | 0 | 0 | 0
6004002 | Suministro e instalacion de Ventilador extraccion de aire de baño | u | 5 | 81.11 | 405.55 | 0 | 0 | 0
6004003 | REJILLA SuministroVH de 16x8 pulg. | u | 8 | 32.27 | 258.16 | 0 | 0 | 0
6004004 | Suministro e instalacion de Equipo de A/C HEATPUMP PORTATIL 12000BTU | u | 8 | 1062.58 | 8500.64 | 0 | 0 | 0
6005 | PLANTA BUHARDILLA |  |  |  | 11569.72 | 0 | 0 | 0
6005001 | Ductos flexibles sin aislamiento de 6pulg. | m | 60 | 7.65 | 459 | 0 | 0 | 0
6005002 | REJILLA SuministroVH de 16x8 pulg. | u | 10 | 32.27 | 322.7 | 0 | 0 | 0
6005003 | Suministro e instalacion de Ventilador extraccion de aire de baño | u | 2 | 81.11 | 162.22 | 0 | 0 | 0
6005004 | Suministro e instalacion de Equipo de A/C HEATPUMP PORTATIL 12000BTU | u | 10 | 1062.58 | 10625.8 | 0 | 0 | 0
TOTAL |  |  |  |  | 2219949.06
| EDEC EP | FISCALIZACION: |  |  |  | CONTRATISTA:
|  | EDEC EP |  |  |  | Ing. PABLO LARRIVA CORONEL.
| f)________________________ | f)_______________________________ |  |  |  | f)________________________
| ING. ANDRES VALDIVIESO | ING. JUAN CARPIO |  |  |  | ING . PABLO LARRIVA CORONEL.
| ADMINISTRADOR | FISCALIZADOR
Formulas:
Ing. Pablo Larriva Coronel. = +[Cuenca, row above]+[LICO-002-2014-GP-EDEC EP, row above]+[Cuenca]-1
ING. PABLO LARRIVA CORONEL

## HIERRO
ANEXOS
ESTRUCTURAL
CIMENTACION BLOQUE ADMINISTRATIVO
1003001009 | Acero de refuerzo, fy=4200Kg/cm2
ZAPATAS
| ZAPATA TIPO | # DE ZAPATAS | MARCA | DIAMETRO | CANTIDAD | TIPO | DIMENSIONES | [5 empty] | LONG. PARCIAL | LONG. TOTAL | PESO KG/ML | PESO TOTAL KG/ML | OBSERVACIONES
[7 empty] | a | b | c | d
| Z5 | 6 | Mc5 | 12 | 8 | C | 0.55 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.75 | 36 | 0.888 | 31.97 | EJES (A'5',A'6',A'7',A'8',A'9',A'10')
| Z6 | 11 | Mc6 | 12 | 6 | C | 0.35 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.75 | 49.5 | 0.888 | 43.96 | EJE (A'11',C'5',C'6',C'7',C'8',C'9',C'10',D'11',E'9',E'10',E'11')
| Z6 | 11 | Mc7 | 12 | 3 | C | 0.85 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 1.25 | 41.25 | 0.888 | 36.63
| Z7 | 6 | MC8 | 12 | 12 | C | 0.85 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 1.25 | 90 | 0.888 | 79.92 | EJES (,A'8',A'9',A'10',E'8',E'9',E'10)
[15 empty] | SUBTOTAL | 192.48 | KG
1003002002 | Acero de refuerzo, fy=4200Kg/cm2
COLUMNA DE CIMENTACION EN ZAPATAS
|  | # DE ZAPATAS | MARCA | DIAMETRO | CANTIDAD | TIPO | DIMENSIONES | [5 empty] | LONG. PARCIAL | LONG. TOTAL | PESO KG/ML | PESO TOTAL KG/ML | OBSERVACIONES
[7 empty] | a | b | c | d
|  | 17 | MC40 | 16 | 6 | L | 1.35 | 0.2 |  |  |  |  | 1.55 | 158.1 | 1.578 | 249.48 | EJES (A'5',A'6',A'7',A'8',A'9',A'10',A'11',C'5',C'6',C'7',C'8',C'9',C'10',D'11',E'9',E'10',E'11')
|  | 17 | MC41 | 8 | 10 | O | 0.3 | 0.2 | 0.1 |  |  |  | 1.2 | 204 | 0.395 | 80.58
CAMBIO DE DISEÑO |  | 6 | MC42 | 20 | 6 | L | 1.35 | 0.3 |  |  |  |  | 1.65 | 59.4 | 2.466 | 146.48 | EJES (,A'8',A'9',A'10',E'8',E'9',E'10)
|  | 6 | MC43 | 8 | 10 | O | 0.4 | 0.4 | 0.1 |  |  |  | 1.8 | 108 | 0.3395 | 36.67 | EJES (,A'8',A'9',A'10',E'8',E'9',E'10)
[15 empty] | SUBTOTAL | 513.21 | KG
1003003002 | Acero de refuerzo, fy=4200Kg/cm2
VIGAS DE CIMENTACION
EJE | TRAMO | LONGITUD | MARCA | DIAMETRO | CANTIDAD | TIPO | DIMENSIONES | [5 empty] | LONG. PARCIAL | LONG. TOTAL | PESO KG/ML | PESO TOTAL KG/ML | OBSERVACIONES
[7 empty] | a | b | c | d | traslapes #1 | traslapes #2
A' | 4'-5' | 3.2 | M15 | 12 | 6 | I | 3.2 | [5 empty] | 3.2 | 19.2 | 0.888 | 17.05 | VIGAS DEL NIVEL CIMENTACION VARILLAS LONGITUDINALES
A' | 4'-5' | 3.2 | M16 | 8 | 59.6 | O | 0.2 | 0.15 | 0.1 | 0.1 |  |  | 1.1 | 65.56 | 0.395 | 25.9 | VIGAS DEL NIVEL CIMENTACION ESTRIBOS
A' | 5'-6' | 3.2 | M15 | 12 | 6 | I | 3.2 | [5 empty] | 3.2 | 19.2 | 0.888 | 17.05 | VIGAS DEL NIVEL CIMENTACION VARILLAS LONGITUDINALES
A' | 5'-6' | 3.2 | M16 | 8 | 59.6 | O | 0.2 | 0.15 | 0.1 | 0.1 |  |  | 0.55 | 32.78 | 0.395 | 12.95 | VIGAS DEL NIVEL CIMENTACION ESTRIBOS
A' | 6'-7' | 3.2 | M15 | 12 | 6 | I | 3.2 | [5 empty] | 6.4 | 38.4 | 0.888 | 34.1 | VIGAS DEL NIVEL CIMENTACION VARILLAS LONGITUDINALES
A' | 6'-7' | 3.2 | M16 | 8 | 59.6 | O | 0.2 | 0.15 | 0.1 | 0.1 |  |  | 0.55 | 32.78 | 0.395 | 12.95 | VIGAS DEL NIVEL CIMENTACION ESTRIBOS
A' | 7'-8' | 3.2 | M15 | 12 | 6 | I | 3.2 | [5 empty] | 3.2 | 19.2 | 0.888 | 17.05 | VIGAS DEL NIVEL CIMENTACION VARILLAS LONGITUDINALES
A' | 7'-8' | 3.2 | M16 | 8 | 59.6 | O | 0.2 | 0.15 | 0.1 | 0.1 |  |  | 1.1 | 65.56 | 0.395 | 25.9 | VIGAS DEL NIVEL CIMENTACION ESTRIBOS
A' | 8'-9' | 3.2 | M15 | 12 | 6 | I | 3.2 | [5 empty] | 3.2 | 19.2 | 0.888 | 17.05 | VIGAS DEL NIVEL CIMENTACION VARILLAS LONGITUDINALES
A' | 8'-9' | 3.2 | M16 | 8 | 59.6 | O | 0.2 | 0.15 | 0.1 | 0.1 |  |  | 0.55 | 32.78 | 0.395 | 12.95 | VIGAS DEL NIVEL CIMENTACION ESTRIBOS
A' | 9'-10' | 3.2 | M15 | 12 | 6 | I | 3.2 | [5 empty] | 6.4 | 38.4 | 0.888 | 34.1 | VIGAS DEL NIVEL CIMENTACION VARILLAS LONGITUDINALES
A' | 9'-10' | 3.2 | M16 | 8 | 59.6 | O | 0.2 | 0.15 | 0.1 | 0.1 |  |  | 0.55 | 32.78 | 0.395 | 12.95 | VIGAS DEL NIVEL CIMENTACION ESTRIBOS
A' | 10'-11' | 1.23 | M15 | 12 | 6 | I | 1.23 | [5 empty] | 1.23 | 7.38 | 0.888 | 6.55 | VIGAS DEL NIVEL CIMENTACION VARILLAS LONGITUDINALES
A' | 10'11' | 1.23 | M16 | 8 | 24.14 | O | 0.2 | 0.15 | 0.1 | 0.1 |  |  | 1.1 | 26.55 | 0.395 | 10.49 | VIGAS DEL NIVEL CIMENTACION ESTRIBOS
C' | 4'-5' | 3.2 | M15 | 12 | 6 | I | 3.2 | [5 empty] | 3.2 | 19.2 | 0.888 | 17.05 | VIGAS DEL NIVEL CIMENTACION VARILLAS LONGITUDINALES
C' | 4'-5' | 3.2 | M16 | 8 | 59.6 | O | 0.2 | 0.15 | 0.1 | 0.1 |  |  | 0.55 | 32.78 | 0.395 | 12.95 | VIGAS DEL NIVEL CIMENTACION ESTRIBOS
C' | 5'-6' | 3.2 | M15 | 12 | 6 | I | 3.2 | [5 empty] | 3.2 | 19.2 | 0.888 | 17.05 | VIGAS DEL NIVEL CIMENTACION VARILLAS LONGITUDINALES
C' | 5'-6' | 3.2 | M16 | 8 | 59.6 | O | 0.2 | 0.15 | 0.1 | 0.1 |  |  | 0.55 | 32.78 | 0.395 | 12.95 | VIGAS DEL NIVEL CIMENTACION ESTRIBOS
C' | 6'-7' | 3.2 | M15 | 12 | 6 | I | 3.2 | [5 empty] | 3.2 | 19.2 | 0.888 | 17.05 | VIGAS DEL NIVEL CIMENTACION VARILLAS LONGITUDINALES
C' | 6'-7' | 3.2 | M16 | 8 | 59.6 | O | 0.2 | 0.15 | 0.1 | 0.1 |  |  | 0.55 | 32.78 | 0.395 | 12.95 | VIGAS DEL NIVEL CIMENTACION ESTRIBOS
C' | 7'-8' | 3.2 | M15 | 12 | 6 | I | 3.2 | [5 empty] | 3.2 | 19.2 | 0.888 | 17.05 | VIGAS DEL NIVEL CIMENTACION VARILLAS LONGITUDINALES
C' | 7'-8' | 3.2 | M16 | 8 | 59.6 | O | 0.2 | 0.15 | 0.1 | 0.1 |  |  | 0.55 | 32.78 | 0.395 | 12.95 | VIGAS DEL NIVEL CIMENTACION ESTRIBOS
C' | 8'-9' | 3.2 | M15 | 12 | 6 | I | 3.2 | [5 empty] | 6.4 | 38.4 | 0.888 | 34.1 | VIGAS DEL NIVEL CIMENTACION VARILLAS LONGITUDINALES
C' | 8'-9' | 3.2 | M16 | 8 | 59.6 | O | 0.2 | 0.15 | 0.1 | 0.1 |  |  | 0.55 | 32.78 | 0.395 | 12.95 | VIGAS DEL NIVEL CIMENTACION ESTRIBOS
C' | 9'-10' | 3.2 | M15 | 12 | 6 | I | 3.2 | [5 empty] | 3.2 | 19.2 | 0.888 | 17.05 | VIGAS DEL NIVEL CIMENTACION VARILLAS LONGITUDINALES
C' | 9'-10' | 3.2 | M16 | 8 | 59.6 | O | 0.2 | 0.15 | 0.1 | 0.1 |  |  | 1.1 | 65.56 | 0.395 | 25.9 | VIGAS DEL NIVEL CIMENTACION ESTRIBOS
E' | 4'-5' | 3.2 | M15 | 12 | 6 | I | 3.2 | [5 empty] | 3.2 | 19.2 | 0.888 | 17.05 | VIGAS DEL NIVEL CIMENTACION VARILLAS LONGITUDINALES
E' | 4'-5' | 3.2 | M16 | 8 | 59.6 | O | 0.2 | 0.15 | 0.1 | 0.1 |  |  | 0.55 | 32.78 | 0.395 | 12.95 | VIGAS DEL NIVEL CIMENTACION ESTRIBOS
E' | 5'-6' | 3.2 | M15 | 12 | 6 | I | 3.2 | [5 empty] | 6.4 | 38.4 | 0.888 | 34.1 | VIGAS DEL NIVEL CIMENTACION VARILLAS LONGITUDINALES
E' | 5'-6' | 3.2 | M16 | 8 | 59.6 | O | 0.2 | 0.15 | 0.1 | 0.1 |  |  | 0.55 | 32.78 | 0.395 | 12.95 | VIGAS DEL NIVEL CIMENTACION ESTRIBOS
E' | 6'-7' | 3.2 | M15 | 12 | 6 | I | 3.2 | [5 empty] | 3.2 | 19.2 | 0.888 | 17.05 | VIGAS DEL NIVEL CIMENTACION VARILLAS LONGITUDINALES
E' | 6'-7' | 3.2 | M16 | 8 | 59.6 | O | 0.2 | 0.15 | 0.1 | 0.1 |  |  | 1.1 | 65.56 | 0.395 | 25.9 | VIGAS DEL NIVEL CIMENTACION ESTRIBOS
E' | 7'-8' | 3.2 | M15 | 12 | 6 | I | 3.2 | [5 empty] | 3.2 | 19.2 | 0.888 | 17.05 | VIGAS DEL NIVEL CIMENTACION VARILLAS LONGITUDINALES
E' | 7'-8' | 3.2 | M16 | 8 | 59.6 | O | 0.2 | 0.15 | 0.1 | 0.1 |  |  | 0.55 | 32.78 | 0.395 | 12.95 | VIGAS DEL NIVEL CIMENTACION ESTRIBOS
E' | 8'-9' | 3.2 | M15 | 12 | 6 | I | 3.2 | [5 empty] | 3.2 | 19.2 | 0.888 | 17.05 | VIGAS DEL NIVEL CIMENTACION VARILLAS LONGITUDINALES
E' | 8'-9' | 3.2 | M16 | 8 | 59.6 | O | 0.2 | 0.15 | 0.1 | 0.1 |  |  | 0.55 | 32.78 | 0.395 | 12.95 | VIGAS DEL NIVEL CIMENTACION ESTRIBOS
E' | 9'-10' | 3.2 | M15 | 12 | 6 | I | 3.2 | [5 empty] | 3.2 | 19.2 | 0.888 | 17.05 | VIGAS DEL NIVEL CIMENTACION VARILLAS LONGITUDINALES
E' | 9'-10' | 3.2 | M16 | 8 | 59.6 | O | 0.2 | 0.15 | 0.1 | 0.1 |  |  | 0.55 | 32.78 | 0.395 | 12.95 | VIGAS DEL NIVEL CIMENTACION ESTRIBOS
5' | A'-C' | 5.43 | M15 | 12 | 6 | I | 5.43 | [5 empty] | 5.43 | 32.58 | 0.888 | 28.93 | VIGAS DEL NIVEL CIMENTACION VARILLAS LONGITUDINALES
5' | A'-C' | 5.43 | M16 | 8 | 99.74 | O | 0.2 | 0.15 | 0.1 | 0.1 |  |  | 0.55 | 54.86 | 0.395 | 21.67 | VIGAS DEL NIVEL CIMENTACION ESTRIBOS
5' | C'-E' | 3.08 | M15 | 12 | 6 | I | 3.08 | [5 empty] | 3.08 | 18.48 | 0.888 | 16.41 | VIGAS DEL NIVEL CIMENTACION VARILLAS LONGITUDINALES
5' | C'-E' | 3.08 | M16 | 8 | 57.44 | O | 0.2 | 0.15 | 0.1 | 0.1 |  |  | 0.55 | 31.59 | 0.395 | 12.48 | VIGAS DEL NIVEL CIMENTACION ESTRIBOS
6' | A'-C' | 5.43 | M15 | 12 | 6 | I | 5.43 | [5 empty] | 5.43 | 32.58 | 0.888 | 28.93 | VIGAS DEL NIVEL CIMENTACION VARILLAS LONGITUDINALES
6' | A'-C' | 5.43 | M16 | 8 | 99.74 | O | 0.2 | 0.15 | 0.1 | 0.1 |  |  | 0.55 | 54.86 | 0.395 | 21.67 | VIGAS DEL NIVEL CIMENTACION ESTRIBOS
6' | C'-E' | 3.08 | M15 | 12 | 6 | I | 3.08 | [5 empty] | 3.08 | 18.48 | 0.888 | 16.41 | VIGAS DEL NIVEL CIMENTACION VARILLAS LONGITUDINALES
6' | C'-E' | 3.08 | M16 | 8 | 57.44 | O | 0.2 | 0.15 | 0.1 | 0.1 |  |  | 0.55 | 31.59 | 0.395 | 12.48 | VIGAS DEL NIVEL CIMENTACION ESTRIBOS
7' | A'-C' | 5.43 | M15 | 12 | 6 | I | 5.43 | [5 empty] | 5.43 | 32.58 | 0.888 | 28.93 | VIGAS DEL NIVEL CIMENTACION VARILLAS LONGITUDINALES
7' | A'-C' | 5.43 | M16 | 8 | 99.74 | O | 0.2 | 0.15 | 0.1 | 0.1 |  |  | 0.55 | 54.86 | 0.395 | 21.67 | VIGAS DEL NIVEL CIMENTACION ESTRIBOS
7' | C'-E' | 3.08 | M15 | 12 | 6 | I | 3.08 | [5 empty] | 3.08 | 18.48 | 0.888 | 16.41 | VIGAS DEL NIVEL CIMENTACION VARILLAS LONGITUDINALES
7' | C'-E' | 3.08 | M16 | 8 | 57.44 | O | 0.2 | 0.15 | 0.1 | 0.1 |  |  | 0.55 | 31.59 | 0.395 | 12.48 | VIGAS DEL NIVEL CIMENTACION ESTRIBOS
8' | A'-C' | 5.43 | M15 | 12 | 6 | I | 5.43 | [5 empty] | 5.43 | 32.58 | 0.888 | 28.93 | VIGAS DEL NIVEL CIMENTACION VARILLAS LONGITUDINALES
8' | A'-C' | 5.43 | M16 | 8 | 99.74 | O | 0.2 | 0.15 | 0.1 | 0.1 |  |  | 0.55 | 54.86 | 0.395 | 21.67 | VIGAS DEL NIVEL CIMENTACION ESTRIBOS
8' | C'-E' | 3.08 | M15 | 12 | 6 | I | 3.08 | [5 empty] | 3.08 | 18.48 | 0.888 | 16.41 | VIGAS DEL NIVEL CIMENTACION VARILLAS LONGITUDINALES
8' | C'-E' | 3.08 | M16 | 8 | 57.44 | O | 0.2 | 0.15 | 0.1 | 0.1 |  |  | 0.55 | 31.59 | 0.395 | 12.48 | VIGAS DEL NIVEL CIMENTACION ESTRIBOS
9' | A'-C' | 5.43 | M15 | 12 | 6 | I | 5.43 | [5 empty] | 5.43 | 32.58 | 0.888 | 28.93 | VIGAS DEL NIVEL CIMENTACION VARILLAS LONGITUDINALES
9' | A'-C' | 5.43 | M16 | 8 | 99.74 | O | 0.2 | 0.15 | 0.1 | 0.1 |  |  | 0.55 | 54.86 | 0.395 | 21.67 | VIGAS DEL NIVEL CIMENTACION ESTRIBOS
9' | C'-E' | 3.08 | M15 | 12 | 6 | I | 3.08 | [5 empty] | 3.08 | 18.48 | 0.888 | 16.41 | VIGAS DEL NIVEL CIMENTACION VARILLAS LONGITUDINALES
9' | C'-E' | 3.08 | M16 | 8 | 57.44 | O | 0.2 | 0.15 | 0.1 | 0.1 |  |  | 0.55 | 31.59 | 0.395 | 12.48 | VIGAS DEL NIVEL CIMENTACION ESTRIBOS
10' | A'-C' | 5.43 | M15 | 12 | 6 | I | 5.43 | [5 empty] | 5.43 | 32.58 | 0.888 | 28.93 | VIGAS DEL NIVEL CIMENTACION VARILLAS LONGITUDINALES
10' | A'-C' | 5.43 | M16 | 8 | 99.74 | O | 0.2 | 0.15 | 0.1 | 0.1 |  |  | 0.55 | 54.86 | 0.395 | 21.67 | VIGAS DEL NIVEL CIMENTACION ESTRIBOS
10' | C'-E' | 3.08 | M15 | 12 | 6 | I | 3.08 | [5 empty] | 3.08 | 18.48 | 0.888 | 16.41 | VIGAS DEL NIVEL CIMENTACION VARILLAS LONGITUDINALES
10' | C'-E' | 3.08 | M16 | 8 | 57.44 | O | 0.2 | 0.15 | 0.1 | 0.1 |  |  | 0.55 | 31.59 | 0.395 | 12.48 | VIGAS DEL NIVEL CIMENTACION ESTRIBOS
11' | A'-C' | 7.27 | M15 | 12 | 6 | I | 7.27 | [5 empty] | 7.27 | 43.62 | 0.888 | 38.73 | VIGAS DEL NIVEL CIMENTACION VARILLAS LONGITUDINALES
11' | A'-C' | 7.27 | M16 | 8 | 132.86 | O | 0.2 | 0.15 | 0.1 | 0.1 |  |  | 0.55 | 73.07 | 0.395 | 28.86 | VIGAS DEL NIVEL CIMENTACION ESTRIBOS
11'-10' | D'-E' | 3.76 | M15 | 12 | 6 | I | 3.76 | [5 empty] | 3.76 | 22.56 | 0.888 | 20.03 | VIGAS DEL NIVEL CIMENTACION VARILLAS LONGITUDINALES
11'-10' | D'-E' | 3.76 | M16 | 8 | 69.68 | O | 0.2 | 0.15 | 0.1 | 0.1 |  |  | 0.55 | 38.32 | 0.395 | 15.14 | VIGAS DEL NIVEL CIMENTACION ESTRIBOS
[15 empty] | TOTAL | 1256.74 | KG
CIMENTACION CASA PATRIOMONIAL
1002001008 | Acero de refuerzo, fy=4200Kg/cm2
ZAPATAS
| ZAPATA TIPO | # DE ZAPATAS | MARCA | DIAMETRO | CANTIDAD | TIPO | DIMENSIONES | [5 empty] | LONG. PARCIAL | LONG. TOTAL | PESO KG/ML | PESO TOTAL KG/ML | OBSERVACIONES
[7 empty] | a | b | c | d
| Z7 | 40 | MC8 | 12 | 14 | C | 0.9 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 1.3 | 728 | 0.888 | 646.46 | EJES (,A'8',A'9',A'10',E'8',E'9',E'10)
[15 empty] | SUBTOTAL | 646.46 | KG
21.5
COLUMNA DE CIMENTACION EN ZAPATAS
|  | # DE ZAPATAS | MARCA | DIAMETRO | CANTIDAD | TIPO | DIMENSIONES | [5 empty] | LONG. PARCIAL | LONG. TOTAL | PESO KG/ML | PESO TOTAL KG/ML | OBSERVACIONES
[7 empty] | a | b | c | d
|  | 40 | MC40 | 16 | 6 | L | 1.35 | 0.2 |  |  |  |  | 1.55 | 372 | 1.578 | 587.02
|  | 40 | MC41 | 8 | 10 | O | 0.3 | 0.2 | 0.1 |  |  |  | 1.2 | 480 | 0.395 | 189.6
[15 empty] | SUBTOTAL | 776.62 | KG
VIGAS DE CIMENTACION
EJE | TRAMO | LONGITUD | MARCA | DIAMETRO | CANTIDAD | TIPO | DIMENSIONES | [5 empty] | LONG. PARCIAL | LONG. TOTAL | PESO KG/ML | PESO TOTAL KG/ML | OBSERVACIONES
[7 empty] | a | b | c | d | traslapes #1 | traslapes #2
A | 1-2 | 5.59 | V7 |  |  |  | 5.59 | [5 empty] | 5.59 | 5.59 | 2.71 | 15.15 | VIGAS V7 PARA CIMENTACION
A | 2-3 | 2.85 | V7 |  |  |  | 2.85 | [5 empty] | 2.85 | 2.85 | 2.71 | 7.72
A | 3-4 | 2.75 | V7 |  |  |  | 2.75 | [5 empty] | 2.75 | 2.75 | 2.71 | 7.45
A | 4-5 | 2.69 | V7 |  |  |  | 2.69 | [5 empty] | 2.69 | 2.69 | 2.71 | 7.29
A | 5-6 | 2.68 | V7 |  |  |  | 2.68 | [5 empty] | 2.68 | 2.68 | 2.71 | 7.26
A | 6-7 | 2.7 | V7 |  |  |  | 2.7 | [5 empty] | 2.7 | 2.7 | 2.71 | 7.32
A | 7-8 | 2.42 | V7 |  |  |  | 2.42 | [5 empty] | 2.42 | 2.42 | 2.71 | 6.56
B | 1-2 | 5.08 | V7 |  |  |  | 5.08 | [5 empty] | 5.08 | 5.08 | 2.71 | 13.77
B | 2-3 | 2.82 | V7 |  |  |  | 2.82 | [5 empty] | 2.82 | 2.82 | 2.71 | 7.64
B | 3-4 | 2.75 | V7 |  |  |  | 2.75 | [5 empty] | 2.75 | 2.75 | 2.71 | 7.45
B | 4-5 | 2.69 | V7 |  |  |  | 2.69 | [5 empty] | 2.69 | 2.69 | 2.71 | 7.29
B | 5-6 | 2.68 | V7 |  |  |  | 2.68 | [5 empty] | 2.68 | 2.68 | 2.71 | 7.26
B | 6-7 | 2.7 | V7 |  |  |  | 2.7 | [5 empty] | 2.7 | 2.7 | 2.71 | 7.32
B | 7-8 | 2.42 | V7 |  |  |  | 2.42 | [5 empty] | 2.42 | 2.42 | 2.71 | 6.56
C | 1-2 | 4.65 | V7 |  |  |  | 4.65 | [5 empty] | 4.65 | 4.65 | 2.71 | 12.6
C | 2-3 | 2.75 | V7 |  |  |  | 2.75 | [5 empty] | 2.75 | 2.75 | 2.71 | 7.45
C | 3-4 | 2.75 | V7 |  |  |  | 2.75 | [5 empty] | 2.75 | 2.75 | 2.71 | 7.45
C | 4-5 | 2.69 | V7 |  |  |  | 2.69 | [5 empty] | 2.69 | 2.69 | 2.71 | 7.29
C | 5-6 | 2.68 | V7 |  |  |  | 2.68 | [5 empty] | 2.68 | 2.68 | 2.71 | 7.26
C | 6-7 | 2.7 | V7 |  |  |  | 2.7 | [5 empty] | 2.7 | 2.7 | 2.71 | 7.32
C | 7-8 | 2.42 | V7 |  |  |  | 2.42 | [5 empty] | 2.42 | 2.42 | 2.71 | 6.56
D | 1-2 | 4.24 | V7 |  |  |  | 4.24 | [5 empty] | 4.24 | 4.24 | 2.71 | 11.49
D | 2-3 | 2.43 | V7 |  |  |  | 2.43 | [5 empty] | 2.43 | 2.43 | 2.71 | 6.59
E | 1-2 | 3.83 | V7 |  |  |  | 3.83 | [5 empty] | 3.83 | 3.83 | 2.71 | 10.38
E | 2-3 | 2.71 | V7 |  |  |  | 2.71 | [5 empty] | 2.71 | 2.71 | 2.71 | 7.34
F | 1-2 | 3.41 | V7 |  |  |  | 3.41 | [5 empty] | 3.41 | 3.41 | 2.71 | 9.24
F | 2-3 | 2.69 | V7 |  |  |  | 2.69 | [5 empty] | 2.69 | 2.69 | 2.71 | 7.29
G | 1-2 | 3 | V7 |  |  |  | 3 | [5 empty] | 3 | 3 | 2.71 | 8.13
G | 2-3 | 2.67 | V7 |  |  |  | 2.67 | [5 empty] | 2.67 | 2.67 | 2.71 | 7.24
H | 1-2 | 2.62 | V7 |  |  |  | 2.62 | [5 empty] | 2.62 | 2.62 | 2.71 | 7.1
H | 2-3 | 2.64 | V7 |  |  |  | 2.64 | [5 empty] | 2.64 | 2.64 | 2.71 | 7.15
I | 1-2 | 2.4 | V7 |  |  |  | 2.4 | [5 empty] | 2.4 | 2.4 | 2.71 | 6.5
I | 2-3 | 2.73 | V7 |  |  |  | 2.73 | [5 empty] | 2.73 | 2.73 | 2.71 | 7.4
J | 1-2 | 2.4 | V7 |  |  |  | 2.4 | [5 empty] | 2.4 | 2.4 | 2.71 | 6.5
J | 2-3 | 2.73 | V7 |  |  |  | 2.73 | [5 empty] | 2.73 | 2.73 | 2.71 | 7.4
1 | A-B | 3.45 | V7 |  |  |  | 3.45 | [5 empty] | 3.45 | 3.45 | 2.71 | 9.35
1 | B-C | 2.84 | V7 |  |  |  | 2.84 | [5 empty] | 2.84 | 2.84 | 2.71 | 7.7
1 | C-D | 2.71 | V7 |  |  |  | 2.71 | [5 empty] | 2.71 | 2.71 | 2.71 | 7.34
1 | D-E | 2.71 | V7 |  |  |  | 2.71 | [5 empty] | 2.71 | 2.71 | 2.71 | 7.34
1 | E-F | 2.74 | V7 |  |  |  | 2.74 | [5 empty] | 2.74 | 2.74 | 2.71 | 7.43
1 | F-G | 2.78 | V7 |  |  |  | 2.78 | [5 empty] | 2.78 | 2.78 | 2.71 | 7.53
1 | G-H | 2.41 | V7 |  |  |  | 2.41 | [5 empty] | 2.41 | 2.41 | 2.71 | 6.53
1 | H-I | 1.74 | V7 |  |  |  | 1.74 | [5 empty] | 1.74 | 1.74 | 2.71 | 4.72
1 | I-J | 1.9 | V7 |  |  |  | 1.9 | [5 empty] | 1.9 | 1.9 | 2.71 | 5.15
2 | A-B | 3.41 | V7 |  |  |  | 3.41 | [5 empty] | 3.41 | 3.41 | 2.71 | 9.24
2 | B-C | 2.81 | V7 |  |  |  | 2.81 | [5 empty] | 2.81 | 2.81 | 2.71 | 7.62
2 | C-D | 2.68 | V7 |  |  |  | 2.68 | [5 empty] | 2.68 | 2.68 | 2.71 | 7.26
2 | D-E | 2.68 | V7 |  |  |  | 2.68 | [5 empty] | 2.68 | 2.68 | 2.71 | 7.26
2 | E-F | 2.71 | V7 |  |  |  | 2.71 | [5 empty] | 2.71 | 2.71 | 2.71 | 7.34
2 | F-G | 2.64 | V7 |  |  |  | 2.64 | [5 empty] | 2.64 | 2.64 | 2.71 | 7.15
2 | G-H | 2.47 | V7 |  |  |  | 2.47 | [5 empty] | 2.47 | 2.47 | 2.71 | 6.69
2 | H-I | 1.68 | V7 |  |  |  | 1.68 | [5 empty] | 1.68 | 1.68 | 2.71 | 4.55
2 | I-J | 2.05 | V7 |  |  |  | 2.05 | [5 empty] | 2.05 | 2.05 | 2.71 | 5.56
3 | A-B | 3.42 | V7 |  |  |  | 3.42 | [5 empty] | 3.42 | 3.42 | 2.71 | 9.27
3 | B-C | 2.81 | V7 |  |  |  | 2.81 | [5 empty] | 2.81 | 2.81 | 2.71 | 7.62
3 | C-D | 2.68 | V7 |  |  |  | 2.68 | [5 empty] | 2.68 | 2.68 | 2.71 | 7.26
3 | D-E | 2.68 | V7 |  |  |  | 2.68 | [5 empty] | 2.68 | 2.68 | 2.71 | 7.26
3 | E-F | 2.68 | V7 |  |  |  | 2.68 | [5 empty] | 2.68 | 2.68 | 2.71 | 7.26
3 | F-G | 2.71 | V7 |  |  |  | 2.71 | [5 empty] | 2.71 | 2.71 | 2.71 | 7.34
3 | G-H | 2.55 | V7 |  |  |  | 2.55 | [5 empty] | 2.55 | 2.55 | 2.71 | 6.91
3 | H-I | 2.24 | V7 |  |  |  | 2.24 | [5 empty] | 2.24 | 2.24 | 2.71 | 6.07
4 | A-B | 3.42 | V7 |  |  |  | 3.42 | [5 empty] | 3.42 | 3.42 | 2.71 | 9.27
4 | B-C | 2.75 | V7 |  |  |  | 2.75 | [5 empty] | 2.75 | 2.75 | 2.71 | 7.45
5 | A-B | 3.42 | V7 |  |  |  | 3.42 | [5 empty] | 3.42 | 3.42 | 2.71 | 9.27
5 | B-C | 2.75 | V7 |  |  |  | 2.75 | [5 empty] | 2.75 | 2.75 | 2.71 | 7.45
6 | A-B | 3.42 | V7 |  |  |  | 3.42 | [5 empty] | 3.42 | 3.42 | 2.71 | 9.27
6 | B-C | 2.75 | V7 |  |  |  | 2.75 | [5 empty] | 2.75 | 2.75 | 2.71 | 7.45
7 | A-B | 3.42 | V7 |  |  |  | 3.42 | [5 empty] | 3.42 | 3.42 | 2.71 | 9.27
7 | B-C | 2.74 | V7 |  |  |  | 2.74 | [5 empty] | 2.74 | 2.74 | 2.71 | 7.43
8 | A-B | 3.42 | V7 |  |  |  | 3.42 | [5 empty] | 3.42 | 3.42 | 2.71 | 9.27
8 | B-C | 2.74 | V7 |  |  |  | 2.74 | [5 empty] | 2.74 | 2.74 | 2.71 | 7.43
[15 empty] | SUBTOTAL | 550.03 | KG
ASCENSOR
|  | LONGUITUD | MARCA | DIAMETRO | CANTIDAD | TIPO | DIMENSIONES | [5 empty] | LONG. PARCIAL | LONG. TOTAL | PESO KG/ML | PESO TOTAL KG/ML | OBSERVACIONES
[7 empty] | a | b | c | d | TRASLAPES
|  | 18.83 | Mc51 | 12 | 253.07 | C | 4.45 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 4.85 | 1227.39 | 0.888 | 1089.92 | PAREDES FRONTAL Y POSTERIOR VARILLA EXTERIOR
|  | 18.83 | Mc51 | 12 | 253.07 | C | 4.25 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 4.65 | 1176.78 | 0.888 | 1044.98 | PAREDES FRONTAL Y POSTERIOR VARILLA INTERIOR
|  | 18.83 | Mc51 | 12 | 253.07 | C | 2.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 2.6 | 657.98 | 0.888 | 584.29 | PAREDES LATERALES VARILLA EXTERIOR
|  | 18.83 | Mc51 | 12 | 506.13 | C | 2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 2.4 | 1214.71 | 0.888 | 1078.66 | PAREDES LATERALES VARILLA INTERIOR
|  | 15.2 | Mc52 | 12 | 102.33 | C | 18.83 | 0.2 | 0.2 |  | 1.8 |  | 19.23 | 1967.81 | 0.888 | 1747.42 | VARILLAS VERTICALES EXTERIORES
|  | 14.5 | Mc52 | 12 | 97.67 | C | 18.83 | 0.2 | 0.2 |  | 1.8 |  | 19.23 | 1878.19 | 0.888 | 1667.83 | VARILLAS VERTICALES INTERIORES
|  | 2.35 | Mc53 | 12 | 33.33 | C | 4.45 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 4.85 | 161.65 | 0.888 | 143.55 | VARILLAS LONGUITUDIAN DOBLE MALLA ZAPATA
|  | 4.55 | Mc53 | 12 | 62.67 | C | 2.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 2.6 | 162.94 | 0.888 | 144.69 | VARILLAS TRANSVERSAL DOBLE MALLA ZAPATA
|  | 12.8 | M15 | 12 | 6 | I | 12.8 | [5 empty] | 12.8 | 76.8 | 0.888 | 68.2 | VIGAS SOBRE DINTELES VARILLAS LONGITUDINALES
|  | 12.8 | M16 | 8 | 320 | O | 0.2 | 0.15 | 0.1 | 0.1 |  |  | 1.1 | 352 | 0.395 | 139.04 | VIGAS SOBRE DINTELES ESTRIBOS
|  |  | Mc51 | 12 | 293 | C | -1.2 | [5 empty] | -1.2 | -351.6 | 0.888 | -312.22 | SE RESTA EL HIERRO SENTIDO TRANSVERSAL DE VOQUETE PARA PUERTAS DEL ASCENSOR #10 VOQUETES
|  |  | Mc52 | 12 | 160 | C | -2.2 | [5 empty] | -2.2 | -352 | 0.888 | -312.58 | SE RESTA EL HIERRO SENTIDO VERTICAL DE VOQUETE PARA PUERTAS DEL ASCENSOR #10 VOQUETES
[15 empty] | SUBTOTAL | 7083.78 | KG
[15 empty] | TOTAL | 9056.89 | KG

## ANEXO
ANEXOS
001 | ESTRUCTURAL
CIMENTACION
1002001001 | Replanteo y nivelación para edificaciones
|  | TIPO | ANCHO | LARGO | AREA | OBSERVACIONES
[5 empty] | 2388.6 | replanteo del bloque central
|  |  |  | TOTAL | 2388.6 | M2
1002005001 | Subrasante conformación y compactación con equipo pesado
| # columnas | TIPO | ANCHO | LARGO | AREA | OBSERVACIONES
[5 empty] | 901.68 | AREA FUNDIDA EN ESTE MES VER EN ANEXO GRAFICO
| -18 |  | 0.4 | 0.4 | -2.88 | SE RESTA EL AREA DE COLUMNAS
|  |  |  | TOTAL | 898.8 | M2
1002005004 | Hormigón Simple f´c = 300 kg/cm2
| # columnas |  | AREA | ESPESOR | VOLUMEN | OBSERVACIONES
|  |  | 901.68 | 0.15 | 135.25 | AREA FUNDIDA EN ESTE MES VER EN ANEXO GRAFICO
| -18 | 0.4 | 0.4 | 0.15 | -0.43 | SE RESTA EL AREA DE COLUMNAS
|  |  |  | SUBTOTAL | 134.82 | M3
1002005005 | Malla electrosoldada R-188 6mm c/15cm
| # columnas | LARGO | ANCHO | AREA | AREA | OBSERVACIONES
|  |  |  | 901.08 | 901.68 | AREA FUNDIDA EN ESTE MES VER EN ANEXO GRAFICO
| -18 | 0.4 | 0.4 | -2.88 | -2.88
|  |  |  | TOTAL | 898.8 | M2
BLOQUE DE EXHIBICION
1004001001 | Replanteo y nivelación para edificaciones
|  | TIPO | ANCHO | LARGO | AREA | OBSERVACIONES
[5 empty] | 184.22 | replanteo del bloque DE EXHIBICION
|  |  |  | TOTAL | 184.22 | M2
BLOQUE ADMINISTRATIVO
CIMENTACION
1003001001 | Replanteo y nivelación para edificaciones
|  | TIPO | ANCHO | LARGO | AREA | OBSERVACIONES
[5 empty] | 173.4 | replanteo del bloque administrativo
|  |  |  | TOTAL | 173.4 | M2
1003001006 | Hormigón Simple f´c = 140 kg/cm2
| # ZAPATAS | TIPO | ANCHO | LARGO | ESPESOR | VOLUMEN | OBSERVACIONES
| 6 | Z5 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.29 | EJES (A'5',A'6',A'7',A'8',A'9',A'10')
| 11 | Z6 | 0.7 | 0.45 | 0.1 | 0.35 | EJE (A'11',C'5',C'6',C'7',C'8',C'9',C'10',D'11',E'9',E'10',E'11')
| 6 | Z7 | 1 | 1 | 0.1 | 0.6 | EJES (,A'8',A'9',A'10',E'8',E'9',E'10)NUEVA DISEÑO
[5 empty] | SUBTOTAL | 1.24 | M3
VIGAS DE CIMENTACION
| EJE | TRAMO | LONGITUD | ANCHO | ESPESOR | VOLUMEN | OBSERVACIONES
| A' | 4'-5' | 3.2 | 0.25 | 0.1 | 0.08 | REPLANTILLO BAJO VIGAS
| A' | 5'-6' | 3.2 | 0.25 | 0.1 | 0.08
| A' | 6'-7' | 3.2 | 0.25 | 0.1 | 0.08
| A' | 7'-8' | 3.2 | 0.25 | 0.1 | 0.08
| A' | 8'-9' | 3.2 | 0.25 | 0.1 | 0.08
| A' | 9'-10' | 3.2 | 0.25 | 0.1 | 0.08
| A' | 10'-11' | 1.23 | 0.25 | 0.1 | 0.03
| C' | 4'-5' | 3.2 | 0.25 | 0.1 | 0.08
| C' | 5'-6' | 3.2 | 0.25 | 0.1 | 0.08
| C' | 6'-7' | 3.2 | 0.25 | 0.1 | 0.08
| C' | 7'-8' | 3.2 | 0.25 | 0.1 | 0.08
| C' | 8'-9' | 3.2 | 0.25 | 0.1 | 0.08
| C' | 9'-10' | 3.2 | 0.25 | 0.1 | 0.08
| E' | 4'-5' | 3.2 | 0.25 | 0.1 | 0.08
| E' | 5'-6' | 3.2 | 0.25 | 0.1 | 0.08
| E' | 6'-7' | 3.2 | 0.25 | 0.1 | 0.08
| E' | 7'-8' | 3.2 | 0.25 | 0.1 | 0.08
| E' | 8'-9' | 3.2 | 0.25 | 0.1 | 0.08
| E' | 9'-10' | 3.2 | 0.25 | 0.1 | 0.08
| 5' | A'-C' | 5.43 | 0.25 | 0.1 | 0.14
| 5' | C'-E' | 3.08 | 0.25 | 0.1 | 0.08
| 6' | A'-C' | 5.43 | 0.25 | 0.1 | 0.14
| 6' | C'-E' | 3.08 | 0.25 | 0.1 | 0.08
| 7' | A'-C' | 5.43 | 0.25 | 0.1 | 0.14
| 7' | C'-E' | 3.08 | 0.25 | 0.1 | 0.08
| 8' | A'-C' | 5.43 | 0.25 | 0.1 | 0.14
| 8' | C'-E' | 3.08 | 0.25 | 0.1 | 0.08
| 9' | A'-C' | 5.43 | 0.25 | 0.1 | 0.14
| 9' | C'-E' | 3.08 | 0.25 | 0.1 | 0.08
| 10' | A'-C' | 5.43 | 0.25 | 0.1 | 0.14
| 10' | C'-E' | 3.08 | 0.25 | 0.1 | 0.08
| 11' | A'-D' | 7.27 | 0.25 | 0.1 | 0.18
| 11'-10' | D'-E' | 3.76 | 0.25 | 0.1 | 0.09
[5 empty] | SUBTOTAL | 3.06 | M3
[5 empty] | TOTAL | 4.3 | M3
1004001007 | Encofrado de madera recto (2 usos)
| # ZAPATAS | TIPO | ANCHO | LARGO | ESPESOR | AREA | OBSERVACIONES
| 6 | Z5 | 0.7 | 0.7 | 0.35 | 2.94 | EJES (A'5',A'6',A'7',A'8',A'9',A'10')
| 11 | Z6 | 0.7 | 0.45 | 0.35 | 4.43 | EJE (A'11',C'5',C'6',C'7',C'8',C'9',C'10',D'11',E'9',E'10',E'11')
| 6 | Z7 | 1 | 1 | 0.35 | 4.2 | EJES (,A'8',A'9',A'10',E'8',E'9',E'10)
EL RESULTADO SE DIVIDE PARA DOS USOS
[5 empty] | SUBTOTAL | 5.785 | M2
1003001008 | Hormigón Simple f´c = 240 kg/cm2
| # ZAPATAS | TIPO | ANCHO | LARGO | ESPESOR | VOLUMEN | OBSERVACIONES
| 6 | Z5 | 0.7 | 0.7 | 0.25 | 0.74 | EJES (A'5',A'6',A'7',A'8',A'9',A'10')
| 11 | Z6 | 0.7 | 0.45 | 0.25 | 0.87 | EJE (A'11',C'5',C'6',C'7',C'8',C'9',C'10',D'11',E'9',E'10',E'11')
| 6 | Z7 | 1 | 1 | 0.25 | 1.5 | EJES (,A'8',A'9',A'10',E'8',E'9',E'10)
[5 empty] | SUBTOTAL | 3.11 | M3
1002001006 | Relleno compactado material de mejoramiento (con equipo menor)
| EJE | TRAMO | LONGITUD | ANCHO | ESPESOR | VOLUMEN | OBSERVACIONES
| A' | 4'-5' | 3.2 | 0.25 | 1.2 | 0.96 | RELLENO BAJO VIGAS EN BLOQUE ADMINISTRATIVO desde el nivel -0,50 hasta el nivel de vigas 0,70
| A' | 5'-6' | 3.2 | 0.25 | 1.2 | 0.96
| A' | 6'-7' | 3.2 | 0.25 | 1.2 | 0.96
| A' | 7'-8' | 3.2 | 0.25 | 1.2 | 0.96
| A' | 8'-9' | 3.2 | 0.25 | 1.2 | 0.96
| A' | 9'-10' | 3.2 | 0.25 | 1.2 | 0.96
| A' | 10'-11' | 1.23 | 0.25 | 1.2 | 0.37
| C' | 4'-5' | 3.2 | 0.25 | 1.2 | 0.96
| C' | 5'-6' | 3.2 | 0.25 | 1.2 | 0.96
| C' | 6'-7' | 3.2 | 0.25 | 1.2 | 0.96
| C' | 7'-8' | 3.2 | 0.25 | 1.2 | 0.96
| C' | 8'-9' | 3.2 | 0.25 | 1.2 | 0.96
| C' | 9'-10' | 3.2 | 0.25 | 1.2 | 0.96
| E' | 4'-5' | 3.2 | 0.25 | 1.2 | 0.96
| E' | 5'-6' | 3.2 | 0.25 | 1.2 | 0.96
| E' | 6'-7' | 3.2 | 0.25 | 1.2 | 0.96
| E' | 7'-8' | 3.2 | 0.25 | 1.2 | 0.96
| E' | 8'-9' | 3.2 | 0.25 | 1.2 | 0.96
| E' | 9'-10' | 3.2 | 0.25 | 1.2 | 0.96
| 5' | A'-C' | 5.43 | 0.25 | 1.2 | 1.63
| 5' | C'-E' | 3.08 | 0.25 | 1.2 | 0.92
| 6' | A'-C' | 5.43 | 0.25 | 1.2 | 1.63
| 6' | C'-E' | 3.08 | 0.25 | 1.2 | 0.92
| 7' | A'-C' | 5.43 | 0.25 | 1.2 | 1.63
| 7' | C'-E' | 3.08 | 0.25 | 1.2 | 0.92
| 8' | A'-C' | 5.43 | 0.25 | 1.2 | 1.63
| 8' | C'-E' | 3.08 | 0.25 | 1.2 | 0.92
| 9' | A'-C' | 5.43 | 0.25 | 1.2 | 1.63
| 9' | C'-E' | 3.08 | 0.25 | 1.2 | 0.92
| 10' | A'-C' | 5.43 | 0.25 | 1.2 | 1.63
| 10' | C'-E' | 3.08 | 0.25 | 1.2 | 0.92
| 11' | A'-D' | 7.27 | 0.25 | 1.2 | 2.18
| 11'-10' | D'-E' | 3.76 | 0.25 | 1.2 | 1.13
[5 empty] | SUBTOTAL | 36.26 | M3
| AREA | AREA | ALTURA | VOLUMEN | OBSERVACIONES
| A1 | 13.82 | 1.11 | 15.34 | RELLENO EN BLOQUE ADMINISTRATIVO
| A2 | 7.85 | 1.11 | 8.71
| A3 | 15.25 | 1.11 | 16.93
| A4 | 8.37 | 1.11 | 9.29
| A5 | 15.25 | 1.11 | 16.93
| A6 | 8.37 | 1.11 | 9.29
| A7 | 23.7 | 1.11 | 26.31
| A8 | 24.25 | 1.11 | 26.92
| A9 | 24.3 | 1.11 | 26.97
| A10 | 10.8 | 1.11 | 11.99
|  |  | SUBTOTAL | 168.68
|  |  |  | TOTAL | 204.94 | M2
COLUMNA Hº Aº 2
1003002001 | Encofrado de madera recto (2 usos)
| # COLUMNAS | TIPO | ANCHO | LARGO | ALTURA | AREA | OBSERVACIONES
| 23 | C2 | 0.4 | 0.3 | 0.95 | 15.3 | EJES (A'5',A'6',A'7',A'8',A'9',A'10')(A'11',C'5',C'6',C'7',C'8',C'9',C'10',D'11',E'9',E'10',E'11' (,A'8',A'9',A'10',E'8',E'9',E'10)
EL RESULTADO SE DIVIDE PARA DOS
[5 empty] | SUBTOTAL | 7.65 | M2
1003002003 | Hormigón Simple f´c = 240 kg/cm2
| # COLUMNAS | TIPO | ANCHO | LARGO | ESPESOR | VOLUMEN | OBSERVACIONES
| 23 | C2 | 0.4 | 0.3 | 0.95 | 2.62 | EJES (A'5',A'6',A'7',A'8',A'9',A'10')(A'11',C'5',C'6',C'7',C'8',C'9',C'10',D'11',E'9',E'10',E'11' (,A'8',A'9',A'10',E'8',E'9',E'10)
[5 empty] | SUBTOTAL | 2.62 | M3
VIGAS DE CIMENTACION
1003003001 | Encofrado de madera recto (2 usos)
VIGAS DE CIMENTACION
| EJE | TRAMO | LONGITUD | ALTURA | AREA | OBSERVACIONES
| A' | 4'-5' | 3.2 | 0.4 | 1.28 | ENCOFRADO DE VIGAS DE CIMENTACION DE 25*30 Y 10CM DE REPLANTILLO
| A' | 5'-6' | 3.2 | 0.4 | 1.28
| A' | 6'-7' | 3.2 | 0.4 | 1.28
| A' | 7'-8' | 3.2 | 0.4 | 1.28
| A' | 8'-9' | 3.2 | 0.4 | 1.28
| A' | 9'-10' | 3.2 | 0.4 | 1.28
| A' | 10'-11' | 1.23 | 0.4 | 0.49
| C' | 4'-5' | 3.2 | 0.4 | 1.28
| C' | 5'-6' | 3.2 | 0.4 | 1.28
| C' | 6'-7' | 3.2 | 0.4 | 1.28
| C' | 7'-8' | 3.2 | 0.4 | 1.28
| C' | 8'-9' | 3.2 | 0.4 | 1.28
| C' | 9'-10' | 3.2 | 0.4 | 1.28
| E' | 4'-5' | 3.2 | 0.4 | 1.28
| E' | 5'-6' | 3.2 | 0.4 | 1.28
| E' | 6'-7' | 3.2 | 0.4 | 1.28
| E' | 7'-8' | 3.2 | 0.4 | 1.28
| E' | 8'-9' | 3.2 | 0.4 | 1.28
| E' | 9'-10' | 3.2 | 0.4 | 1.28
| 5' | A'-C' | 5.43 | 0.4 | 2.17
| 5' | C'-E' | 3.08 | 0.4 | 1.23
| 6' | A'-C' | 5.43 | 0.4 | 2.17
| 6' | C'-E' | 3.08 | 0.4 | 1.23
| 7' | A'-C' | 5.43 | 0.4 | 2.17
| 7' | C'-E' | 3.08 | 0.4 | 1.23
| 8' | A'-C' | 5.43 | 0.4 | 2.17
| 8' | C'-E' | 3.08 | 0.4 | 1.23
| 9' | A'-C' | 5.43 | 0.4 | 2.17
| 9' | C'-E' | 3.08 | 0.4 | 1.23
| 10' | A'-C' | 5.43 | 0.4 | 2.17
| 10' | C'-E' | 3.08 | 0.4 | 1.23
| 11' | A'-D' | 7.27 | 0.4 | 2.91
| 11'-10' | D'-E' | 3.76 | 0.4 | 1.5
|  |  |  | SUBTOTAL | 24.17 | M2 | EL RESULTADO SE DIVIDE PARA DOS
1004003002 | Hormigón Simple f´c = 240 kg/cm2
VIGAS DE CIMENTACION
| EJE | TRAMO | LONGITUD | ANCHO | ALTURA | VOLUMEN | OBSERVACIONES
| A' | 4'-5' | 3.2 | 0.25 | 0.3 | 0.24 | HORMIGON EN VIGAS DE CIMENTACION
| A' | 5'-6' | 3.2 | 0.25 | 0.3 | 0.24
| A' | 6'-7' | 3.2 | 0.25 | 0.3 | 0.24
| A' | 7'-8' | 3.2 | 0.25 | 0.3 | 0.24
| A' | 8'-9' | 3.2 | 0.25 | 0.3 | 0.24
| A' | 9'-10' | 3.2 | 0.25 | 0.3 | 0.24
| A' | 10'-11' | 1.23 | 0.25 | 0.3 | 0.09
| C' | 4'-5' | 3.2 | 0.25 | 0.3 | 0.24
| C' | 5'-6' | 3.2 | 0.25 | 0.3 | 0.24
| C' | 6'-7' | 3.2 | 0.25 | 0.3 | 0.24
| C' | 7'-8' | 3.2 | 0.25 | 0.3 | 0.24
| C' | 8'-9' | 3.2 | 0.25 | 0.3 | 0.24
| C' | 9'-10' | 3.2 | 0.25 | 0.3 | 0.24
| E' | 4'-5' | 3.2 | 0.25 | 0.3 | 0.24
| E' | 5'-6' | 3.2 | 0.25 | 0.3 | 0.24
| E' | 6'-7' | 3.2 | 0.25 | 0.3 | 0.24
| E' | 7'-8' | 3.2 | 0.25 | 0.3 | 0.24
| E' | 8'-9' | 3.2 | 0.25 | 0.3 | 0.24
| E' | 9'-10' | 3.2 | 0.25 | 0.3 | 0.24
| 5' | A'-C' | 5.43 | 0.25 | 0.3 | 0.41
| 5' | C'-E' | 3.08 | 0.25 | 0.3 | 0.23
| 6' | A'-C' | 5.43 | 0.25 | 0.3 | 0.41
| 6' | C'-E' | 3.08 | 0.25 | 0.3 | 0.23
| 7' | A'-C' | 5.43 | 0.25 | 0.3 | 0.41
| 7' | C'-E' | 3.08 | 0.25 | 0.3 | 0.23
| 8' | A'-C' | 5.43 | 0.25 | 0.3 | 0.41
| 8' | C'-E' | 3.08 | 0.25 | 0.3 | 0.23
| 9' | A'-C' | 5.43 | 0.25 | 0.3 | 0.41
| 9' | C'-E' | 3.08 | 0.25 | 0.3 | 0.23
| 10' | A'-C' | 5.43 | 0.25 | 0.3 | 0.41
| 10' | C'-E' | 3.08 | 0.25 | 0.3 | 0.23
| 11' | A'-D' | 7.27 | 0.25 | 0.3 | 0.55
| 11'-10' | D'-E' | 3.76 | 0.25 | 0.3 | 0.28
[5 empty] | SUBTOTAL | 9.08 | M3
CASAPATRIMONIAL
CIMENTACION
2004002001 | Retiro de losa e= 7 cm
| # AREA | AREA | AREA | OBSERVACIONES
| A1 | 29 | 29 | VER GRAFICO
| A2 | 50 | 50
| A3 | 80 | 80
| A4 | 66 | 66
| A5 | 47 | 47
|  |  | 272 | M2
2004002002 | Retiro de replantillo
| # AREA | AREA | AREA | OBSERVACIONES
| A1 | 29 | 29 | VER GRAFICO
| A2 | 50 | 50
| A3 | 80 | 80
| A4 | 66 | 66
| A5 | 47 | 47
|  |  | 272 | M2
2006002002 | Excavaciones
|  | # AREA | AREA | ALTO | VOLUMEN | OBSERVACIONES
|  | A1 | 29 | 1.2 | 34.8 | PLANTA BAJA VER GRAFICO
|  | A2 | 50 | 1.2 | 60
|  | A3 | 80 | 1.2 | 96
|  | A4 | 66 | 1.2 | 79.2
|  | A5 | 47 | 1.2 | 56.4
[5 empty] | 326.4 | M3
2007002001 | Replantillo de piedra e = 15 cm
| # ZAPATAS | TIPO | ANCHO | LARGO | AREA | OBSERVACIONES
| 42 | Z5 | 1 | 1 | 42 | EJES (A1-A2-A3-A4-A5-A6-A7-A8-B1-B2-B3-B4-B5-B6-B7-B8-C1-C2-C3-C4-C5-C6-C7-C8-D1-D2-D3-E1-E2-E3-F1-F2-F3-G1-G2-G3-H1-H2-H3-I2-J1-J3)
[5 empty] | 42 | M2
VIGAS DE CIMENTACION
| EJE | TRAMO | LONGITUD | ANCHO | ESPESOR | AREA | OBSERVACIONES
| A | 1-2 | 5.59 | 0.2 | 0.15 | 1.12 | REPLANTILLO BAJO VIGAS
| A | 2-3 | 2.85 | 0.2 | 0.15 | 0.57
| A | 3-4 | 2.75 | 0.2 | 0.15 | 0.55
| A | 4-5 | 2.69 | 0.2 | 0.15 | 0.54
| A | 5-6 | 2.68 | 0.2 | 0.15 | 0.54
| A | 6-7 | 2.7 | 0.2 | 0.15 | 0.54
| A | 7-8 | 2.42 | 0.2 | 0.15 | 0.48
| B | 1-2 | 5.08 | 0.2 | 0.15 | 1.02
| B | 2-3 | 2.82 | 0.2 | 0.15 | 0.56
| B | 3-4 | 2.75 | 0.2 | 0.15 | 0.55
| B | 4-5 | 2.69 | 0.2 | 0.15 | 0.54
| B | 5-6 | 2.68 | 0.2 | 0.15 | 0.54
| B | 6-7 | 2.7 | 0.2 | 0.15 | 0.54
| B | 7-8 | 2.42 | 0.2 | 0.15 | 0.48
| C | 1-2 | 4.65 | 0.2 | 0.15 | 0.93
| C | 2-3 | 2.75 | 0.2 | 0.15 | 0.55
| C | 3-4 | 2.75 | 0.2 | 0.15 | 0.55
| C | 4-5 | 2.69 | 0.2 | 0.15 | 0.54
| C | 5-6 | 2.68 | 0.2 | 0.15 | 0.54
| C | 6-7 | 2.7 | 0.2 | 0.15 | 0.54
| C | 7-8 | 2.42 | 0.2 | 0.15 | 0.48
| D | 1-2 | 4.24 | 0.2 | 0.15 | 0.85
| D | 2-3 | 2.43 | 0.2 | 0.15 | 0.49
| E | 1-2 | 3.83 | 0.2 | 0.15 | 0.77
| E | 2-3 | 2.71 | 0.2 | 0.15 | 0.54
| F | 1-2 | 3.41 | 0.2 | 0.15 | 0.68
| F | 2-3 | 2.69 | 0.2 | 0.15 | 0.54
| G | 1-2 | 3 | 0.2 | 0.15 | 0.6
| G | 2-3 | 2.67 | 0.2 | 0.15 | 0.53
| H | 1-2 | 2.62 | 0.2 | 0.15 | 0.52
| H | 2-3 | 2.64 | 0.2 | 0.15 | 0.53
| I | 1-2 | 2.4 | 0.2 | 0.15 | 0.48
| I | 2-3 | 2.73 | 0.2 | 0.15 | 0.55
| J | 1-2 | 2.4 | 0.2 | 0.15 | 0.48
| J | 2-3 | 2.73 | 0.2 | 0.15 | 0.55
| 1 | A-B | 3.45 | 0.2 | 0.15 | 0.69
| 1 | B-C | 2.84 | 0.2 | 0.15 | 0.57
| 1 | C-D | 2.71 | 0.2 | 0.15 | 0.54
| 1 | D-E | 2.71 | 0.2 | 0.15 | 0.54
| 1 | E-F | 2.74 | 0.2 | 0.15 | 0.55
| 1 | F-G | 2.78 | 0.2 | 0.15 | 0.56
| 1 | G-H | 2.41 | 0.2 | 0.15 | 0.48
| 1 | H-I | 1.74 | 0.2 | 0.15 | 0.35
| 1 | I-J | 1.9 | 0.2 | 0.15 | 0.38
| 2 | A-B | 3.41 | 0.2 | 0.15 | 0.68
| 2 | B-C | 2.81 | 0.2 | 0.15 | 0.56
| 2 | C-D | 2.68 | 0.2 | 0.15 | 0.54
| 2 | D-E | 2.68 | 0.2 | 0.15 | 0.54
| 2 | E-F | 2.71 | 0.2 | 0.15 | 0.54
| 2 | F-G | 2.64 | 0.2 | 0.15 | 0.53
| 2 | G-H | 2.47 | 0.2 | 0.15 | 0.49
| 2 | H-I | 1.68 | 0.2 | 0.15 | 0.34
| 2 | I-J | 2.05 | 0.2 | 0.15 | 0.41
| 3 | A-B | 3.42 | 0.2 | 0.15 | 0.68
| 3 | B-C | 2.81 | 0.2 | 0.15 | 0.56
| 3 | C-D | 2.68 | 0.2 | 0.15 | 0.54
| 3 | D-E | 2.68 | 0.2 | 0.15 | 0.54
| 3 | E-F | 2.68 | 0.2 | 0.15 | 0.54
| 3 | F-G | 2.71 | 0.2 | 0.15 | 0.54
| 3 | G-H | 2.55 | 2.55 | 0.15 | 6.5
| 3 | H-I | 2.24 | 1.73 | 0.15 | 3.88
| 4 | A-B | 3.42 | 0.2 | 0.15 | 0.68
| 4 | B-C | 2.75 | 0.2 | 0.15 | 0.55
| 5 | A-B | 3.42 | 0.2 | 0.15 | 0.68
| 5 | B-C | 2.75 | 0.2 | 0.15 | 0.55
| 6 | A-B | 3.42 | 0.2 | 0.15 | 0.68
| 6 | B-C | 2.75 | 0.2 | 0.15 | 0.55
| 7 | A-B | 3.42 | 0.2 | 0.15 | 0.68
| 7 | B-C | 2.74 | 0.2 | 0.15 | 0.55
| 8 | A-B | 3.42 | 0.2 | 0.15 | 0.68
| 8 | B-C | 2.74 | 0.2 | 0.15 | 0.55
[5 empty] | SUBTOTAL | 50.03 | M2
[5 empty] | TOTAL | 92.03 | M2
2007002002 | Replantillo de material de mejoramiento
|  |  | #COLUMNAS | #AREA | AREA | OBSERVACIONES
|  |  |  | A1 | 29 | RELLENO EN PLANTA BAJA NIVEL 070
|  |  |  | A2 | 50
|  |  |  | A3 | 80
|  |  |  | A4 | 66
|  |  |  | A5 | 47
|  |  | 42 | -0.04 | -1.68
[5 empty] | 270.32 | M2
2007002003 | Losa de hormigón de 210 KG/CM2
|  |  | #COLUMNAS | #AREA | AREA | OBSERVACIONES
|  |  |  | A1 | 29 | RELLENO EN PLANTA BAJA NIVEL 070
|  |  |  | A2 | 50
|  |  |  | A3 | 80
|  |  |  | A4 | 66
|  |  |  | A5 | 47
|  |  | 40 | -0.04 | -1.6
[5 empty] | 270.4 | M2
CIMENTACION (CASA PATRIMONIAL)
1004001007 | Encofrado de madera recto (2 usos)
| # ZAPATAS | TIPO | ANCHO | LARGO | ESPESOR | AREA | OBSERVACIONES
| 42 | Z | 1 | 1 | 0.1 | 8.4 | EJES (A1-A2-A3-A4-A5-A6-A7-A8-B1-B2-B3-B4-B5-B6-B7-B8-C1-C2-C3-C4-C5-C6-C7-C8-D1-D2-D3-E1-E2-E3-F1-F2-F3-G1-G2-G3-H1-H2-H3-I2-J1-J3)
[5 empty] | SUBTOTAL | 4.2 | M2 | SE DIVIDE PARA DOS USOS
1004001006 | Hormigón Simple f´c = 240 kg/cm2
| # ZAPATAS | TIPO | ANCHO | LARGO | ESPESOR | VOLUMEN | OBSERVACIONES
| 42 | Z | 1 | 1 | 0.25 | 10.5 | EJES (A1-A2-A3-A4-A5-A6-A7-A8-B1-B2-B3-B4-B5-B6-B7-B8-C1-C2-C3-C4-C5-C6-C7-C8-D1-D2-D3-E1-E2-E3-F1-F2-F3-G1-G2-G3-H1-H2-H3-I2-J1-J3)
[5 empty] | SUBTOTAL | 10.5 | M3 | SE DIVIDE PARA DOS USOS
COLUMNA Hº Aº 2
1004002004 | Encofrado de madera recto (2 usos)
| # COLUMNAS | TIPO | ANCHO | LARGO | ESPESOR | AREA | OBSERVACIONES
| 42 | C2 | 0.4 | 0.4 | 1.5 | 50.4 | EJES (A1-A2-A3-A4-A5-A6-A7-A8-B1-B2-B3-B4-B5-B6-B7-B8-C1-C2-C3-C4-C5-C6-C7-C8-D1-D2-D3-E1-E2-E3-F1-F2-F3-G1-G2-G3-H1-H2-H3-I2-J1-J3)
[5 empty] | SUBTOTAL | 25.2 | M2
1004002001 | Hormigón Simple f´c = 240 kg/cm2
| # COLUMNAS | TIPO | ANCHO | LARGO | ESPESOR | VOLUMEN | OBSERVACIONES
| 42 | C2 | 0.4 | 0.4 | 1.5 | 10.08 | EJES (A1-A2-A3-A4-A5-A6-A7-A8-B1-B2-B3-B4-B5-B6-B7-B8-C1-C2-C3-C4-C5-C6-C7-C8-D1-D2-D3-E1-E2-E3-F1-F2-F3-G1-G2-G3-H1-H2-H3-I2-J1-J3)
[5 empty] | SUBTOTAL | 10.08 | M3
VIGAS DE CIMENTACION
1004003001 | Encofrado de madera recto (2 usos)
VIGAS DE CIMENTACION
| EJE | TRAMO | LONGITUD | ALTURA | AREA | OBSERVACIONES
| A | 1-2 | 5.59 | 0.2 | 1.12 | ENCOFRADO DE VIGAS DE CIMENTACION DE 20*20 Y 10CM DE REPLANTILLO
| A | 2-3 | 2.85 | 0.2 | 0.57
| A | 3-4 | 2.75 | 0.2 | 0.55
| A | 4-5 | 2.69 | 0.2 | 0.54
| A | 5-6 | 2.68 | 0.2 | 0.54
| A | 6-7 | 2.7 | 0.2 | 0.54
| A | 7-8 | 2.42 | 0.2 | 0.48
| B | 1-2 | 5.08 | 0.2 | 1.02
| B | 2-3 | 2.82 | 0.2 | 0.56
| B | 3-4 | 2.75 | 0.2 | 0.55
| B | 4-5 | 2.69 | 0.2 | 0.54
| B | 5-6 | 2.68 | 0.2 | 0.54
| B | 6-7 | 2.7 | 0.2 | 0.54
| B | 7-8 | 2.42 | 0.2 | 0.48
| C | 1-2 | 4.65 | 0.2 | 0.93
| C | 2-3 | 2.75 | 0.2 | 0.55
| C | 3-4 | 2.75 | 0.2 | 0.55
| C | 4-5 | 2.69 | 0.2 | 0.54
| C | 5-6 | 2.68 | 0.2 | 0.54
| C | 6-7 | 2.7 | 0.2 | 0.54
| C | 7-8 | 2.42 | 0.2 | 0.48
| D | 1-2 | 4.24 | 0.2 | 0.85
| D | 2-3 | 2.43 | 0.2 | 0.49
| E | 1-2 | 3.83 | 0.2 | 0.77
| E | 2-3 | 2.71 | 0.2 | 0.54
| F | 1-2 | 3.41 | 0.2 | 0.68
| F | 2-3 | 2.69 | 0.2 | 0.54
| G | 1-2 | 3 | 0.2 | 0.6
| G | 2-3 | 2.67 | 0.2 | 0.53
| H | 1-2 | 2.62 | 0.2 | 0.52
| H | 2-3 | 2.64 | 0.2 | 0.53
| I | 1-2 | 2.4 | 0.2 | 0.48
| I | 2-3 | 2.73 | 0.2 | 0.55
| J | 1-2 | 2.4 | 0.2 | 0.48
| J | 2-3 | 2.73 | 0.2 | 0.55
| 1 | A-B | 3.45 | 0.2 | 0.69
| 1 | B-C | 2.84 | 0.2 | 0.57
| 1 | C-D | 2.71 | 0.2 | 0.54
| 1 | D-E | 2.71 | 0.2 | 0.54
| 1 | E-F | 2.74 | 0.2 | 0.55
| 1 | F-G | 2.78 | 0.2 | 0.56
| 1 | G-H | 2.41 | 0.2 | 0.48
| 1 | H-I | 1.74 | 0.2 | 0.35
| 1 | I-J | 1.9 | 0.2 | 0.38
| 2 | A-B | 3.41 | 0.2 | 0.68
| 2 | B-C | 2.81 | 0.2 | 0.56
| 2 | C-D | 2.68 | 0.2 | 0.54
| 2 | D-E | 2.68 | 0.2 | 0.54
| 2 | E-F | 2.71 | 0.2 | 0.54
| 2 | F-G | 2.64 | 0.2 | 0.53
| 2 | G-H | 2.47 | 0.2 | 0.49
| 2 | H-I | 1.68 | 0.2 | 0.34
| 2 | I-J | 2.05 | 0.2 | 0.41
| 3 | A-B | 3.42 | 0.2 | 0.68
| 3 | B-C | 2.81 | 0.2 | 0.56
| 3 | C-D | 2.68 | 0.2 | 0.54
| 3 | D-E | 2.68 | 0.2 | 0.54
| 3 | E-F | 2.68 | 0.2 | 0.54
| 3 | F-G | 2.71 | 0.2 | 0.54
| 3 | G-H | 2.55 | 0.2 | 0.51
| 3 | H-I | 2.24 | 0.2 | 0.45
| 4 | A-B | 3.42 | 0.2 | 0.68
| 4 | B-C | 2.75 | 0.2 | 0.55
| 5 | A-B | 3.42 | 0.2 | 0.68
| 5 | B-C | 2.75 | 0.2 | 0.55
| 6 | A-B | 3.42 | 0.2 | 0.68
| 6 | B-C | 2.75 | 0.2 | 0.55
| 7 | A-B | 3.42 | 0.2 | 0.68
| 7 | B-C | 2.74 | 0.2 | 0.55
| 8 | A-B | 3.42 | 0.2 | 0.68
| 8 | B-C | 2.74 | 0.2 | 0.55
|  |  |  | SUBTOTAL | 40.61 | M2
1004003002 | Hormigón Simple f´c = 240 kg/cm2
VIGAS DE CIMENTACION
| EJE | TRAMO | LONGITUD | ANCHO | ALTURA | VOLUMEN | OBSERVACIONES
| A | 1-2 | 5.59 | 0.2 | 0.2 | 0.22 | HORMIGON EN VIGAS DE CIMENTACION
| A | 2-3 | 2.85 | 0.2 | 0.2 | 0.11
| A | 3-4 | 2.75 | 0.2 | 0.2 | 0.11
| A | 4-5 | 2.69 | 0.2 | 0.2 | 0.11
| A | 5-6 | 2.68 | 0.2 | 0.2 | 0.11
| A | 6-7 | 2.7 | 0.2 | 0.2 | 0.11
| A | 7-8 | 2.42 | 0.2 | 0.2 | 0.1
| B | 1-2 | 5.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2
| B | 2-3 | 2.82 | 0.2 | 0.2 | 0.11
| B | 3-4 | 2.75 | 0.2 | 0.2 | 0.11
| B | 4-5 | 2.69 | 0.2 | 0.2 | 0.11
| B | 5-6 | 2.68 | 0.2 | 0.2 | 0.11
| B | 6-7 | 2.7 | 0.2 | 0.2 | 0.11
| B | 7-8 | 2.42 | 0.2 | 0.2 | 0.1
| C | 1-2 | 4.65 | 0.2 | 0.2 | 0.19
| C | 2-3 | 2.75 | 0.2 | 0.2 | 0.11
| C | 3-4 | 2.75 | 0.2 | 0.2 | 0.11
| C | 4-5 | 2.69 | 0.2 | 0.2 | 0.11
| C | 5-6 | 2.68 | 0.2 | 0.2 | 0.11
| C | 6-7 | 2.7 | 0.2 | 0.2 | 0.11
| C | 7-8 | 2.42 | 0.2 | 0.2 | 0.1
| D | 1-2 | 4.24 | 0.2 | 0.2 | 0.17
| D | 2-3 | 2.43 | 0.2 | 0.2 | 0.1
| E | 1-2 | 3.83 | 0.2 | 0.2 | 0.15
| E | 2-3 | 2.71 | 0.2 | 0.2 | 0.11
| F | 1-2 | 3.41 | 0.2 | 0.2 | 0.14
| F | 2-3 | 2.69 | 0.2 | 0.2 | 0.11
| G | 1-2 | 3 | 0.2 | 0.2 | 0.12
| G | 2-3 | 2.67 | 0.2 | 0.2 | 0.11
| H | 1-2 | 2.62 | 0.2 | 0.2 | 0.1
| H | 2-3 | 2.64 | 0.2 | 0.2 | 0.11
| I | 1-2 | 2.4 | 0.2 | 0.2 | 0.1
| I | 2-3 | 2.73 | 0.2 | 0.2 | 0.11
| J | 1-2 | 2.4 | 0.2 | 0.2 | 0.1
| J | 2-3 | 2.73 | 0.2 | 0.2 | 0.11
| 1 | A-B | 3.45 | 0.2 | 0.2 | 0.14
| 1 | B-C | 2.84 | 0.2 | 0.2 | 0.11
| 1 | C-D | 2.71 | 0.2 | 0.2 | 0.11
| 1 | D-E | 2.71 | 0.2 | 0.2 | 0.11
| 1 | E-F | 2.74 | 0.2 | 0.2 | 0.11
| 1 | F-G | 2.78 | 0.2 | 0.2 | 0.11
| 1 | G-H | 2.41 | 0.2 | 0.2 | 0.1
| 1 | H-I | 1.74 | 0.2 | 0.2 | 0.07
| 1 | I-J | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.08
| 2 | A-B | 3.41 | 0.2 | 0.2 | 0.14
| 2 | B-C | 2.81 | 0.2 | 0.2 | 0.11
| 2 | C-D | 2.68 | 0.2 | 0.2 | 0.11
| 2 | D-E | 2.68 | 0.2 | 0.2 | 0.11
| 2 | E-F | 2.71 | 0.2 | 0.2 | 0.11
| 2 | F-G | 2.64 | 0.2 | 0.2 | 0.11
| 2 | G-H | 2.47 | 0.2 | 0.2 | 0.1
| 2 | H-I | 1.68 | 0.2 | 0.2 | 0.07
| 2 | I-J | 2.05 | 0.2 | 0.2 | 0.08
| 3 | A-B | 3.42 | 0.2 | 0.2 | 0.14
| 3 | B-C | 2.81 | 0.2 | 0.2 | 0.11
| 3 | C-D | 2.68 | 0.2 | 0.2 | 0.11
| 3 | D-E | 2.68 | 0.2 | 0.2 | 0.11
| 3 | E-F | 2.68 | 0.2 | 0.2 | 0.11
| 3 | F-G | 2.71 | 0.2 | 0.2 | 0.11
| 3 | G-H | 2.55 | 0.2 | 0.2 | 0.1
| 3 | H-I | 2.24 | 0.2 | 0.2 | 0.09
| 4 | A-B | 3.42 | 0.2 | 0.2 | 0.14
| 4 | B-C | 2.75 | 0.2 | 0.2 | 0.11
| 5 | A-B | 3.42 | 0.2 | 0.2 | 0.14
| 5 | B-C | 2.75 | 0.2 | 0.2 | 0.11
| 6 | A-B | 3.42 | 0.2 | 0.2 | 0.14
| 6 | B-C | 2.75 | 0.2 | 0.2 | 0.11
| 7 | A-B | 3.42 | 0.2 | 0.2 | 0.14
| 7 | B-C | 2.74 | 0.2 | 0.2 | 0.11
| 8 | A-B | 3.42 | 0.2 | 0.2 | 0.14
| 8 | B-C | 2.74 | 0.2 | 0.2 | 0.11
[5 empty] | SUBTOTAL | 8.21 | M3
2008001 | Desalojo a mano y retiro con volquete
| VOLUMEN excavado M3 | espongamiento | TOTAL DE VOLUMEN TRANSPORTADO M3/KM | OBSERVACIONES
| 326.4 | 30% | 424.32 | volumen de excavacion material de sitio
| 19.04 | 30% | 24.75 | volumen de retiro de losa e=7 cm
| 40.8 | 30% | 53.04 | volumen de retiro de replantillo e=15
|  | TOTAL | 502.11
OBRA NUEVA
ASCENSOR
5011001 | Ascensor para 8 personas
| UNIDAD | UNIDAD | OBSERVACIONES
| 2 | 2
|  | 2 | U
1002001009 | Hormigón Simple f´c = 240 kg/cm2
VIGAS DE CIMENTACION
| EJE | TRAMO | ALTURA | ANCHO | ESPESOR | VOLUMEN | OBSERVACIONES
|  |  | 18.83 | 4.55 | 0.2 | 17.14 | PARED FRONTAL DEL ASCENSOR
|  |  | 18.83 | 4.55 | 0.2 | 17.14 | PARED POSTERIOR DEL ASCENSOR
|  |  | 18.83 | 2.35 | 0.2 | 8.85 | PARED LATERAL IZQUIERDA DEL ASCENSOR
|  |  | 18.83 | 2.35 | 0.2 | 8.85 | PARED LATERAL DERECHA DEL ASCENSOR
|  |  | 18.83 | 2.35 | 0.15 | 6.64 | PARED INTERNA DEL ASCENSOR
|  |  | 4.45 | 2.35 | 0.25 | 2.61 | ZAPATA
|  |  | -2.2 | 1.2 | 0.2 | -5.28 | DESCUENTO #10 DE VOQUETES
[5 empty] | SUBTOTAL | 55.95 | M3
1002001007 | Encofrado de madera recto (2 usos)
| ALTURA | ANCHO | AREA | OBSERVACIONES
| 18.83 | 4.55 | 85.68 | PARED FRONTAL DEL ASCENSOR
| 18.83 | 4.55 | 85.68 | PARED POSTERIOR DEL ASCENSOR
| 18.83 | 2.35 | 44.25 | PARED LATERAL IZQUIERDA DEL ASCENSOR
| 18.83 | 2.35 | 44.25 | PARED LATERAL DERECHA DEL ASCENSOR
| 18.83 | 2.35 | 44.25 | PARED INTERNA DEL ASCENSOR
| -2.2 | 1.2 | -26.4 | DESCUENTO DE VOQUETES
|  | SUBTOTAL | 277.71 | M2
2007006005002 | Basa de piedra
| # | UNIDAD | OBSERVACIONES
| 42 | 42 | EJES (A1-A2-A3-A4-A5-A6-A7-A8-B1-B2-B3-B4-B5-B6-B7-B8-C1-C2-C3-C4-C5-C6-C7-C8-D1-D2-D3-E1-E2-E3-F1-F2-F3-G1-G2-G3-H1-H2-H3-I2-J1-J3)
|  | 42 | UNI

## Sàbana Modelo (hidden)
EMPRESA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
Obra: | [8 empty] | Contratista:
Ubicación: |  |  | Número Contrato: | [5 empty] | Monto:
Período: |  |  | Fecha Presentación: | [5 empty] | Planilla:
Plazo: |  |  | Fecha de inicio: | [5 empty] | Fecha Terminación: |  | 0
Ampliaciones: |  |  | Fecha entrega anticipo:
Item | Código | Descripción del Rubro | Unidad | Precio Unitario | Contrato |  | Cantidades |  |  | Importe
[5 empty] | Cantidad | Monto | Acumulado Anterior | Presente | Total a la Fecha | Acumulado Anterior | Presente | Total a la Fecha
01 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
01.001 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
01.002 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
02 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
02.001 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
02.002 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
03 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
03.001 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
03.002 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
03.003 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
SUBTOTAL | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
IVA | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
TOTAL | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | FISCALIZACIÓN: | [6 empty] | CONTRATISTA:
|  |  | ----------- | [6 empty] | -----------
|  |  | f)________________________ | [6 empty] | f)________________________
|  |  | Ing. | [6 empty] | Ing.
|  |  | Fiscalizador | [6 empty] | Superintendente

## REAJUSTE
EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO EDEP EP
| OBRA: | CONSTRUCCION Y REAECUACION DEL PORTAL REGIONAL DE ARTESANIAS DE CUENCA, CANTON CUENCA , PROVINCIA DEL AZUAY
| Ubicación: | cuenca |  |  |  | Número Contrato: | LICO-002-2014-GP-EDEC EP
| Contratista: | ING PABLO LARRIVA C. |  |  |  | Fecha firma Contrato: | 2014-05-09
| Monto Contrato USA $: | 2219949.06 |  |  |  | Fecha Entrega Anticipo: | 2014-06-11
[6 empty] | Periodo de Ejecución: | 2015-01-01
[6 empty] | INDICES: | 2015-01-01
|  | REAJUSTE PROVISIONAL PLANILLA | N°8
|  |  |  | l0 | l1
| Calculo de la Cuadrilla Tipo : |  |  | SALARIO REAL HORARIO
| Personal |  | Composicion | 2014-03-01 | 2015-01-01 | B0 | B1
| Estructura Ocupacional E2 |  | 0.449 | 3.01 | 3.18 | 1.351 | 1.428
| Estructura Ocupacional D2 |  | 0.302 | 3.05 | 3.22 | 0.921 | 0.972
| Estructura Ocupacional C1 |  | 0.057 | 3.38 | 3.57 | 0.193 | 0.203
| Topografía - (Estr.Oc.C1) |  | 0.009 | 3.38 | 3.57 | 0.03 | 0.032
| Estructura Ocupacional C1 (Grupo 1) |  | 0.005 | 3.38 | 3.57 | 0.017 | 0.018
| Estructura Ocupacional C2 (Grupo 2) |  | 0.116 | 3.21 | 3.39 | 0.372 | 0.393
| Mecánicos - (Estr.Oc.C1) |  | 0.004 | 3.38 | 3.57 | 0.014 | 0.014
| Chofer profesional licencia tipo D (Estr. Oc. D1) |  | 0.058 | 4.36 | 4.67 | 0.253 | 0.271
|  |  | 0 | 2.94 | 2.94 | 0 | 0
|  | SUMAN | 1 |  |  | 3.151 | 3.331
|  |  |  | l0 | l1
| Índices | Descripción | Coeficiente | Indices de Variación |  | Coeficientes
|  | Términos | Base | 2014-03-01 | 2014-12-01 | l1/l0 | Final
| B | Mano de Obra | 0.146 | 3.151 | 3.331 | 1.057 | 0.154
| D | Cemento Portlan- tipo I- Sacos | 0.061 | 161.52 | 164.34 | 1.017 | 0.062
| E | Equipo maquinaria construcc.vial | 0.113 | 138.43 | 139.41 | 1.007 | 0.114
| G | Acero en barras | 0.362 | 293.75 | 294.49 | 1.003 | 0.363
| H | Instalaciones electricas (vivienda) | 0.077 | 216.22 | 214.87 | 0.994 | 0.077
| J | Ladrillos comunes de arcilla (Azuay) | 0.013 | 135.1 | 135.1 | 1 | 0.013
| M | Madera aserrada, cepillada y/o escuadrada (preparada) | 0.05 | 499.45 | 512.53 | 1.026 | 0.051
| N | Materiales pétreos Azuay | 0.036 | 319.75 | 314.93 | 0.985 | 0.035
| R | Ascensores | 0.054 | 117.98 | 120.23 | 1.019 | 0.055
| X | Baldosas de hormigon (Azuay) | 0.012 | 171.82 | 180.68 | 1.052 | 0.013
| X | Índice Precios al Consumidor Urbano-Cuenca | 0.076 | 145.14 | 148.65 | 1.024 | 0.078
|  |  | 1 |  |  | COEFICIENTE | 1.015
|  | Descripción |  | Acumulado | Presente | Total a
|  |  |  | Anterior | Planilla | la Fecha
|  | VALOR DE LA PLANILLA |  | 1174011.45 | 201046.34 | 1375057.79
|  | ANTICIPO | …… | 394238.08 | 80418.54 | 474656.62
|  | Po: VALOR A REAJUSTARSE |  | 779773.37 | 120627.8 | 900401.17
|  | Pr: REAJUSTE |  | 783127.09 | 122437.22 | 905564.31
|  | Pr-Po: VALOR DEL REAJUSTE |  | 3353.72 | 1809.42 | 5163.14
|  | DEDUCCIONES |  | 0 |  | 0
|  | Impuesto a la Renta | 1% | 33.5372 | 18.0942 | 51.6314
|  | Otros descuentos |  | 0 |  | 0
|  | Multas |  | 0 |  | 0
|  | TOTAL DEDUCCIONES |  | 33.5372 | 18.0942 | 51.6314
|  | LÍQUIDO AL CONTRATISTA |  | 3320.1828 | 1791.3258 | 5111.5086
SON : MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN CON 33/100 USD
| EDEC EP | FISCALIZACION: |  |  | CONTRATISTA:
|  | EDEC EP |  |  | Ing. PABLO LARRIVA CORONEL.
| f)________________________ | f)_______________________________ |  |  | f)________________________
| ING. ANDRES VALDIVIESO | ING. JUAN CARPIO |  |  | ING . PABLO LARRIVA CORONEL.
| ADMINISTRADOR | FISCALIZADOR
SON : MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN CON 33/100 USD |  |  |  |  | Centenas de Miles | Decenas de Miles | Miles | Centenas | Decenas | Unidades | Extra1 | Extra2
1791.3258 | 100000 | 0 |  | 1 | CIENTO | DIEZ | MIL | CIENTO | DIEZ | UN | ONCE MIL | ONCE
1791.3258 | 10000 | 0 |  | 2 | DOCIENTOS | VEINTE Y | DOS MIL | DOCIENTOS | VEINTE Y | DOS | DOCE MIL | DOCE
1791.3258 | 1000 | 1 | MIL | 3 | TRECIENTOS | TREINTA Y | TRES MIL | TRECIENTOS | TREINTA Y | TRES | TRECE MIL | TRECE
791.3258 | 100 | 7 | SETECIENTOS | 4 | CUATROCIENTOS | CUARENTA Y | CUATRO MIL | CUATROCIENTOS | CUARENTA Y | CUATRO | CATORCE MIL | CATORCE
91.3258 | 10 | 9 | NOVENTA Y | 5 | QUINIENTOS | CINCUENTA Y | CINCO MIL | QUINIENTOS | CINCUENTA Y | CINCO | QUINCE MIL | QUINCE
1.3258 | 1 | 1 | UN | 6 | SEICIENTOS | SESENTA Y | SEIS MIL | SEICIENTOS | SESENTA Y | SEIS | DIECISEIS MIL | DIECISEIS
0.33 |  | 0.33 | 33 | 7 | SETECIENTOS | SETENTA Y | SIETE MIL | SETECIENTOS | SETENTA Y | SIETE | DIECISIETE MIL | DIECISIETE
|  |  |  | 8 | OCHOCIENTOS | OCHENTA Y | OCHO MIL | OCHOCIENTOS | OCHENTA Y | OCHO | DIECIOCHO MIL | DIECIOCHO
|  |  |  | 9 | NOVECIENTOS | NOVENTA Y | NUEVE MIL | NOVECIENTOS | NOVENTA Y | NUEVE | DIECINUEVE MIL | DIECINUEVE
ING. PABLO LARRIVA CORONEL

## fotos
ARMADO VIGAS DE CIMENTACION
VIGAS BLOQUE ADMINISTRATIVO
ESTRUCTURA METALICA
ASCENSOR
RELLENO EN PLANTA BAJA CASA PATRIMONIAL
FUNDICION EN CASA PATRIMONIAL PLANTA BAJA
ING. PABLO LARRIVA CORONEL

## logo
CONSTRUCCION Y REAECUACION DEL PORTAL REGIONAL DE ARTESANIAS DE CUENCA, CANTON CUENCA , PROVINCIA DEL AZUAY |  | CONSTRUCCION Y REAECUACION DEL PORTAL REGIONAL DE ARTESANIAS DE CUENCA, CANTON CUENCA , PROVINCIA DEL AZUAY
PLANILLA #8 DE AVANCE DE OBRA |  | PLANILLA #8 DE AVANCE DE OBRA
ING PABLO LARRIVA CORONEL |  | ING PABLO LARRIVA CORONEL
| ORIGINAL |  | BORRADOR
CONSTRUCCION Y REAECUACION DEL PORTAL REGIONAL DE ARTESANIAS DE CUENCA, CANTON CUENCA , PROVINCIA DEL AZUAY
PLANILLA #8 DE AVANCE DE OBRA
ING PABLO LARRIVA CORONEL
COPIA #1
CONSTRUCCION Y REAECUACION DEL PORTAL REGIONAL DE ARTESANIAS DE CUENCA, CANTON CUENCA , PROVINCIA DEL AZUAY
PLANILLA #8 DE AVANCE DE OBRA
ING PABLO LARRIVA CORONEL
COPIA #2
CONSTRUCCION Y REAECUACION DEL PORTAL REGIONAL DE ARTESANIAS DE CUENCA, CANTON CUENCA , PROVINCIA DEL AZUAY
PLANILLA #8 DE AVANCE DE OBRA
ING PABLO LARRIVA CORONEL
COPIA #3

## Hoja1
OFICIOS RECIBIDOS
EDEC

## RESUMEN PAGO
Número del Contrato : |  |  | LICO-002-2014-GP-EDEC EP
Obra: |  | CONSTRUCCION Y READECUACION DEL PORTAL REGIONAL DE ARTESANIAS DE CUENCA, CANTON CUENCA , PROVINCIA DEL AZUAY
CONTRATISTA |  |  | ING. PABLO LARRIVA CORONEL.
FISCALIZADOR |  |  | ING. JUAN CARPIO
CONTIENE : |  | PLANILLA N° 08 ENERO -2015 Y REAJUSTE
EDEC
2014
Número del Contrato : |  | LICO-002-2014-GP-EDEC EP
Obra: |  | CONSTRUCCION Y REAECUACION DEL PORTAL REGIONAL DE ARTESANIAS DE CUENCA, CANTON CUENCA , PROVINCIA DEL AZUAY
Contratista: |  |  | ING PABLO LARRIVA CORONEL.
Periodo: |  |  | 2015-01-01
RESUMEN DE LA PLANILLA DE OBRA No. 5
Descripción |  |  |  | Monto
Planilla de Obra |  |  |  | 201046.34
Reajuste provisional de la planilla |  |  |  | 1809.42
TOTAL PLANILLADO |  |  |  | 202855.76
Deducciones
ANTICIPO |  |  | 40% | 80418.54
IMPUESTO A LA RENTA PLANILLA |  |  | 1% | 2010.46
IMPUESTO A LA RENTA REAJUSTE |  |  | 1% | 18.09
MULTAS |  |  |  | 0
TOTAL DEDUCCIONES |  |  |  | 82447.09
LÍQUIDO A PAGARSE |  |  |  | 120408.67
SON : CIENTO VEINTE MIL CUATROCIENTOS OCHO CON 67/100 USD
EDEC EP |  |  | FISCALIZACIÓN:
EDEC EP
f)________________________ |  |  | f)_______________________
ING. ANDRES VALDIVIESO |  |  | ING. JUAN CARPIO
ADMINISTRADOR |  |  | FISCALIZADOR
CONTRATISTA:
ING PABLO LARRIVA C.
f)________________________
ING PABLO LARRIVA C.
CONTRATISTA
SON : CIENTO VEINTE MIL CUATROCIENTOS OCHO CON 67/100 USD |  |  |  |  | Centenas de Miles | Decenas de Miles | Miles | Centenas | Decenas | Unidades | Extra1 | Extra2
120408.67 | 100000 | 1 | CIENTO | 1 | CIENTO | DIEZ MIL | UN MIL | CIENTO | DIEZ | UN | ONCE MIL | ONCE
20408.67 | 10000 | 2 | VEINTE MIL | 2 | DOCIENTOS | VEINTE MIL | DOS MIL | DOCIENTOS | VEINTE Y | DOS | DOCE MIL | DOCE
408.67 | 1000 | 0 |  | 3 | TRECIENTOS | TREINTA MIL | TRES MIL | TRECIENTOS | TREINTA Y | TRES | TRECE MIL | TRECE
408.67 | 100 | 4 | CUATROCIENTOS | 4 | CUATROCIENTOS | CUARENTA MIL | CUATRO MIL | CUATROCIENTOS | CUARENTA Y | CUATRO | CATORCE MIL | CATORCE
8.67 | 10 | 0 |  | 5 | QUINIENTOS | CINCUENTA MIL | CINCO MIL | QUINIENTOS | CINCUENTA Y | CINCO | QUINCE MIL | QUINCE
8.67 | 1 | 8 | OCHO | 6 | SEICIENTOS | SESENTA MIL | SEIS MIL | SEICIENTOS | SESENTA Y | SEIS | DIECISEIS MIL | DIECISEIS
0.67 |  | 0.67 | 67 | 7 | SETECIENTOS | SETENTA MIL | SIETE MIL | SETECIENTOS | SETENTA Y | SIETE | DIECISIETE MIL | DIECISIETE
|  |  |  | 8 | OCHOCIENTOS | OCHENTA MIL | OCHO MIL | OCHOCIENTOS | OCHENTA Y | OCHO | DIECIOCHO MIL | DIECIOCHO
|  |  |  | 9 | NOVECIENTOS | NOVENTA MIL | NUEVE MIL | NOVECIENTOS | NOVENTA Y | NUEVE | DIECINUEVE MIL | DIECINUEVE

## RESUMEN ECONOMICO
EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO EDEP EP
| OBRA: | CONSTRUCCION Y REAECUACION DEL PORTAL REGIONAL DE ARTESANIAS DE CUENCA, CANTON CUENCA , PROVINCIA DEL AZUAY |  |  |  | Contratista: | ING PABLO LARRIVA CORONEL.
| Ubicación: | Cuenca |  |  |  | Número Contrato: | LICO-002-2014-GP-EDEC EP |  |  |  | Monto Contrato US$: | 2219949.06
| Período: | 2014-07-01 |  |  |  | Fecha firma Contrato: | 2014-05-09 |  |  |  | Planilla : | Nº …2……
| Plazo: | 210 |  |  |  | Fecha de inicio: | 2014-06-11 |  |  |  | Fecha de terminación Contractual : | 2015-01-06
| Ampliación Plazo: | 0 |  |  |  | Fecha entrega anticipo: | 2014-06-11 |  |  |  | Fecha de terminación Ampliación :
| VALOR PLANILLA ACTUAL |  |  |  | 201046.34
| IVA |  |  | 12% | 24125.56
| TOTAL |  |  |  | 225171.9 |  | DEDUCCIONES | Acumulado | Presente | Total a | Valor | Saldo
| DEDUCCIONES | [6 empty] | Anterior | Planilla | la Fecha | Anticipo | Anticipo
| ANTICIPO |  |  | 40% | 80418.54 |  | ANTICIPO (Sin Sum. Imp.) |  | 80418.54 | 80418.54 | 887979.62 | 807561.08
| IMPUESTO A LA RENTA |  |  | 1% | 2010.46 |  | IMPUESTO A LA RENTA |  | 2010.46 | 2010.46
| RETENCIÓN EN LA FUENTE |  |  | 30% | 7237.67 |  | RETENCIÓN EN LA FUENTE |  | 7237.67 | 7237.67
| OTROS DESCUENTOS |  |  | 0% |  |  | OTROS DESCUENTOS |  | 0 | 0
| MULTAS | [5 empty] | MULTAS |  | 0 | 0
| TOTAL DE DEDUCCIONES |  |  |  | 89666.67 | [6 empty] | Valores es USA$
| LÍQUIDO A PAGARSE |  | (VALOR TOTAL - TOTAL DE DEDUCCIONES) |  | 135505.23
| CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE TRABAJOS |  |  |  | Cronograma Valorado |  |  | CUMPLIMIENTO DE PLAZO
[5 empty] | Planillas |  |  | Fecha del anticipo |  | 2014-06-11
[5 empty] | Acumulado Anterior (n-1) | Presente (n) | Total a la fecha | Plazo días |  | 210
| Programado: |  |  |  | 35530.2 | 140468.87 | 175999.07 | Ampliaciones días |  | 0
| Cumplimiento mínimo requerido (100% Anterior + 80% Mes evaluado): |  |  |  | 28424.16 | 112375.096 | 140799.256 | Fecha fin de plazo |  | 2015-01-06
| Monto Ejecutado Total: |  |  |  | 35530.2 | 201046.34 | 236576.54 | Fecha fin de obra
| Cumplimiento : |  |  |  | SI CUMPLE |  |  | Días de retraso
Monto diario de multa
MULTA
EDEC EP |  |  |  | FISCALIZACIÓN: |  |  |  | CONTRATISTA:
|  |  |  | EDEC EP |  |  |  | ING PABLO LARRIVA C.
f)________________________ |  |  |  | f)_______________________________ |  |  |  | f)________________________
ARQ. BERNARDA PERALTA |  |  |  | ING. JUAN CARPIO |  |  |  | ING PABLO LARRIVA C.
ADMINISTRADOR |  |  |  | Fiscalizador |  |  |  | CONTRATISTA
ING. PABLO LARRIVA CORONEL

## REAJUSTE ANTICIPO
EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO EDEP EP
OBRA: | CONSTRUCCION Y REAECUACION DEL PORTAL REGIONAL DE ARTESANIAS DE CUENCA, CANTON CUENCA , PROVINCIA DEL AZUAY
Ubicación: | cuenca |  |  |  | Número Contrato: | LICO-002-2014-GP-EDEC EP
Contratista: | ING PABLO LARRIVA C. |  |  |  | Fecha firma Contrato: | 2014-05-09
Monto Contrato USA $: | 2219949.06 |  |  |  | Fecha Entrega Anticipo: | 2014-06-11
[5 empty] | Periodo de Ejecución: | 2014-07-01
| REAJUSTE PROVISIONAL PLANILLA | 1
|  |  | l0 | l1
Calculo de la Cuadrilla Tipo : |  |  | SALARIO REAL HORARIO
Personal |  | Composicion | 2014-03-01 | 2014-05-01 | B0 | B1
Estructura Ocupacional E2 |  | 0.449 | 3.02 |  | 1.356 | 0
Estructura Ocupacional D2 |  | 0.302 | 4.16 |  | 1.256 | 0
Estructura Ocupacional C1 |  | 0.057 | 3.02 |  | 0.172 | 0
Topografía - (Estr.Oc.C1) |  | 0.009 | 2.94 |  | 0.026 | 0
Estructura Ocupacional C1 (Grupo 1) |  | 0.005 | 3.02 |  | 0.015 | 0
Estructura Ocupacional C2 (Grupo 2) |  | 0.116 | 2.82 |  | 0.327 | 0
Mecánicos - (Estr.Oc.C1) |  | 0.004 | 2.78 |  | 0.011 | 0
Chofer profesional licencia tipo D (Estr. Oc. D1) |  | 0.058 | 3.02 |  | 0.175 | 0
|  | 0 | 2.94 | 2.94 | 0 | 0
| SUMAN | 1 |  |  | 3.338 | 0
|  |  | l0 | l1
Índices | Descripción | Coeficiente | Indices de Variación |  | Coeficientes
| Términos | Base | 2014-03-01 | 2014-05-01 | l1/l0 | Final
B | Mano de Obra | 0.146 | 3.338 |  | 0 | 0
D | Cemento Portlan- tipo I- Sacos | 0.061 | 296.71 |  | 0 | 0
E | Equipo maquinaria construcc.vial | 0.113 | 146.38 |  | 0 | 0
G | Acero en barras | 0.362 | 317.63 |  | 0 | 0
H | Instalaciones electricas (vivienda) | 0.077 | 207.88 |  | 0 | 0
J | Ladrillos comunes de arcilla (Azuay) | 0.013 | 118.46 |  | 0 | 0
M | Madera aserrada, cepillada y/o escuadrada (preparada) | 0.05 | 321.76 |  | 0 | 0
N | Materiales pétreos Azuay | 0.036 | 131.62 |  | 0 | 0
R | Ascensores | 0.054 | 129.97 |  | 0 | 0
X | Baldosas de hormigon (Azuay) | 0.012 | 142.87 |  | 0 | 0
X | Índice Precios al Consumidor Urbano-Cuenca | 0.076
|  | 1 |  |  | COEFICIENTE | 0
| Descripción |  | Acumulado | Presente | Total a
|  |  | Anterior | Planilla | la Fecha
| VALOR DEL ANTICIPO |  |  | 887979.624 | 887979.624
| ANTICIPO | …… |  | 80418.54 | 80418.54
| Po: VALOR A REAJUSTARSE |  |  | 887979.624 | 887979.624
| Pr: REAJUSTE |  |  | 0 | 0
| Pr-Po: VALOR DEL REAJUSTE |  |  | -887979.624 | -887979.624
| IVA | 12.00% |  | 0 | 0
| DEDUCCIONES |  |  |  | 0
| Impuesto a la Renta | 1% |  | 0 | 0
| Retención en la fuente (30% de IVA) | 30% |  | 0 | 0
| Otros descuentos |  |  |  | 0
| Multas |  |  |  | 0
| TOTAL DEDUCCIONES |  |  | 0 | 0
| LÍQUIDO AL CONTRATISTA |  | 0 | -887979.624 | -887979.624
| EDEC EP | FISCALIZACIÓN: |  |  | CONTRATISTA:
|  | EDEC EP |  |  | Ing. Wilmer Martínez J.
| f)________________________ | f)________________________ |  |  | f)________________________
| Ing. Carlos Orellana Q. | Ing. Juan Pablo Willches |  |  | Ing. Wilmer Martínez J.
| ADMINISTRADOR | Fiscalizador
ING. PABLO LARRIVA CORONEL